## 139个留底
各地（州、市）针对尚未达到最小生产规模“小小矿”处置措施一览表
地州、市 | 处置 措施 | 序号 | 矿山名称 | 证号 | 是否 过期 | 保有资源量 | 采矿许可证有效期限 | 开采 主矿种 | 现有 生产 规模 | 是否享受 整改政策 | 承诺书及注销申请书提交时间 | 企业意愿 | 矿山所在地 县(市)级政府意见 | 自然资源主管部门意见 | 当前 整改进度 | 备注 | 是否联系
伊犁州 | 有意或正在进行开展增储、矿山整合 | 1 | 尼勒克县109铜矿 | C6500002010123120105635 | 过期 | 矿区范围内保有资源量115.96万吨,其中限采标高以内保有34.71万吨，限采标高以下保有资源量81.25万吨 | 2022-08-15 至 2024-08-15 | 铜 | 5 | 是 | 2022.12.17L | 开展地质勘查工作，提交评审备案，提升产能，年生产规模提至6万吨以上。 | 予以保留，年生产规模提至6万吨以上。 | 开展地质勘查工作，增储扩能，提升产能，年生产规模提至6万吨以上。 | 地质报告正在评审 | 地质储量核实报告已编制完成，正在进行评审。联系人：王秋全，18997836333 | 是
|  | 2 | 伊犁金浩地质勘探有限责任公司新疆尼勒克喀拉巴盖铅锌矿 | C6500002010083220073107 | 过期 | 矿区范围内保有资源量33.73万吨。 | 2024-05-17 至 2026-05-17 | 铅 | 1 | 是 |  | 开展地质勘查工作，提交评审备案，提升产能，年生产规模提至12万吨以上。 | 予以保留，年生产规模提至12万吨以上。 | 开展地质勘查工作，增储扩能，提升产能，年生产规模提至12万吨以上。 | 正在开展地质工作 | 当时法拍，拍给了勘探公 司，又转让给现在的实控人，刚修完路并做完地面测量，预计明年五六月才能上山开展工作。正在开展深部探矿工作 | 是
|  | 3 | 新疆中森矿业投资有限公司昭苏阿尔恰勒他乌铅锌矿 | C6500002009093220039165 | 过期 | 矿区保有资源量（KZ+TD）矿石量108.28万吨，锌金属量58124吨，平均品位5.37%；铅金属量9073吨，平均品位0.84%；伴生铜金属量2107吨，平均品位0.19%；伴生银金属量31868千克，平均品位29.43g/t。 | 2021-03-15 至 2023-03-15 | 铅 | 2 | 是 |  | 愿意整合 | 同意相关手续办理 | 整合重组 | 三合一方案已评审通过 | 三合一方案已评审通过 | 是
| 地州建议注销 | 4 | 巩留县建鑫矿业有限责任公司新疆巩留县卡拉生布拉克铁矿 | C6500002010122120105632 | 过期 | 0 | 2014-08-15 至 2019-08-15 | 铁 | 4 | 否 |  | 注销 | 注销 | 注销 | 申请注销在办 | 恢复治理阶段 | 否
| 涉法涉诉等个性问题 | 5 | 霍城县永兴矿业有限责任公司新疆霍城果子沟铅锌矿（2号矿床） | C6500002010123220105746 | 过期 | 矿石量为23.82万吨，铅金属量5289.21吨，锌金属量5426.90吨，伴生银金属量3.9吨； | 2021-08-23 至 2023-08-23 | 铅 | 4 | 是 | 2021.09.27L |  |  | 西气东输管线征收完成后关闭，建议注销 | 涉法涉诉 | 管道公司不让开，行政部门不置可否，目前正在与西气东输建设单位谈判征占事宜，还没谈妥，耗着 | 否
塔城地区 | 有意或正在进行开展增储、矿山整合 | 6 | 新疆久存矿业有限公司新疆托里县小铬门沟金矿 | C6500002012044120128615 | 过期 | 矿石量286.218千吨，金属量2006千克 | 2021-09-30 至 2023-09-30 | 金 | 1 | 是 | 2017.05.05P 2021.10.18L | 保留 |  | 给予整改时间 | 地质报告正在评审 | 已完成地质勘查工作，已编制、提交地质报告评审，待修改 | 是
|  | 7 | 托里县钰庭楷矿业有限公司新疆托里县阿克巴斯陶金矿 | C6500002009094120039159 | 过期 | 矿石量1400千吨，金属量5334千克 | 2022-01-10 至 2024-01-10 | 金 | 1.25 | 是 | 2022.01.25L | 保留 |  | 给予整改时间 | 地质报告正在评审 | 已完成储量核实，核实报告已提交评审，正在修改 | 是
|  | 8 | 托里县炘炘盛矿业有限公司新疆托里县提依尔敏库木干金矿 | C6500002009124110053770 | 过期 | 矿石量1000千吨，金属量3010千克 | 2019-12-19 至 2021-12-19 | 金 | 1 | 是 | 2022.03.08L | 保留 |  | 给予整改时间 | 地质报告正在评审 | 已完成储量核实，核实报告已提交评审，正在修改 | 是
|  | 9 | 托里县华兴业矿业投资有限公司托里县齐求3号金矿 | C6500002010114120117023 | 过期 | 工业矿石量1449.6千吨，金属量4083.47千克 | 2023-08-22 至 2025-04-17 | 金 | 1 | 是 | 2023.05.08L | 整合重组 |  | 给予整改时间 | 地质报告正在评审 | 已完成储量核实，核实报告待提交评审，已于2023年8月22日变更为新疆金嘉怡矿业有限责任公司 | 否
|  | 10 | 托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司新疆托里宝贝8号金矿 | C6500002010114120116987 | 过期 | 矿石量1100千吨，金属量4169千克 | 2019-03-27 至 2020-06-17 | 金 | 1 | 是(1年3个月) |  | 保留 |  | 给予整改时间 | 地质报告正在评审 | 已完成储量核实，核实报告待提交评审，未编制三合一方案 | 是
|  | 11 | 托里县陈氏黄金矿业有限公司新疆托里县博格特8号金矿点金矿 | C6500002014034120133934 | 过期 | 矿石量78.296千吨，金属量430.83千克 | 2019-03-24 至 2021-08-02 | 金 | 1.5 | 是 |  | 保留 |  | 给予整改时间 | 三合一方案在评审 | 已完成储量核实，核实报告已提交评审，已编制三合一方案待评审，正在办理延续登记。 | 是
|  | 12 | 托里县立鑫矿业有限公司新疆托里塔尔巴斯套金矿 | C6500002009044120014333 | 过期 | 矿石量27.5千吨，金属量98.8千克 | 2024-05-17 至 2026-05-17 | 金 | 1 | 是 | 2017.08.19P | 保留 |  | 给予整改时间 | 三合一方案已评审通过 | 三合一方案已评审通过 | 是
|  | 13 | 乌苏市中矿盛华矿业有限公司新疆乌苏查汉萨拉金矿 | C6500002009044120014352 | 过期 | 矿石量:118175.8吨， 金金属量:386.2kg. | 2017-05-26 至 2019-05-26 | 金 | 2 | 是 | 2017.08.18P | 保留 | 保留 | 办理延续登记手续 | 正在编制三合一方案 | 正在编制“三合一”方案 | 否
|  | 14 | 托里县世峰黄金矿业有限公司新疆莫合台4号金矿 | C6500002011114120128464 | 过期 | 矿石量266.5千吨，金属量838.3千克 | 2021-09-30 至 2023-09-30 | 金 | 1 | 是 | 2021.10.18L 2018.01.29P | 保留 |  | 给予整改时间 | 地质报告正在评审 | 已完成地质勘查工作，已编制地质报告待评审，未编制、提交“三合一”方案。已于2021年9月30日变更为新疆久存矿业有限公司 | 是
|  | 15 | 托里县世峰黄金矿业有限公司新疆托里县萨尔托海金矿区Ⅴ号金矿16号脉 | C6500002009104120043016 | 过期 | 矿石量151千吨，金属量417千克 | 2021-09-30 至 2023-09-30 | 金 | 1 | 是 | 2021.10.18L 2017.06.16P | 保留 |  | 给予整改时间 | 地质报告正在评审 | 已完成地质勘查工作，已编制地质报告待评审，未编制、提交“三合一”方案。已于2021年9月30日变更为新疆久存矿业有限公司 | 是
|  | 16 | 新疆成鑫矿业技术有限公司托里县齐求IV号中金矿 | C6500002010014120056892 | 过期 | 矿石量1842.99千吨，金属量13613千克 | 2019-09-05 至 2021-09-05 | 金 | 1 | 是 |  | 保留 |  | 涉法涉诉，结案后给予整改时间 | 三合一方案已评审通过 | 三合一方案已评审通过 | 是
|  | 17 | 托里县松泉鸽子硐黄金开发有限责任公司托里县鸽子硐金矿 | C6500002009074120035617 | 过期 | 矿石量5031.3千吨，金属量12555.7千克 | 2015-07-14 至 2018-03-14 | 金 | 0.4 | 否 |  | 保留 |  | 给予整改时间 | 地质报告正在评审 | 已完成地质勘查，地质报告待提交评审，预计新增 金金属量12000公斤，平均品位2.48克/吨，正在编制三合一方案，正在办理延续登记。 | 否
| 地州建议注销 | 18 | 和布克赛尔蒙古自治县金洲矿业有限公司新疆阔尔真阔腊金矿 | C6500002010104120078650 | 过期 |  | 2016-11-01 至 2019-11-01 | 金 | 1.5 | 否 |  | 自愿放弃 | 同意 | 按照土地复垦方案恢复治理 | 申请注销在办 | 已完成矿山恢复治理工作，与2024年7月15日完成初验。正在办理申请注销手续 | 否
|  | 19 | 新疆托里县强迪矿业开发有限公司托里县萨尔托海1群铬矿 | C6500002010012120056372 | 过期 | / | 2018-01-25 至 2019-08-08 | 铬 | 0.45 | 否 |  | 自愿放弃 |  | 关闭注销 | 要求限期主动注销 | 企业已于7月底提交注销证明，已下发工作提示，要求11月15日前提交注销登记申请，预期不提交的，将上报政府予以公告注销。 | 否
|  | 20 | 托里县宏盛铬矿业开发有限责任公司新疆托里萨尔托海23群铬矿 | C6500002009112120047757 | 过期 | / | 2018-05-01 至 2019-08-08 | 铁 | 0.8 | 是（1年3个月） |  | 自愿放弃 |  | 关闭注销 | 要求限期主动注销 | 企业已于7月底提交注销证明，已下发工作提示，要求11月15日前提交注销登记申请，预期不提交的，将上报政府予以公告注销。 | 否
| 涉法涉诉等个性问题 | 21 | 托里中西黄金矿业有限公司新疆托里县哈西金矿东段 | C6500002012114110128538 | 过期 | 矿石量153千吨，金属量612千克 | 2012-11-27 至 2020-05-27 | 金 | 2 | 否 |  | 保留 |  | 涉法涉诉，结案后给予整改时间 | 涉法涉诉 | 未开展地质勘查工作，未编制、提交地质报告评审，未编制、提交“三合一”方案。涉法涉诉，涉及非法集资，企业法人及相关人员已全部被刑拘，无人代办。 | 否
| 既不愿放弃、又未开展任何相关工作 | 22 | 西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司托里萨尔托海I号金矿 | C6500002010054120067226 | 过期 | （333）矿石量123.037千吨，金属量659.29千克 | 2019-09-25 至 2021-09-25 | 金 | 1.5 | 是 | 2017.05.05P | 保留，继续开展地勘工作 |  | 给予整改时间 | 证过期无法开展工作 | 老板可以联系上，但由于采矿证过期无法开展工作
|  | 23 | 托里县金龙黄金矿业有限责任公司新疆托里县齐求Ⅴ号金矿 | C6500002010034120060355 | 过期 | 矿石量10.6千吨，金属量66.34千克 | 2019-12-06 至 2021-12-06 | 金 | 0.45 | 是 |  | 保留 |  | 给予整改时间 | 证过期无法开展工作 | 老板可以联系上，但由于采矿证过期无法开展工作
|  | 24 | 托里县金龙黄金矿业有限责任公司新疆托里县灰绿山52号金矿 | C6500002008124120008411 | 过期 | 矿石量28.07千吨，金属量74.8千克 | 2019-12-06 至 2021-12-06 | 金 | 0.5 | 是 |  | 保留 |  | 给予整改时间 | 证过期无法开展工作 | 老板可以联系上，但由于采矿证过期无法开展工作
|  | 25 | 托里县萨尔托海6号点胜达黄金有限责任公司萨尔托海6号金矿 | C6500002010114120106998 | 过期 | 矿石量15.5千吨，金属量45.1千克 | 2019-05-05 至 2020-05-05 | 金 | 0.45 | 是（1年） |  | 保留 |  | 给予整改时间 | 证过期无法开展工作 | 老板可以联系上，但由于采矿证过期无法开展工作
|  | 26 | 托里县明力黄金开发有限责任公司满洞山一号金矿 | C6500002010054120065599 | 过期 | 矿石量22.39千吨，金属量106.67千克 | 2019-04-08 至 2019-12-31 | 金 | 1.2 | 是（8个月） |  | 保留 |  | 给予整改时间 | 证过期无法开展工作 | 老板可以联系上，但由于采矿证过期无法开展工作
|  | 27 | 托里县明力黄金开发有限责任公司鸽子沟金矿 | C6500002010124120115686 | 过期 | 矿石量22.1千吨，金属量95.07千克 | 2018-03-11 至 2019-12-31 | 金 | 1 | 是（1年9个月） |  | 保留 |  | 给予整改时间 | 证过期无法开展工作 | 老板可以联系上，但由于采矿证过期无法开展工作
|  | 28 | 新疆托里县乌雪特乡井什克苏村萨尔托海金矿 | C6500002011024120107022 | 过期 | 矿石量43.46千吨，金属量128.85千克 | 2015-07-22 至 2018-07-22 | 金 | 1.2 | 否 |  | 保留 | 关闭 | 关闭注销 | 正在编制三合一方案 | 未开展地质勘查工作，未编制、提交地质报告评审，未编制、提交“三合一”方案，矿业权人有增储意向，但矿权已过期，无法开展相关工作。 | 是
阿勒泰地区 | 有意或正在进行开展增储、矿山整合 | 29 | 富蕴希泊尔矿业有限公司新疆富蕴县希泊尔铁矿 | C6500002010122120106904 | 过期 | 矿石量 160850吨 | 2022-01-10 至 2024-01-10 | 铁 | 3 | 是 | 2021.09.02L 2017.08.18P | 同意整合 | 给予整改时间 | 给予整改时间 | 地质报告正在评审 | 已在10月18日将地质储量报告提交自治区评审中心，28号评审。 | 是
|  | 30 | 福海县通瑞矿业有限公司新疆福海县热哈提山隘南铁矿 | C6500002015122110141047 | 过期 | 矿石量 163200吨 | 2020-12-17 至 2023-07-19 | 铁 | 3 | 是 |  | 自主开发 | 已同意该矿权延续、变更生产规模至5万吨申请 | 给予整改时间 | 三合一方案已评审通过 | 正在办理延续、变更手续，地区出具同意延续、变更意见，自然资源厅已受理 | 是
|  | 31 | 哈巴河县恰奔矿业有限责任公司恰奔布拉克金矿 | C6500002010124120106689 | 过期 | 矿石量 17600吨 金属量80.92千克 | 2023-04-17 至 2025-04-17 | 金 | 0.5 | 是 | 2023.05.08L 2020.03.06P | 在矿区范围内进行深部探矿， 同意整合 | 矿区范围内进行进步探矿、增加储量，整合重组 | 给予整改时间、整合重组 | 正在开展地质工作 | 恰奔布拉克金矿，因前期资金困难未开展整改，目前已签订勘查协议，10月25日开展勘查，计划年底前基本完成外业工作，达不到要求到期不予办理延续。
| 地州建议注销 | 32 | 青河县金都矿业开发有限公司新疆青河库普苏金矿 (已过期) | C6500002010124120105946 | 过期 | 矿石量 1202523吨 金属量 3477.43千克 | 2021-07-04 至 2023-07-19 | 金 | 2 | 是 |  | 自愿放弃 | 配合做好注销申请登记 | 关闭注销 | 申请注销在办 | 闭坑报告已编制，再次审核后按专家意见修改中，闭坑报告有点差，评了两次没通过 | 是
|  | 33 | 福海县明进矿业开发有限责任公司新疆福海加尔巴斯岛铁矿 | C6500002009092120061790 | 过期 | 矿石量 527900吨 | 2016-01-27 至 2019-05-27 | 铁 | 3 | 否 |  | 自愿放弃 | 配合做好注销申请登记 | 关闭注销 | 申请注销在办 | 矿权人放弃延续，正在对矿区进行恢复治理，恢复治理完后申请注销 | 是
昌吉州 | 有意或正在进行开展增储、矿山整合 | 34 | 奇台县富凯矿业开发有限责任公司新疆奇台富凯南山铁矿 | C6500002010112120105805 | 过期 | 约400万吨（矿石量） | 2023-01-13 至 2025-01-13 | 铁 | 1.5 | 是 | 2023.02.01L 2017.09.12P | 有意愿整合周边铁矿点 | 变更延续 | 给予整改时间 | 正在开展地质工作 | 已有的地质报告非常老。勘查单位：新疆吉凯矿业勘查技术服务有限公司，合同金额360万，已完成外业勘查工作，预计明年底才能提交地质报告。 | 是
|  | 35 | 奇台县苏吉泉黄金开发有限公司新疆奇台苏吉泉金矿 | C6500002010114120105807 | 过期 | 矿石量28.7万吨！金金属量782.99千克！ | 2022-01-10 至 2024-01-10 | 金 | 1.8 | 是 | 2022.01.22L 2017.10.30P | 有意愿整合周边矿点。 | 变更延续 | 给予整改时间 | 三合一方案已评审通过 | 三合一方案已评审通过 | 是
|  | 36 | 新疆昌吉州木垒县西地铜矿 | C6500002009043120013488 | 过期 | 矿石量5.028万吨；铜金属量740.20吨，锌金属量489吨 | 2019-11-30 至 2021-12-19 | 铜 | 0.5 | 是 | 2022.01.20L | 提升生产规模 | 开展地质勘查工作，增加地质储量，提升生产规模 | 建议保留，完成生产规模变更 | 地质报告正在评审 | 地质报告正在进行专家评审
| 地州建议注销 | 37 | 奇台县友邦矿业有限公司新疆奇台乃明水金矿 | C6500002012124110128542 | 过期 |  | 2018-07-22 至 2018-12-31 | 金 | 1.5 | 是（5个月） |  | 注销 | 注销 | 关闭注销 | 申请注销在办 | 正在编制闭坑报告 | 是
| 既不愿放弃、又未开展任何相关工作 | 38 | 新疆飞天舞投资有限公司新疆木垒县达乌特萨依铜矿 | C6500002016083110142702 | 过期 | 铜矿石量21.05万吨；铜金属量1816吨 | 2022-03-08 至 2024-03-08 | 铜 | 3 | 是 | 2021.08.25L | 提升生产规模 | 开展地质勘查工作，增加地质储量，提升生产规模 | 建议保留，完成生产规模变更 | 正在寻求整合转让对象 | 矿业权人瘫痪，一儿子过世了，另一儿子精神病，无力进行投资。正在寻求整合转让对象，限期1年
|  | 39 | 奇台县湘玉金矿新疆奇台苏吉泉鸽子窝金矿 | C6500002011034110110286 | 过期 | 矿石量16.20万吨，金金属量427.71千克。 | 2019-08-08 至 2020-12-20 | 金 | 1.8 | 是（1年4个月） |  | 整合转让 | 变更延续 | 整合重组 | 正在寻求整合对象 | 奇台县局不让处理料堆，让恢复治理，疫情期间欠缴钱，后来就交不进去了 | 是
博州 | 地州建议注销 | 40 | 博乐市冠群矿业开发有限责任公司新疆博乐市喀拉达坂南1号铁矿 | C6500002010122120105433 | 过期 |  | 2016-01-08 至 2020-06-08 | 铁 | 1 | 否 |  |  | 已多次上报注销申请报告 | 建议注销 | 拟公告注销 | 该矿已闭坑，2024年8月已报厅建议注销 | 是
|  | 41 | 温泉县鑫泉矿业科贸有限责任公司新疆温泉县阿夏提铁矿 | C6500002009122120053786 | 过期 |  | 2014-12-09 至 2015-12-09 | 铁 | 3 | 否 |  |  | 在生态红线区 | 建议注销 | 拟公告注销 | 该矿涉及边境管控区域和森林公园，2024年8月已报厅建议注销 | 是
吐鲁番市 | 有意或正在进行开展增储、矿山整合 | 42 | 新疆吐鲁番鑫泰矿业有限责任公司新疆吐鲁番市琼台布开塔格铜矿 | C6500002010123120106735 | 过期 | 铜矿石量63.81万吨，铜金属量7012.8吨 | 2023-01-03 至 2025-01-03 | 铜 | 2.5 | 是 | 2023.02.02L | 补充勘察报告评审通过后，按照要求变更生产规模。 | 支持 | 补充勘察完成后，变更生产规模 | 地质报告正在评审 | 10月23日已将修改稿提交评审中心 | 是
|  | 43 | 新疆新隆源工贸有限公司托克逊县喀拉克孜勒金矿 | C6500002011024110110281 | 过期 | 保有资源储量矿石量5.10万吨，金金属量303.06千克 | 2021-11-15至 2023-11-15 | 金 | 1.5 | 是 | 2021.11.18L | 已申请整合空白区 | 2023年11月15日出具《关于出让相邻矿业权夹缝区域探矿权的批复》（托政发〔2023〕137号） | 建议加快整合进度 | 地质报告正在评审 | 10月21日已将修改稿提交评审中心 | 是
|  | 44 | 托克逊县鑫盛矿业有限公司新疆托克逊库米什金矿 | C6500002010054120065598 | 过期 | 推断资源量矿石量26718吨，金金属量175.82千克；另预测资源量矿石量3190吨，金金属量30.62千克。伴生铜金属量121吨。 | 2018-12-31至2019-12-31 | 金 | 1.05 | 是（1年） | 2022.03.01L 2017.06.10P | 愿意整改 | 企业暂未申请开展地质增储 | 建议加快整合进度 | 正在开展地质工作 | 目前企业在外围探矿权范围自主勘查，已完成钻约800米、探槽1000立方米。股东之间出现矛盾，无钱投入，正在解决矛盾，然后继续找矿 | 是
|  | 45 | 托克逊县宝源长石矿业有限公司新疆托克逊县桑树园子南山铜矿 | C6500002009123210053768 | 过期 | 矿界范围内保有资源储量（122b+333）矿石量16.94万吨，铜金属量1150.04吨，伴生WO3金属量131吨（其中氧化矿石0.76万吨，铜金属量48.91吨，伴生WO3量5.45吨；原生矿石16.18万吨，铜金属量1101.13吨，伴生WO3量125.55吨）。 | 2021-12-06至 2023-12-06 | 铜 | 3 | 是 | 2021.12.12L | 7月10日已申请整合空白区 | 待上报县人民政府 | 建议加快整合进度 | 正在编制地质报告 | 野外地质工作已完成，正在编制地质报告(等待化验结果），预计11月底完成，12月组织评审，暂未编制三合一等方案。联系人电话有误 | 否
| 涉法涉诉等个性问题 | 46 | 鄯善县震华矿业有限责任公司新疆鄯善乔尕山金矿 | C6500002010124120106724 | 过期 | 推断资源量+ 控制资源量2.466万吨 金金属量84.56千克 | 2018-03-15至2019-12-21 | 金 | 0.5 | 是（1年9个月） |  | 1.周边空白区协议出让，增储 2.野骆驼保护区优化调整批复后，原缩减面积恢复矿业权 | 矿区周边存在部分空白区，但政策不允许协议出让。 待野骆驼保护区优化调整批复下来后恢复原采矿权面积 | 办理保留，待野骆驼保护区优化调整批复下来后开展地质工作，增储 | 涉法涉诉 | 矿业权人已提交延续申请，但现有资源量达不到最低生产规模要求 ，保护区优化调整方案已报国务院，至今未批复，但国土空间规划划定的生态保护红线已批复。 | 否
| 既不愿放弃、又未开展任何相关工作 | 47 | 托克逊县鑫鑫矿业开发有限责任公司马鞍桥铅锌矿 | C6500002009076120035612 | 过期 | （122b)矿石量59703吨，铅金属量998吨，锌金属量1025吨，重晶石11899吨；（333）矿石量109598吨，铅金属量2034吨，锌金属量1275吨，重晶石29177吨。 | 2022-03-01至 2024-03-01 | 铅 | 2 | 是 | 2022.02.22L | 计划开展增储工作 | 企业暂未申请开展地质增储 | 下发《限期整改通知》到期后仍未开展增储工作的，报人民政府注销。 | 证过期无法开展工作 | 目前正在开展地质勘查工作，计划2025年完成勘查工作后提交资源储量核实报告。下发《限期整改通知》到期后仍未开展增储工作的，报人民政府注销。
|  | 48 | 吐鲁番市盈企矿业有限责任公司新疆吐鲁番大河沿镇孔雀山铜矿 | C6500002012023120123028 | 过期 | 矿石量47.85万吨，金属量10841.25吨 | 2015-02-20 至 2017-02-20 | 铜 | 0.5 | 否 |  | 已过期，2019年申请延续，未予通过 | 无 | 下发《限期整改通知》到期后仍未开展增储工作的，报人民政府注销。 | 证过期无法开展工作 | 欠缴采矿权价款，下发《限期整改通知》到期后仍未开展增储工作的，报人民政府注销。
哈密市 | 有意或正在进行开展增储、矿山整合 | 49 | 哈密市博丰矿业有限责任公司新疆哈密黑峰山东铁矿 | C6500002010122120102513 | 过期 | 2.716万吨 | 2021-09-24 至 2023-09-24 | 铁 | 3 | 是 | 2021.11.03L | 无 | 无 | 延续 | 正在编制地质报告 | 正在开展增储，报告已近提交评审，委托有色金属704地质队做 | 是
|  | 50 | 哈密长夏有色金属矿业有限公司新疆哈密市双井子金矿 | C6500002011024130110279 | 过期 | 1.86万吨 | 2020-12-30 至 2022-12-30 | 金 | 1 | 是 | 2017.12.30P | 延续 | 无 | 保留 | 三合一方案待评审 | “三合一”方案已于2024年9月委托编制单位开展相关工作，预计10月20日提交评审，联系人，张锋 | 否
|  | 51 | 西部黄金哈密金矿有限责任公司哈密市马庄山9号脉金矿 | C6500002009124120053787 | 有效 | 0.924万吨 | 2024-05-31 至 2026-05-31 | 金 | 0.6 | 是 |  | 整合 | 无 | 增储整合 | 正在整合 | 正在与哈密市俊业矿业开发有限责任公司南坡子泉金矿开展矿山整合，采矿权评估报告正在集团审查，预计十月底进产权交易中心交易 | 是
|  | 52 | 哈密市保源矿业有限公司新疆哈密大石头泉铁矿 | C6500002009102120043338 | 过期 | 11.39万吨 | 2022-08-01 至 2024-08-01 | 铁 | 2 | 是 | 2022.09.30L | 延续 | 无 | 增储变更 | 三合一方案已评审通过 | 三合一方案已评审通过 | 是
|  | 53 | 新疆生产建设兵团农业建设第十三师兴达矿业有限责任公司哈密黄山东15号、17号（0--6线）铜镍矿1(已过期) | C6500002010113120107459 | 过期 | 65.68万吨 平均品位：Cu 0.45% Ni 0.93% | 2010-11-26 至 2017-06-27 | 铜 | 6 | 否 |  | 整合 | 无 | 增储整合 | 整合完成 | 已被新疆亚克斯资源开发股份有限公司整合完成，待其他矿权整合完成并取得新采矿证后，注销该矿权。新疆亚克斯资源开发股份有限公司自身有两个矿，整合其他三个，还剩一个没完成，正在谈合同，到时候办个大证 | 是
|  | 54 | 哈密红石矿业有限公司新疆哈密市红山铜金矿 | C6500002010114220122915 | 过期 | 53.31万吨，铜金属量5103吨，伴生矿金金属量642千克 | 2017-05-26 至 2020-05-26 | 金 | 2 | 否 |  | 延续 | 无 | 办理延续手续 | 正在编制三合一方案 | 准备整合，还没谈妥
|  | 55 | 哈密市金宏鑫矿业有限责任公司新疆哈密市河坝沿黑山铜金矿 | C6500002009043220013457 | 过期 | 铜矿石量12.36万吨，铜金属量1061.12吨，金矿石量1.73万吨，金金属量26.82千克。 | 2020-11-20 至 2022-11-20 | 铜 | 2 | 是 |  | 增储 | 无 | 办理延续手续 | 地质报告正在评审 | 核实报告于2024年8月26日向自治区提交评审。
|  | 56 | 哈密市奔马矿业开发有限责任公司新疆哈密大青山金矿北矿 | C6500002009074220047754 | 过期 | 0.891万吨 | 2021-09-01 至 2023-05-31 | 金 | 0.5 | 是 | 2021.08.30L | 延续 | 无 | 建议延续 | 地质报告正在评审 | 核实报告已提交评审。
| 地州建议注销 | 57 | 哈密鑫城矿业有限公司新疆哈密白干湖金矿 | C6500002009104120043025 | 过期 | 7.3845万吨 | 2017-05-16 至 2020-05-16 | 金 | 1.5 | 否 |  | 无 | 于2024年5月29日政府发布关闭公告 | 注销采矿许可证 | 拟公告注销 | 于2024年5月29日政府发布关闭公告
|  | 58 | 新疆巴里坤金墙沟金矿 | C6500002013044120129385 | 过期 | 矿区内保有（332+333）资源储量9.8万吨，金金属量269.82千克 | 2013-04-09 至 2019-06-09 | 金 | 1.5 | 否 |  | 保留 | 按政府要求，需先取得矿权人同意， | 建议注销 | 不配合整改 | 多次与矿权人联系，对接矿山整改事宜未果，2024年8月29日巴里坤县自然资源局正式给该矿权人下达整改通知，矿权人未及时对接整改；2024年9月18日巴里坤县自然资源局再次给该矿权人下达整改通知，截止9月27日前，如矿权人仍不配合整改，将由巴里坤县人民政府公告关闭。
|  | 59 | 哈密市泰华矿业有限责任公司新疆哈密沙井子铜钼矿 | C6500002010113220107435 | 过期 | 14.54万吨 平均品位：Cu 1.09% Mo 0.065%（Mo0.06~0.08） | 2017-10-20 至 2020-11-20 | 铜 | 3 | 否 |  | 无 | 于2024年5月29日政府发布关闭公告 | 注销采矿许可证 | 拟公告注销 | 于2024年5月29日政府发布关闭公告
|  | 60 | 哈密市亿和矿业有限责任公司哈密市沙子井铜矿 | C6500002014053120134392 | 过期 | 15.35万吨 | 2014-05-27 至 2019-05-27 | 铜 | 3 | 否 |  | 无 | 于2024年5月29日政府发布关闭公告 | 注销采矿许可证 | 拟公告注销 | 于2024年5月29日政府发布关闭公告
|  | 61 | 哈密吉泰矿业有限责任公司鱼峰铁矿 | C6500002009062120024231 | 过期 | 53.63万吨 | 2022-08-15 至 2024-08-15 | 铁 | 0.5 | 是 | 2022.02.16L | 无 | 已列入第三批关闭矿山，预计10月15日前上报伊州区政府公告关闭 | 注销采矿许可证 | 拟公告注销 | 已列入第三批关闭矿山，预计10月15日前上报伊州区政府公告关闭
|  | 62 | 哈密市豪普矿业有限公司新疆哈密市木头井子Ⅰ号铁矿体 | C6500002011102110124025 | 过期 | 33.6万吨 | 2019-03-20 至 2019-12-31 | 铁 | 4.5 | 是（9个月） |  | 无 | 已列入第三批关闭矿山，预计10月15日前上报伊州区政府公告关闭 | 注销采矿许可证 | 拟公告注销 | 已列入第三批关闭矿山，预计10月15日前上报伊州区政府公告关闭
|  | 63 | 哈密市黑峰山金贵铁矿开发有限公司M1406铁矿 | C6500002010122120106300 | 过期 | / | 2015-08-23 至 2017-08-23 | 铁 | 3 | 否 |  | 无 | 于2024年5月29日政府发布关闭公告 | 注销采矿许可证 | 拟公告注销 | 于2024年5月29日政府发布关闭公告
|  | 64 | 哈密宝山矿业有限责任公司新疆伊吾琼河坝铁矿 | C6500002010122120108299 | 过期 | 21.34万吨 | 2014-08-03 至 2019-08-03 | 铁 | 1 | 否 |  | 自愿放弃 | 政府发布关闭公告 | 关闭注销 | 拟公告注销 | 已政府公告关闭
|  | 65 | 哈密市宏汇商贸有限责任公司新疆哈密白干湖金矿 | C6500002012074110127374 | 过期 | 3.25万吨 | 2019-07-30 至 2021-11-22 | 金 | 1 | 是 |  | 无 | 于2023年12月18日发布关闭公告 | 注销采矿许可证 | 拟公告注销 | 于2023年12月18日发布关闭公告
|  | 66 | 哈密鑫龙矿业开发有限责任公司哈密滴水金矿 | C6500002011124120122581 | 过期 | 0.431万吨 | 2019-07-25 至 2021-10-29 | 金 | 1.2 | 是 |  | 无 | 于2023年12月18日发布关闭公告 | 注销采矿许可证 | 拟公告注销 | 于2023年12月18日发布关闭公告
|  | 67 | 哈密市鸿鹏矿业有限公司新疆哈密市河坝沿黑山铁矿 | C6500002013022110128921 | 过期 | 13.24万吨 | 2019-08-02 至 2021-11-13 | 铁 | 3 | 是 |  | 无 | 于2024年5月29日政府发布关闭公告 | 注销采矿许可证 | 拟公告注销 | 于2024年5月29日政府发布关闭公告
|  | 68 | 哈密市恒源实业有限责任公司新疆哈密市40号铁矿 | C6500002010122110107450 | 过期 | 20.37万吨 | 2019-06-17 至 2020-06-17 | 铁 | 4 | 是（1年） | 2019.12.30P | 注销 | 于2024年5月29日政府发布关闭公告 | 注销采矿许可证 | 拟公告注销 | 于2024年5月29日政府发布关闭公告
|  | 69 | 哈密市金洲矿业有限公司新疆哈密双井子铁矿 | C6500002009122120053780 | 过期 | 14.436万吨 | 2019-04-09 至 2020-06-17 | 铁 | 2 | 是（1年2个月） | 2017.09.20P | 注销 | 于2024年5月29日政府发布关闭公告 | 注销采矿许可证 | 拟公告注销 | 于2024年5月29日政府发布关闭公告
|  | 70 | 新疆山义矿业有限公司哈密市双峰山铁矿 | C6500002010082120073109 | 过期 | / | 2014-10-17 至 2017-10-17 | 铁 | 1.5 | 否 |  | 无 | 已列入第三批关闭矿山，预计10月15日前上报伊州区政府公告关闭 | 注销采矿许可证 | 拟公告注销 | 已列入第三批关闭矿山，预计10月15日前上报伊州区政府公告关闭
|  | 71 | 哈密市广圣矿业资源开发有限责任公司新疆哈密泉东山金矿 | C6500002012034120129507 | 过期 | 2.3万吨，金金属量81.17千克 | 2021-11-15 至 2023-11-15 | 金 | 0.6 | 是 | 2021.11.26L | 无 | 已列入第三批关闭矿山，预计10月15日前上报伊州区政府公告关闭 | 注销采矿许可证 | 拟公告注销 | 已列入第三批关闭矿山，预计10月15日前上报伊州区政府公告关闭
|  | 72 | 哈密国鑫矿业有限公司哈密金山金矿 | C6500002013054120129870 | 过期 | 0.661万吨 | 2021-02-23 至 2022-02-23 | 金 | 1 | 是（1年） | 2017.08.16P | 注销 | 于2024年5月29日政府发布关闭公告 | 注销采矿许可证 | 拟公告注销 | 于2024年5月29日政府发布关闭公告
|  | 73 | 新疆哈密市小金山金矿 | C6500002010114120121470 | 过期 | 3.091万吨 | 2021-11-15 至 2023-11-15 | 金 | 1 | 是 | 2020.11.06L | 无 | 于2024年5月29日政府发布关闭公告 | 注销采矿许可证 | 拟公告注销 | 于2024年5月29日政府发布关闭公告
| 涉法涉诉等个性问题 | 74 | 伊吾县闽兴矿业科技开发有限公司新疆伊吾苇子峡小金沟金矿 | C6500002009054120021091 | 过期 | 113207.94吨 1397.13kg | 2022-01-10 至 2024-01-10 | 金 | 1.5 | 是 | 2022.07.27L | 正在处理银行借款纠纷，前期已联系抵押权人，不同意关闭。 |  | 金融借款纠纷处理完毕后建议注销 | 涉法涉诉 | 正在解决金融纠纷，预计2024年底处理完成，完成后由伊吾县人民政府公告关闭。
|  | 75 | 伊吾县闽兴矿业科技开发有限公司新疆伊吾苇子峡大金沟金矿 | C6500002009054120021088 | 过期 | 93742.25吨 859.65kg | 2022-01-10 至 2024-01-10 | 金 | 1.5 | 是 | 2022.07.27L | 正在处理银行借款纠纷，正在重新编制三合一，企业想继续开发此矿山。 |  | 给予整改时间 | 正在编制三合一方案 | 正在处理银行借款纠纷，已经与2024年8月委托编制“三合一”方案，预计10月底提交评审
|  | 76 | 乌鲁木齐牙克亚富民园艺有限公司新疆哈密银邦山铁矿 | C6500002011072110116174 | 有效 | 15.61万吨 | 2024-05-31 至 2026-05-31 | 铁 | 2 | 是 |  | 已完成延续 |  |  | 涉法涉诉 | 2024年25次厅长办公会审议通过：采矿权人变更为新疆利置钰矿业有限公司，矿山名称变更为新疆利置钰矿业有限公司新疆哈密银邦山铁矿，有效期变更至2026年5月31日。
|  | 77 | 伊吾县闽兴矿业科技开发有限公司新疆伊吾县苇子峡梭梭泉金矿 | C6500002009054120021090 | 过期 | 13882.58吨 84.66kg | 2018-12-31 至 2019-12-31 | 金 | 1.5 | 是（1年） | 2017.12.18P | 正在处理银行借款纠纷，前期已联系抵押权人，不同意关闭。 |  | 金融借款纠纷处理完毕后建议注销 | 涉法涉诉 | 正在解决金融纠纷，预计2024年底处理完成，完成后由伊吾县人民政府公告关闭。
巴州 | 有意或正在进行开展增储、矿山整合 | 78 | 和静新盛矿业有限责任公司新疆和静八一铜矿 | C6500002010113220107475 | 过期 | 49万吨 | 2021-11-22 至 2023-11-22 | 铜 | 5 | 是 | 2022.04.21L | 继续增储勘探工作，将规模扩大达到30万吨，价格合理情况下考虑被整合。 | 建议开展探矿增储工作，工作期限2024年7月20日至2025年7月20日 | 整改 | 三合一方案已评审通过 | 三合一方案已评审通过
|  | 79 | 新疆和静县力力安矿业有限公司乌拉斯台沟铜矿2号矿 | C6500002010113120106326 | 过期 | 5.82万吨 | 2014-10-27 至 2019-04-27 | 铜 | 3 | 否 |  | 可以考虑整合重组 | 建议开展探矿增储工作，工作期限2024年7月20日至2025年7月20日 | 整改 | 证过期无法开展工作 | 采矿权延续申请已上报自然资源厅，正在办理采矿权延续手续。
|  | 80 | 和静县鑫鹏矿业有限责任公司新疆和静乔霍特铜矿 | C6500002010113120106497 | 过期 | 60万吨 | 2021-07-19 至 2023-07-19 | 铜 | 3 | 是 | 2020.05.13L | 待取得新的采矿证后投入生产。2、正在跟北京中鑫创达矿业有限公司整合协调当中 | 建议由北京中鑫创达矿业有限公司进行整合重组 | 整合重组 | 正在编制三合一方案 | 中化地质矿山总局江苏地质勘查院，2020.5.12，88.47万元。目前正在编制“三合一方案”，待提交评审通过后，领取生产规模6万吨的采矿证。
|  | 81 | 和静县鑫鑫矿业有限责任公司乔霍特铜矿 | C6500002009103120043023 | 过期 | 60万吨 | 2021-07-05 至 2023-07-05 | 铜 | 0.5 | 是 | 2021.09.09L | 待取得新的采矿证后投入生产。2、正在跟北京中鑫创达矿业有限公司整合协调当中 | 建议由北京中鑫创达矿业有限公司进行整合重组 | 整合重组 | 正在编制三合一方案 | 中化地质矿山总局江苏地质勘查院，2020.5.12，88.04万元。目前正在编制“三合一方案”，待提交评审通过后，领取生产规模6万吨的采矿证。
|  | 82 | 新疆长鑫矿业有限公司和静县大山口金矿 | C6500002010034120060356 | 过期 | 24万吨 | 2021-03-15 至 2023-03-15 | 金 | 0.8 | 是 | 2021.12.15L | 详查报告已编辑完毕待评审，后领取生产规模3万吨的采矿许可证，投入生产，无整合意愿 | 建议开展探矿增储工作，工作期限2024年7月20日至2025年7月20日 | 整改 | 地质报告待提交评审 | 第三地质大队、2021年11月签订，587万元。地质详查报告已编辑待提交评审，评审通过后取得3万吨的采矿许可证
|  | 83 | 和静金吉利矿业有限公司新疆和静启东铜矿 | C6500002010113120106319 | 过期 | 63万吨 | 2022-05-30 至 2024-05-30 | 铜 | 1 | 是 | 2022.05.09L | 正在跟北京中鑫创达矿业有限公司签订协议整合 | 建议由北京中鑫创达矿业有限公司进行整合重组 | 整合重组 | 地质报告待提交评审 | 中化地质矿山总局江苏地质勘查院2023年5月4日，63万元。地质详查报告已编辑待评审，评审通过后取得6万吨的采矿许可证
| 地州建议注销 | 84 | 巴州国源矿业投资有限公司新疆且末县卡其哥洛得铜矿 | C6500002009073120105263 | 过期 | 资源储量（333＋334）：矿石量46064.00吨，铜金属量1756.00吨，其中：推断的内蕴经济资源量（333）：矿石量38981.00吨，铜金属1518.00吨，预测的资源量（334）7083.00吨，铜金属量238.00吨。 | 2019-08-08 至 2021-09-25 | 铜 | 1 | 是 |  | 计划加大勘查投入，进一步补充详查工作，增储加储量，变更生产规模 | 建议关闭注销 | 建议关闭注销 | 老板失联 | 老板失联，矿上只有不管事的人，待矿山地质环境恢复治理完成后，准备注销。
| 涉法涉诉等个性问题 | 85 | 和静铭丰矿业有限公司和静县铁克达坂铁矿 | C6500002010112120108323 | 过期 | 20万吨 | 2021-10-22 至 2023-10-22 | 铁 | 3 | 是 | 2021.11.17L | 目前因矿区处于查封状态，涉及到未批先建，矿权用地与托克逊存在纠纷，2014年已进行立项，因土地纠纷未办理相关用地手续，导致立项过期；重新对该矿权用地进行选址立项，出具建设用地批复 | 建议待该项目解决司法问题后，进行探矿增储，办理采矿权变更 | 待定 | 涉法涉诉 | 目前因资金等问题，该矿权已被吐鲁番法院查封，暂不能办理任何手续，现阶段正在融资。
阿克苏地区 | 有意或正在进行开展增储、矿山整合 | 86 | 拜城县卡郎沟五号锰矿 | C6500002010122120106376 | 过期 | 2023年探明矿石量80万吨 | 2022-01-10 至 2024-01-10 | 锰 | 0.4 | 是 | 2021.12.03L | 增储上产至2万吨/年以上后，继续开采 | 鉴于矿业权人正在积极开展深部勘查工作，建议保留矿权，督促矿业权人增储上产，提升生产规模，继续开采 | 勘查投入400余万元，已完成深部探矿。目前正在编写地质各种报告评审 | 正在编制地质报告 | 已完成野外地质工作，正在编写报告，预计2024年11月15日提交核实报告。
|  | 87 | 乌什县融鑫矿业有限责任公司新疆乌什县坎岭铅锌矿 | C6500002010123220116112 | 过期 | 矿石量30.41万吨，铅金属量15134.25吨，锌金属量892.73吨，铜金属量98.36吨。 | 2023-01-03 至 2025-01-03 | 铅 | 2.5 | 是 | 2023.03.06L 2016.01.10P | 同意继续开采 | 同意继续开采 | 给予整改时间 | 正在开展地质工作 | 这个矿2019年出了安全生产事故，后来县上一直不让动，一直到去年9月份拿到探矿权证才开始做工作，采矿证范围内的量不够，采矿权和外围探矿权同时在做工作。采矿权与探矿权正在同步开展地质勘查工作，设计6000米钻探，目前已完工3300米，现阶段已完成普查工作，预计10月底前提交普查地质报告，下一步进行详查工作，预计2025年6月提交详查地质报告。
| 既不愿放弃、又未开展任何相关工作 | 88 | 库车县雄发矿业有限公司新疆库车卡朗沟Ⅳ号锰矿 | C6500002010122120104710 | 过期 | 否 | 2019-08-08 至 2021-09-25 | 锰 | 0.2 | 是 |  | 延续 | 注销 | 关闭注销 | 证过期无法开展工作 | 经了解该矿现有储量仅有1万余吨，矿业权人不愿主动提交注销申请，表示如自然资源厅出具文件须注销则注销，如可延续仍愿投入勘查工作增储变更生产规模
|  | 89 | 库车县华玉尊玉石收藏有限公司新疆库车第二锰矿 | C6500002010122120104709 | 过期 | 矿石量5万吨 | 2019-08-03 至 2021-11-13 | 锰 | 1 | 是 | 2022.02.15L | 延续 | 注销 | 关闭注销 | 不配合整改 | 自矿业权人接手矿权以来至今未开展任何地质工作，多次联系矿业权人均回复在联系勘查单位谈合作，至今未有任何进展。
|  | 90 | 拜城县红山铁合金有限责任公司新疆拜城卡朗古尔宏源锰矿 | C6500002009122120053778 | 过期 | 矿石量2.13万吨，金属量0.539万吨 | 2021-12-13 至 2023-12-13 | 锰 | 0.5 | 是 | 2021.12.23L | 增储上产至2万吨/年以上后，继续开采 | 鉴于矿业权人正在积极开展深部勘查工作，建议保留矿权，督促矿业权人增储上产，提升生产规模，继续开采 | 给予整改时间 | 证过期无法开展工作 | 库车县雄发矿业有限公司新疆库车卡朗沟Ⅳ号锰矿、拜城县红山铁合金有限责任公司新疆拜城卡朗古尔宏源锰矿、拜城县星晨锰矿、拜城县红山铁合金有限责任公司卡朗果尔锰矿一矿区为同一矿业权人，矿业权人以疫情、证已过期应急管理部门不允许开展工作为由，2年整改期限至今未开展工作
|  | 91 | 拜城县星晨锰矿 | C6500002010122120104686 | 过期 | 矿石量4.03万吨，金属量1.025万吨 | 2021-12-06 至 2023-12-06 | 锰 | 1.5 | 是 | 2021.12.23L | 增储上产至2万吨/年以上后，继续开采 | 鉴于矿业权人正在积极开展深部勘查工作，建议保留矿权，督促矿业权人增储上产，提升生产规模，继续开采 | 给予整改时间 | 证过期无法开展工作 | 库车县雄发矿业有限公司新疆库车卡朗沟Ⅳ号锰矿、拜城县红山铁合金有限责任公司新疆拜城卡朗古尔宏源锰矿、拜城县星晨锰矿）、拜城县红山铁合金有限责任公司卡朗果尔锰矿一矿区为同一矿业权人，矿业权人以疫情、证已过期应急管理部门不允许开展工作为由，3年整改期限至今未开展工作。从来没有生产过
|  | 92 | 温宿县连亿冶金铸造机械有限公司新疆温宿县铁米尔苏磁铁矿 | C6500002010042120062293 | 过期 | 矿石量90万吨 金属量38万吨 | 2022-05-30 至 2024-05-30 | 铁 | 3 | 是 | 2022.05.18L | 积极争取并享受整改政策，提升资源储量、提高生产规模。 | 同意温宿县连亿冶金铸造机械有限公司提升资源储量、提高生产规模。 | 给予整改时间 | 不配合整改 | 前期矿山企业虚报地质报告已提交正在修改，经与新疆地矿局八队联系沟通，自签订合作协议后矿山企业未与勘查单位签订补充协议且未付款，至今未开展地质工作。
克州 | 有意或正在进行开展增储、矿山整合 | 93 | 阿图什市瑞源矿产资源开发有限公司新疆阿图什艾西曼铜矿 | C6500002010103220105926 | 过期 | 矿石量10.13万吨，铜金属量1101吨，伴生金金属量207.28千克。 | 2019-04-08 至 2019-12-31 | 铜 | 3 | 是 |  | 自行开采 |  |  | 三合一方案已评审通过 | 三合一方案已评审通过
|  | 94 | 克州新拓矿业开发有限公司哈拉峻乡哈达塔木铁矿 | C6500002010102120105930 | 过期 | 矿石量11.87万吨 | 2013-08-20 至 2017-12-20 | 铁 | 2 | 否 |  | 自行开采 |  |  | 三合一方案已评审通过 | 三合一方案已评审通过
|  | 95 | 新疆阿克陶县卡拉库里铜矿 | C6500002012073110126287 | 过期 | 矿石量：248816吨，铜金属量：1708吨。 | 2022-07-19 至 2024-07-19 | 铜 | 4 | 是 | 2022.06.22L | 整合重组 | 建议保留 | 矿山增储后建议延续 | 三合一方案在评审 | 2024年7月已委托新疆天地源工程勘察设计研究院有限公司编制“三合一”方案2024年9月13日已提交评审，结论为修改后通过，目前正在修改中，预计10月中旬再次提交评审。
|  | 96 | 阿克陶县巨磊矿业有限责任公司新疆阿克陶县沙子沟铜矿 | C6500002010123120102511 | 过期 | 矿石量11.52万吨，铜金属量7493.89吨 | 2013-12-29 至 2018-12-29 | 铜 | 1 | 是 | 2022.04.07L | 整合重组 | 建议保留 | 矿山增储后建议延续 | 正在编制三合一方案 | 2024年7月已委托新疆福昕钰矿业技术服务有限公司编制“三合一”方案。预计2024年10月底编制完成，并提交自治区自然资源厅和地质学会进行评审
|  | 97 | 阿克陶桂新矿业开发有限责任公司新疆阿克陶卡拉牙斯卡克铅矿 | C6500002009103120043726 | 过期 | 31.97万t，其中铅金属量9116吨，平均品位2.85%；锌金属量2113吨 | 2018-11-03 至 2019-11-03 | 铅 | 7.5 | 是（1年） |  | 延续矿权 | 建议保留 | 矿山增储后建议延续 | 三合一方案已评审通过 | 三合一方案已评审通过
|  | 98 | 阿克陶县桂新矿业开发有限责任公司新疆阿克陶得克铅锌矿 | C6500002011033110109359 | 过期 | 33.57万吨，其中铅金属量4659吨，锌金属量9379吨 | 2020-08-29 至 2023-08-09 | 铅 | 4 | 是 | 2021.09.03L | 延续矿权 | 建议保留 | 矿山增储后建议延续 | 正在编制三合一方案 | 已委托兰州有色冶金设计研究院编制“三合一”方案
|  | 99 | 阿克陶县鑫山矿业有限责任公司新疆阿克陶县铁克列克铅矿 | C6500002009103120043019 | 过期 | 矿石87.36万吨铅金属量18966吨 | 2012-11-30 至 2022-11-30 | 铅 | 3.6 | 否 |  | 做采矿证延续工作 | 建议保留 | 矿山增储后建议延续 | 正在编制三合一方案 | 正在编制、提交“三合一”方案，预计2024年10月底完成，并送审。
|  | 100 | 阿克陶星源矿业有限责任公司新疆阿克陶布伦口铜矿 | C6500002010123120107491 | 过期 | 矿石量15.81万吨，铜金属6721.61吨 | 2018-12-31 至 2021-08-22 | 铜 | 1 | 是 | 2022.03.29L 2017.12.14P | 整合重组 | 建议保留 | 矿山增储后建议延续 | 正在编制三合一方案 | 预计2024年10月底编制完成，并提交自治区自然资源厅和地质学会进行评审
|  | 101 | 乌恰县高承矿业有限责任公司新疆乌恰县铁克塔什Ⅱ号铅锌矿 | C6500002009053210022238 | 过期 | 矿石量：158113吨、金属量：4607吨、锌：2501吨、铅：4607吨 | 2019-10-29 至 2021-10-29 | 铅 | 2 | 是 |  | 有意愿整合 | 推进整合 | 办理延续后整合 | 正在编制三合一方案 | 三合一报告已提交评审中心，采矿权不在有效期内，评审中心不给评审。正抓紧办理采矿证的延续手续。
|  | 102 | 新疆乌恰县铁力克铅锌矿 | C6500002009063120024229 | 过期 | 133574吨 | 2021-12-13 至 2023-12-13 | 铅 | 2 | 是 | 2021.12.15L | 有意愿整合 | 推进整合 | 办理延续后整合 | 正在编制三合一方案 | 矿权正在延续中，编制完成“三合一”方案，报告已提交评审中心，已评审1稿正在修改报告。
|  | 103 | 乌恰县泰安采矿场新疆乌恰萨热塔什Ⅰ、Ⅲ号铅锌矿 | C6500002010053210067232 | 过期 | 矿石量：35.86万吨，铅金属量：13783.7吨，锌金属量11333.8吨 | 2017-05-26 至 2019-05-26 | 铅 | 2 | 是 | 2019.06.17P | 有意愿整合 | 推进整合 | 办理延续后整合 | 正在编制三合一方案 | 矿权正在延续中，编制完成“三合一”方案，报告已提交评审中心，已评审1稿正在修改报告。
|  | 104 | 乌恰县沙热塔什矿业有限责任公司新疆乌恰沙热塔什Ⅱ号铅锌矿 | C6500002010123120106332 | 过期 | 矿石量：223.11万吨，铅金属量：19233.4吨，锌金属量47416.3吨 | 2015-02-25 至 2020-02-25 | 铅 | 1.5 | 否 |  |  | 推进整合 | 办理延续后整合 | 正在编制三合一方案 | 正在办理矿权延续，“三合一”方案正在自然资源厅审核。下一步工作计划：待采矿证延续后，重新进行地勘工作。
|  | 105 | 乌恰县老乌鲁克恰提乡煤矿铁矿 | C6500002009072120035614 | 过期 | 矿石量20.54万吨 | 2020-05-08 至 2022-05-08 | 铁 | 3 | 是 |  | 有意愿整合 | 推进整合 | 整合 | 正在编制三合一方案 | 正在编制三合一方案
|  | 106 | 乌恰县乌鲁克恰提乡铁矿 | C6500002010122120102558 | 过期 | 矿石量18.01万吨 | 2022-06-27 至 2024-06-27 | 铁 | 3 | 是 | 2022.06.13L | 有意愿整合 | 推进整合 | 整合 | 正在编制三合一方案 | 正在编制三合一方案
|  | 107 | 新疆克力多铁矿有限公司新疆乌恰县克力多铁矿 | C6500002011072110117788 | 过期 | 矿石量39.52万吨 | 2011-07-20 至 2021-07-20 | 铁 | 3.6 | 否 |  | 有意愿整合 | 推进整合 | 整合 | 正在开展地质工作 | 正在勘查增储
|  | 108 | 阿图什霍什布拉克铅锌矿业有限公司阿图什霍什布拉克铅锌矿 | C6500002009113220046440 | 过期 | 采矿权范围内保有资源量（控制资源量+推断资源量）54.22万吨，铅金属量17488.17吨，平均品位2.51%;锌金属量33049.09吨,平均品位5.56%; 其中：控制资源量34.87万吨，铅金属量10181.59吨，锌金属量20070.51吨；推断资源量为19.35万吨，铅金属量7306.58吨，锌金属量12978.58吨。 伴生组分银金属量4243.15千克，镉162.68吨。 | 2019-08-08 至 2021-08-22 | 铅 | 6 | 是 |  | 自行开采 | 盘活、收购、整合 | 利用招商引资，盘活过期矿权。 | 正在编制三合一方案 | 已委新疆天地源矿业矿业工程技术有限公司编制“三合一”方案
| 地州建议注销 | 109 | 新疆盛朝矿业有限公司新疆乌恰县萨洛依西铜矿(已过期) | C6500002011093110120762 | 过期 | 否 | 2011-09-28 至 2021-09-28 | 铜 | 5 | 否 |  |  | 建议注销 | 建议注销 | 拟公告注销 | 已报自然资源厅注销
|  | 110 | 乌恰县铁列克铁矿有限责任公司新疆乌恰县萨热塔什铁矿 | C6500002011052110117784 | 过期 | 否 | 2017-08-31 至 2018-12-31 | 铁 | 3 | 是（1年4个月） | 2019.06.17P |  | 建议注销 | 建议注销 | 拟公告注销 | 已报自然资源厅注销
|  | 111 | 乌恰县富祥矿业有限公司新疆乌恰县萨热塔什西段铜矿 | C6500002010123110102546 | 过期 | 否 | 2017-05-26 至 2019-05-26 | 铜 | 1 | 是 | 2017.12.19P |  | 建议注销 | 建议注销 | 拟公告注销 | 已报自然资源厅注销
|  | 112 | 乌恰金玉工程施工有限责任公司新疆乌恰县萨热塔什西段铅锌矿 | C6500002010023220071738 | 过期 | 否 | 2018-08-08 至 2019-08-08 | 铅 | 2 | 是（1年） | 2017.07.04P |  | 建议注销 | 建议注销 | 拟公告注销 | 已报自然资源厅注销
|  | 113 | 新疆乌恰县萨瓦亚尔顿铅锌多金属矿 | C6500002009113210046430 | 过期 | 否 | 2009-11-24 至 2018-04-24 | 铅 | 6 | 否 |  |  | 建议注销 | 建议注销 | 拟公告注销 | 已报自然资源厅注销
| 涉法涉诉等个性问题 | 114 | 乌恰县天振矿业有限责任公司新疆乌恰县杨树沟铜矿 | C6500002010123220106334 | 过期 | 矿石量38.2万吨，金属量4240吨 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | 铜 | 5 | 是（11个月） |  | 有意愿整合 | 推进整合 | 办理延续后整合 | 涉法涉诉 | 一矿多卖，法院冻结，乌恰县天振矿业有限责任公司新疆乌恰县杨树沟铜矿、乌恰县天昆矿业有限责任公司新疆乌恰县萨哈尔铜矿、乌恰富源矿业有限责任公司新疆乌恰县拜西胡同铅矿为同一老板
|  | 115 | 乌恰县天昆矿业有限责任公司新疆乌恰县萨哈尔铜矿 | C6500002009043120013833 | 过期 | 矿石量6.79万吨，金属量912吨 | 2018-03-11 至 2019-12-31 | 铜 | 1 | 是（1年9个月） |  | 有意愿整合 | 推进整合 | 办理延续后整合 | 涉法涉诉 | 一矿多卖，法院冻结，乌恰县天振矿业有限责任公司新疆乌恰县杨树沟铜矿、乌恰县天昆矿业有限责任公司新疆乌恰县萨哈尔铜矿、乌恰富源矿业有限责任公司新疆乌恰县拜西胡同铅矿为同一老板
|  | 116 | 乌恰富源矿业有限责任公司新疆乌恰县拜西胡同铅矿 | C6500002009063120024221 | 过期 | 矿石量6.35万吨，铅金属量1565吨 | 2018-12-01 至 2019-12-31 | 铅 | 1 | 是（1年） |  | 有意愿整合 | 推进整合 | 办理延续后整合 | 涉法涉诉 | 一矿多卖，法院冻结，乌恰县天振矿业有限责任公司新疆乌恰县杨树沟铜矿、乌恰县天昆矿业有限责任公司新疆乌恰县萨哈尔铜矿、乌恰富源矿业有限责任公司新疆乌恰县拜西胡同铅矿为同一老板
|  | 117 | 克州鑫诚矿业有限责任公司阿图什市阔克加尔铅锌III矿 | C6500002010113120106329 | 过期 | II矿和司III矿推断的内蕴经济资源量（333）矿石量143875吨，铅金属量5941吨，锌金属量4188吨。其中III矿（333）矿石量5.6608万吨。 | 2018-12-31 至 2019-12-31 | 铅 | 0.5 | 是（1年） | 2017.12.19P | 无法联系矿业权人 | 盘活、收购、整合 | 利用招商引资，盘活过期矿权。 | 涉法涉诉 | 实控人被判刑，还没出来
|  | 118 | 克州鑫诚矿业有限责任公司阿图什市阔克加尔铅锌II矿 | C6500002010113120106330 | 过期 | II矿和司III矿推断的内蕴经济资源量（333）矿石量143875吨，铅金属量5941吨，锌金属量4188吨。其中III矿（333）矿石量5.6608万吨。 | 2018-12-31 至 2019-12-31 | 铅 | 0.5 | 是（1年） | 2017.12.21P | 无法联系矿业权人 | 盘活、收购、整合 | 利用招商引资，盘活过期矿权。 | 涉法涉诉 | 实控人被判刑，还没出来
|  | 119 | 阿图什富祥矿业有限公司新疆阿图什市萨色布拉克锌矿 | C6500002010123120102515 | 过期 | 截至2010年4月30日，矿区保有储量（含深部）（122b+333）总矿石量48.04万吨，锌金属量7811吨，其中（122b）矿石量为20万吨，锌金属量7811吨 | 2019-05-05 至 2020-05-05 | 锌 | 0.3 | 是（1年） |  | 企业自行开采 | 盘活、收购、整合 | 利用招商引资，盘活过期矿权。 | 涉法涉诉 | 一矿多卖，法院冻结
| 既不愿放弃、又未开展任何相关工作 | 120 | 新疆阿图什市铁格尔曼Ⅱ号铜锌矿 | C6500002009063220024226 | 过期 | 原石10万吨，铜1.49万吨，锌0.49万吨 | 2019-09-05 至 2021-09-05 | 铜 | 2 | 是 |  | 整合重组 | 盘活、收购、整合 | 利用招商引资，盘活过期矿权。 | 不配合整改 | 企业能联系上，但说没钱投入不配合
|  | 121 | 新疆星海矿业技术服务有限公司阿图什市卧里托格拉克铜矿 | C6500002010103110105954 | 过期 | 矿石量13.47万吨，铜金属量2194吨 | 2021-03-29 至 2023-03-29 | 铜 | 4 | 是 | 2022.01.14L | 自行开采 | 盘活、收购、整合 | 利用招商引资，盘活过期矿权。 | 老板失联 | 老板失联，老板死了
|  | 122 | 阿图什泽源矿业有限公司新疆阿图什市铁格尔曼Ⅰ号铜锌矿 | C6500002010083210128510 | 过期 | 矿石量 125084 吨，铜金属量 2627 吨，锌金属量 5789 吨 | 2019-07-19 至 2021-08-02 | 锌 | 2 | 是 |  |  | 盘活、收购、整合 | 利用招商引资，盘活过期矿权。 | 不配合整改 | 企业能联系上，但说没钱投入，不配合
|  | 123 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州辰洋商贸有限公司新疆阿图什市铁克热乔克铁矿 | C6500002011032210109365 | 过期 | 矿石量5.857万吨，铜金属量608.49吨，锌金属量929.95吨。 | 2019-01-18 至 2019-12-31 | 铁 | 1 | 是（11个月） |  | 无法联系矿业权人 | 盘活、收购、整合 | 利用招商引资，盘活过期矿权。 | 老板失联 | 老板失联
|  | 124 | 乌恰新鑫矿业有限责任公司新疆乌恰县铁克塔什铅矿 | C6500002009123130052992 | 过期 | 矿石量：15.22万吨，铅金属量：6975吨，锌金属量726吨 | 2020-07-30 至 2023-07-19 | 铅 | 1 | 是 | 2021.08.27L | 有意愿整合 | 推进整合 | 办理延续后整合 | 不配合整改 | 不配合整改，不愿意编“三合一”方案。
喀什地区 | 有意或正在进行开展增储、矿山整合 | 125 | 新疆叶城县布孜湾南铅锌矿 | C6500002014013210133274 | 过期 | 保有矿石量22.73万吨，金属:铅金属12037.69吨，锌金属量3856.95吨 | 2020-11-20 至 2022-11-20 | 铅 | 3 | 是 |  | 延续采矿权，新疆叶城县布孜湾南铜铅锌矿勘探转采后进行合并 | 建议增储延续 | 给予整改时间 | 三合一方案已评审通过 | 三合一方案已评审通过
|  | 126 | 莎车县科克阿孜铅矿开发有限公司新疆莎车科克阿孜铅矿 | C6500002011083110120770 | 过期 | （333）矿石量75311吨，铅金属量1841吨 | 2018-04-16 至 2018-12-31 | 铅 | 1.5 | 是 |  | 延续采矿权 | 建议增储延续 | 给予整改时间 | 正在编制地质报告 | 完成采矿实验，正在修改地质报告，预计10月底提交地质报告进行评审。2018年11月3日新疆莎车县勒克阿勒迪铅锌矿勘探勘探正过期，企业有意愿对该矿权进行整合
|  | 127 | 叶城县龙海矿业有限公司叶城县帕合堡铅锌矿 | C6500002010103210105956 | 过期 | (333):矿石量51832吨，铅(Pb)金属量5632吨，锌(Zn)金属量921吨。 | 2022-03-29 至 2024-03-29 | 铅 | 3 | 是 | 2022.02.09L 2017.05.25P | 延续采矿权 | 建议增储延续 | 给予整改时间 | 证过期无法开展工作 | 采矿证已过期，地质勘查工作未全部完成，无法继续开展工作
|  | 128 | 塔什库尔干县瓦恰铅锌矿有限责任公司新疆塔什库尔干瓦恰铅锌矿 | C6500002009113220046431 | 过期 | 保有矿石量275.1万吨，铜金属量24433吨，铅金属量3741吨，锌金属量19669吨 | 2020-06-17 至 2023-05-31 | 铅 | 3 | 是 |  | 延续采矿权 | 建议增储延续 | 给予整改时间 | 地质报告待提交评审 | 已完成地质勘查工作，详查报告编制完成未评审，正在编制三合一报告，未编制整合方案
| 地州建议注销 | 129 | 塔什库尔干县铅锌矿有限责任公司新疆塔什库尔干县吉列铜矿 | C6500002010103110105948 | 过期 | （332）铜矿石量5.34万吨，铜金属量352.61吨；（333）铜矿石量1.22万吨，铜金属量42.74吨 | 2021-08-23 至 2023-08-23 | 铅 | 3 | 是 |  | 主动放弃 | 建议企业尽快办理注销 | 关闭注销 | 申请注销在办 | 9月12日已上报自然资源厅注销调查意见
和田地区 | 有意或正在进行开展增储、矿山整合 | 130 | 新疆同维投资有限公司新疆皮山县解放桥北西段铅锌矿 | C6500002010103210125562 | 过期 | 矿山保有储量(333)矿石量47.39万吨，铅金属量14618吨，锌金属量8494吨，伴生银金属量1.99吨。 | 2022-08-01 至 2024-08-01 | 铅 | 4 | 是 | 2022.08.02L | 1、两宗采矿权实地位置相邻，属于同一矿带、同类矿种、同一矿业权人。位于功能区无法整合。为便于整体勘查、开发，希望能办理同质矿权合并。2、目前按单个采矿证做补勘增储工作，恳请准予办理采矿权延续。 | 原则上同意同维投资有限公司按照相关法律法规办理增储相关手续，由于该矿权有效期即将到期，建议办理增储手续的同时办理矿权延续手续 | 建议给予整改时间 | 正在开展地质工作 | 已编制整合方案，因位于功能区，无法办理，现单独每证进行勘查增储工作。已完成1/2000地型测量，1/2000地质测量、槽探等地表工作，下一步由于采矿证过期，现办理采矿权延续手续
|  | 131 | 新疆同维投资有限公司新疆皮山县解放桥南东段铅锌矿 | C6500002010103210125561 | 过期 | 矿出保有储量(333)铅矿石量42.95万吨，铅金属量12999吨，锌金属量7692吨，伴生银金属量1.72吨。 | 2022-08-01 至 2024-08-01 | 铅 | 4 | 是 | 2022.08.02L | 1、两宗采矿权实地位置相邻，属于同一矿带、同类矿种、同一矿业权人。位于功能区无法整合。为便于整体勘查、开发，希望能办理同质矿权合并。2、目前按单个采矿证做补勘增储工作，恳请准予办理采矿权延续。 | 原则上同意同维投资有限公司按照相关法律法规办理增储相关手续，由于该矿权有效期即将到期，建议办理增储手续的同时办理矿权延续手续 | 建议给予整改时间 | 正在开展地质工作 | 已编制整合方案，因位于功能区，无法办理，现单独每证进行勘查增储工作。已完成1/2000地型测量，1/2000地质测量、槽探等地表工作，下一步由于采矿证过期，现办理采矿权延续手续
|  | 132 | 新疆和田县阿克沙依Ⅴ号铅矿 | C6500002009063120024228 | 过期 | 正在变更生产规模（预计提高至12万吨/年），并提交增储报告，目前无具体储量。 | 2018-07-03 至 2019-08-08 | 铅 | 3 | 是（1年1个月） | 2017.12.14P | 与昆冈矿业公司签订合作开发协议，保留矿权 | 正在征求县人民政府意见 | 无 | 地质报告正在评审 | 正在补做选矿试验报告，试验已经做完，正在按照专家评审意见修改报告，修改后提交评审。
|  | 133 | 和田昆域矿业有限责任公司新疆和田县阿克沙依Ⅳ号铅矿 | C6500002009063120024227 | 过期 | 正在变更生产规模（预计提高至12万吨/年），并提交增储报告，目前无具体储量。 | 2017-07-03 至 2019-07-03 | 铅 | 2.7 | 是 | 2017.06.28P | 与昆冈矿业公司签订合作开发协议，保留矿权 | 正在征求县人民政府意见 | 无 | 地质报告正在评审 | 正在补做选矿试验报告，试验已经做完，正在按照专家评审意见修改报告，修改后提交评审。
|  | 134 | 新疆策勒县亚门铁矿 | C6500002010062120072441 | 过期 | (1)铁矿 总矿石量40.24万吨，全铁平均品位44.69%。其中：探明的内蕴经济资源量(331)矿石量33.17万吨，全铁平均品位45.34%；推断的内蕴经济资源量(333)矿石量7.07万吨，全铁平均品位41.65%。 (2)铜矿总矿石量7.66万吨，铜金属量1040.52吨，铜平均品位1.36%。 | 2013-11-29 至 2018-11-29 | 铁 | 2 | 否 |  | 采矿权延续 | 建议延续 | 采矿延续 | 三合一方案已评审通过 | 正在办理变更、延续手续，延续后做增储工作
| 涉法涉诉等个性问题 | 135 | 新疆佰利矿业有限公司和田大红柳滩铅锌矿 | C6500002011013210114285 | 过期 | 23吨 | 2023-01-03 至 2025-01-03 | 铅 | 3 | 是 | 2022.12.16L | 矿权准备转让 | 正在征求县人民政府意见 | 待矿权转让后，告知矿业权人提高生产规模 | 正在编制三合一方案 | 8月份已签订转让合同，资金已经全部交易完成，转让变更申请登记书已报新疆自然资源厅，正在办理当中
|  | 136 | 和田县富祥矿业有限责任公司新疆和田县阿克沙依铅矿 | C6500002010083110129510 | 过期 | / | 2010-08-19 至 2019-11-19 | 铅 | 2.7 | 否 |  | / | / | / | 老板失联 | 企业失联，公司已注销，已征求相关行业部门意见，并通过局务会研究，目前正在征求县司法局出具合法性审查意见。
乌鲁木齐市 | 有意或正在进行开展增储、矿山整合 | 137 | 乌鲁木齐久刚矿业有限公司新疆乌鲁木齐市达坂城区芦草沟铜矿 | C6500002016083110142701 | 过期 | 否 | 2022-04-21 至 2024-04-21 | 铜 | 3 | 是 | 2022.04.08L | 正在办理3个采矿权与1个探矿权整合为一个采矿权手续，办理完有望达到矿石量800万吨，金属量7万吨的年生产60万吨/每年的中型矿山 | 地方政府大力支持企业资源整合 | 整合重组 | 三合一方案已评审通过 | 三合一方案已评审通过
|  | 138 | 乌鲁木齐久刚矿业有限公司新疆乌鲁木齐达坂城杏树沟口铜矿 | C6500002009123110053771 | 过期 | 否 | 2022-04-21 至 2024-04-21 | 铜 | 2 | 是 | 2022.04.08L | 正在办理3个采矿权与1个探矿权整合为一个采矿权手续，办理完有望达到矿石量800万吨，金属量7万吨的年生产60万吨/每年的中型矿山 | 地方政府大力支持企业资源整合 | 整合重组 | 正在编制三合一方案 | 正在编制三合一方案
|  | 139 | 乌鲁木齐中宝矿业有限责任公司庙儿沟铜矿 | C6500002011103120120298 | 过期 | 否 | 2013-10-26 至 2018-10-26 | 铜 | 0.7 | 否 |  | 正在办理采矿权延续变更手续。 | 同意升级改造延续 | 给予整改时间 | 正在编制三合一方案 | 正在编制三合一方案
Formulas:
是否 过期 = IF((TODAY()-RIGHT([采矿许可证有效期限],10))<0,"有效","过期")
Note on D111: Administrator: 企业纯粹失联，企业信息注销，前几年厅里清理时征求意见了，克州局建议注销但未注销
Note on D112: Administrator: 矿业权人可以联系上，但也不投入找矿，也不主动注销
Note on D113: Administrator: 矿业权人可以联系上，但也不投入找矿，也不主动注销，跟乌恰县铁列克铁矿有限责任公司新疆乌恰县萨热塔什铁矿一个老板
Note on D114: Administrator:从来联系不上，跟乌恰县富祥矿业有限公司新疆乌恰县萨热塔什西段铜矿一个老板
Note on D115: Administrator: 企业已注销，老板也失联
Note on D116: Administrator: 一矿多卖，法院冻结，未确定最终矿业权人
Note on D117: Administrator: 一矿多卖，法院冻结，未确定最终矿业权人
Note on D118: Administrator: 一矿多卖，法院冻结，未确定最终矿业权人
Note on D119: Administrator: 实控人判刑，还没出来
Note on D120: Administrator: 实控人判刑，还没出来
Note on D121: Administrator: 一矿多买，法院冻结
Note on D122: Administrator: 企业能联系上，但说没钱投入不配合
Note on D123: Administrator: 老板联系不上
Note on D124: Administrator: 企业能联系上，但说没钱投入不配合
Note on D125: Administrator: 老板失联
Note on D126: Administrator: 无钱投入找矿，也无人来整合，自己想整合，矿石量够

## Sheet2
注销采矿许可证清单（2026年第一批）
序号 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 有效期止
1 | C6500002010083110129510 | 和田县富祥矿业有限责任公司 | 和田县富祥矿业有限责任公司新疆和田县阿克沙依铅矿 | 2019-11-19
2 | C6500002012023120123028 | 吐鲁番市盈企矿业有限责任公司 | 吐鲁番市盈企矿业有限责任公司新疆吐鲁番大河沿镇孔雀山铜矿 | 2017-02-20
3 | C6500002009073120105263 | 巴州国源矿业投资有限公司 | 巴州国源矿业投资有限公司新疆且末县卡其哥洛得铜矿 | 2021-09-25
4 | C6500002012124110128542 | 奇台县友邦矿业有限公司 | 奇台县友邦矿业有限公司新疆奇台乃明水金矿 | 2018-12-31
5 | C6500002010023220071738 | 乌恰金玉工程施工有限责任公司 | 乌恰金玉工程施工有限责任公司新疆乌恰县萨热塔什西段铅锌矿 | 2019-08-08
6 | C6500002010123110102546 | 乌恰县富祥矿业有限公司 | 乌恰县富祥矿业有限公司新疆乌恰县萨热塔什西段铜矿 | 2019-05-26
7 | C6500002011052110117784 | 乌恰县铁列克铁矿有限责任公司 | 乌恰县铁列克铁矿有限责任公司新疆乌恰县萨热塔什铁矿 | 2018-12-31
8 | C6500002010083210128510 | 阿图什泽源矿业有限公司 | 阿图什泽源矿业有限公司新疆阿图什市铁格尔曼Ⅰ号铜锌矿 | 2021-08-02
9 | C6500002009063220024226 | 阿图什泽源矿业有限公司 | 新疆阿图什市铁格尔曼Ⅱ号铜锌矿 | 2021-09-05
10 | C6500002010113120106326 | 新疆和静县力力安矿业有限公司 | 新疆和静县力力安矿业有限公司乌拉斯台沟铜矿2号矿 | 2019-04-27
11 | C6500002010124120106724 | 鄯善县震华矿业有限责任公司 | 鄯善县震华矿业有限责任公司新疆鄯善乔尕山金矿 | 2019-12-21
12 | C6500002009122120053786 | 温泉县鑫泉矿业科贸有限责任公司 | 温泉县鑫泉矿业科贸有限责任公司新疆温泉县阿夏提铁矿 | 2015-12-09
13 | C6500002010054120065598 | 托克逊县鑫盛矿业有限公司 | 托克逊县鑫盛矿业有限公司新疆托克逊库米什金矿 | 2019-12-31
14 | C6500002010113120106330 | 克州鑫诚矿业有限责任公司 | 克州鑫诚矿业有限责任公司阿图什市阔克加尔铅锌II矿 | 2019-12-31
15 | C6500002010113120106329 | 克州鑫诚矿业有限责任公司 | 克州鑫诚矿业有限责任公司阿图什市阔克加尔铅锌III矿 | 2019-12-31
16 | C6500002010122120104710 | 库车县雄发矿业有限公司 | 库车县雄发矿业有限公司新疆库车卡朗沟Ⅳ号锰矿 | 2021-09-25
17 | C6500002009122120053778 | 拜城县红山铁合金有限责任公司 | 拜城县红山铁合金有限责任公司新疆拜城卡朗古尔宏源锰矿 | 2023-12-13
18 | C6500002010122120104686 | 拜城县星晨锰矿 | 拜城县星晨锰矿 | 2023-12-06
19 | C6500002010103210105956 | 叶城县龙海矿业有限公司 | 叶城县龙海矿业有限公司叶城县帕合堡铅锌矿 | 2024-03-29
20 | C6500002010124120106689 | 哈巴河县恰奔矿业有限责任公司 | 哈巴河县恰奔矿业有限责任公司恰奔布拉克金矿 | 2025-04-17