## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆维吾尔自治区绿色矿山评估与核查
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质勘查质量评价中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年完成50家绿色矿山评估工作，对评估通过的绿色矿山和已建成绿色矿山进行实地抽查，提升自治区绿色矿山数量，促进自治区矿业绿色高质量发展。2025年完成50家绿色矿山评估工作，抽取26家绿色矿山进行实地核查。自治区新增45家自治区级绿色矿山。 | [5 empty] | 2025年完成了50家绿色矿山评估工作，对评估通过的绿色矿山和已建成绿色矿山进行实地抽查，提升自治区绿色矿山数量，促进自治区矿业绿色高质量发展。2025年完成了50家绿色矿山评估工作，抽取26家绿色矿山进行实地核查。自治区新增51家自治区级绿色矿山。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 评估绿色矿山数 | 15 | >=50个 | =50个 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 核查绿色矿山数 | 15 | >=26个 | =26个 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 绿色矿山评估报告采信率 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 绿色矿山评估与核查完成 | 10 | 2025年12月15日前 | 2025年11月28日 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿色矿山评估成本 | 10 | <=4万元/个 | 4万 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿色矿山核查成本 | 10 | <=3.846万元/个 | <=3.846万元/个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 达到绿色矿山标准的矿山增加 | 20 | >=45个 | =51个 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分