## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区不动产登记信息管理平台2025年地籍数据运维服务
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区不动产登记中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 170.00 | 170.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 170.00 | 170.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实自然资源部关于地籍数据库建设工作要求，完善自治区地籍数据管理系统，将质检通过的县（市）地籍数据纳入自治区地籍数据库统一管理，开展数据分析应用。实现地籍数据与不动产登记数据共享更新，支撑自然资源管理相关工作。 | [5 empty] | 因在财政厅年底扎账之前，未能执行完招标手续，项目不能正常开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地籍数据入库县（市）数量 | 10 | >=90个 | =0个 | 0 | 0 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目终止，详见情况说明。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地籍数据汇总统计表 | 5 | >=1套 | =0套 | 0 | 0 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目终止，详见情况说明。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地籍数据分析应用 | 10 | >=2次 | =0次 | 0 | 0 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目终止，详见情况说明。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 地籍数据库质检完成率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目终止，详见情况说明。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 地籍数据成果汇交及时率 | 5 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目终止，详见情况说明。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 县市地籍数据入库成本 | 20 | <=1.8万元/县（市） | =0万元/县（市） | 0 | 0 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目终止，详见情况说明。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现地籍数据与登记数据的交互 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | — | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 项目终止，详见情况说明。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 地籍数据在相关工作中得到应用 | 10 | >=2次 | =0次 | 0 | 0 | 计划标准 | — | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 项目终止，详见情况说明。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 地籍数据主管部门满意度 | 10 | >=95% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | — | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目终止，详见情况说明。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0.00分