## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年自治区自然资源基础要素监测
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区第二测绘院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1260.00 | 1260.00 |  | 1260.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1260.00 | 1260.00 |  | 1260.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 收集高分辨率航空航天遥感影像，整合相关部门最新专题数据，利用影像开展自治区境内两期变化图斑提取，开展城市国土空间监测管理工作，为自然资源专项调查等重大国情国力调查监测工作提供统一的地理空间公共信息基底数据；编制公益地图；实施增减挂钩项目验收；开展3万平方千米2米格网数字高程模型和数字表面模型建设项目；开展自治区存量建设用地清理监管项目；开展新疆维吾尔自治区国产高分辨率卫星遥感影像数据生产项目。严格按照行业标准实施，按相关部门要求时点提交数据，为自治区经济建设、资源开发利用、生态环境保护、自然资源事业等方面提供地理信息支撑。 | [5 empty] | 收集高分辨率航空航天遥感影像，整合相关部门最新专题数据，利用影像开展自治区境内两期变化图斑提取，开展城市国土空间监测管理工作，为自然资源专项调查等重大国情国力调查监测工作提供统一的地理空间公共信息基底数据；编制公益地图；实施增减挂钩项目验收；开展3万平方千米2米格网数字高程模型和数字表面模型建设项目；开展自治区存量建设用地清理监管项目；开展新疆维吾尔自治区国产高分辨率卫星遥感影像数据生产项目。严格按照行业标准实施，按相关部门要求时点提交数据，为自治区经济建设、资源开发利用、生态环境保护、自然资源事业等方面提供地理信息支撑。 收集高分辨率航空航天遥感影像，整合相关部门最新专题数据，利用影像开展自治区境内两期变化图斑提取，开展城市国土空间监测管理工作，为自然资源专项调查等重大国情国力调查监测工作提供统一的地理空间公共信息基底数据；编制公益地图；实施增减挂钩项目验收；开展3万平方千米2米格网数字高程模型和数字表面模型建设项目；开展自治区存量建设用地清理监管项目；开展新疆维吾尔自治区国产高分辨率卫星遥感影像数据生产项目。严格按照行业标准实施，按相关部门要求时点提交数据，为自治区经济建设、资源开发利用、生态环境保护、自然资源事业等方面提供地理信息支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作变化图斑提取成果数量 | 6 | =3600幅 | =3600幅 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2米格网数字高程模型和数字表面模型建设 | 6 | >=3万平方千米 | =3万平方千米 | 100 | 6 | 计划标准 | 1.3383万平方千米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年地图编制 | 7 | >=50幅 | =50幅 | 100 | 7 | 计划标准 | 50幅 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 亚米卫星影像处理 | 7 | =64000幅 | =64000幅 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2米卫星影像处理 | 6 | =3600幅 | =3600幅 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡建设用地增减挂钩项目外业核查图斑数量 | 3 | >=610个 | =610个 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设用地退出图斑推送数量 | 2 | >=11000个 | =11051个 | 100.46 | 1.99 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 变化图斑提取成果数据合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 2米格网数字高程模型和数字表面模型合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 地图编制合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 亚米卫星处理影像质量合格率 | 6 | 合格 | 合格 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 变化图斑提取成果按时提供率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 制作变化图斑提取成果数据支出成本每平方千米 | 20 | <=1.32元 | =1.32元 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为自治区自然资源事业各方面提供地理信息数据支撑 | 5 | 有效提供 | 有效提供 | 100 | 5 | 计划标准 | 有效提供 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 亚米卫星影像处理成果 | 5 | =1期 | =1期 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.99分