## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年自治区测绘成果保障服务
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区测绘成果中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1200.00 | 1200.00 |  | 1200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1200.00 | 1200.00 |  | 1200.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 采购绿洲区约11万平方千米原始卫星影像数据的工作；完成2025年天地图新疆建设所需20万平方千米遥感影像数据生产、融合更新；更新交通、居民地、地名地址等地理信息要素的工作；开展勘察测量和各项应急测绘保障任务；全年完成10次测绘专项演练、1次综合应急测绘保障演练等工作，确保应急测绘保障体系运转顺畅，不断提升应急测绘保障服务能力的目标；充分做好测绘成果成图资料的收集与管理等工作，保障新疆基础测绘成果的应用推广和测绘地理信息公共服务的顺利进行。 | [5 empty] | 全年采购绿洲区约11.8万平方千米原始卫星影像数据的工作，影像产品质量合格率达到100%；完成2025年天地图新疆建设所需21.3万平方千米遥感影像数据生产、融合更新；更新交通、居民地、地名地址等地理信息要素的工作，质量产品合格率达到100%；全年完成10次测绘专项演练、1次综合应急测绘保障演练工作，确保应急测绘保障体系运转顺畅，不断提升应急测绘保障服务能力的目标；充分做好测绘成果成图资料的收集与管理等工作，完成5套系统平台运行维护及3条云端专线网络租赁工作，保障新疆基础测绘成果的应用推广和测绘地理信息公共服务的顺利进行；对外提供573幅图集、挂图，为经济发展、领导决策提供地理信息服务保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 卫星影像数据采购面积 | 8 | >=11万平方千米 | =11.8万平方千米 | 107.27 | 7.42 | 计划标准 | 10.92万平方公里 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 正常偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 天地图新疆建设所需遥感影像数据生产、融合更新面积 | 6 | >=20万平方千米 | =21.3万平方千米 | 106.5 | 5.61 | 计划标准 | 40万平方千米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 正常偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 系统、平台运行维护数量 | 6 | >=5套 | =5套 | 100 | 6 | 计划标准 | 2套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 云端、专线网络租赁数量 | 5 | >=3条 | =3条 | 100 | 5 | 计划标准 | 3条 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 无人机系统专用设备购置数量 | 5 | >=1套 | =1套 | 100 | 5 | 计划标准 | 1套 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 应急演练次数 | 5 | >=11次 | =11次 | 100 | 5 | 计划标准 | 11次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对外提供挂图、图集数量 | 4 | >=600幅 | =573幅 | 95.5 | 3.55 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 正常偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 影像成果质量合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 卫星影像数据采购完成时间 | 4 | 2025年10月31日前 | 2025年10月27日 | 100 | 4 | 计划标准 | 2024年11月30日 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 4 | <=48小时 | =48小时 | 100 | 4 | 计划标准 | 48小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区绿洲区域高分辨率影像每平方千米采购成本 | 20 | <=25元 | =25元 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 测绘水平能力持续提升 | 5 | 持续提升 | 持续提升 | 100 | 5 | 计划标准 | 持续提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 测绘成果使用人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.58分