项目支出绩效评价报告

项目名称：自治区国土空间规划体系建设项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区自然资源厅

项目负责人（签章）：孙艳

填报时间：2026年 3月 2日

自治区国土空间规划体系建设项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）等政策文件，本项目旨在全面评估自治区国土空间规划体系建设项目的实施过程与效果，提升财政预算资金的使用效率和效益。国土空间规划作为国家空间发展的关键指南和可持续发展的空间蓝图，建立并实施统一的国土空间规划体系，实现 “多规合一”，强化其对专项规划的指导约束作用，是党中央、国务院的重大战略部署。其主要目标包括构建完善的规划编制审批、实施监督、法规政策和技术标准体系，完成市县以上各级国土空间总体规划编制报批，形成国土空间开发保护 “一张图” 。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

自治区国土空间规划研究中心自2019年成立以来，陆续开展了自治区国土空间规划编制、审查、实施管理和“一张图”数据库建设等工作，为国土空间规划体系建设奠定了良好基础。为更好建设国土空间规划体系，2025年，本中心开展国土空间规划相关课题研究；编制规划标准、技术规定；国土空间规划实施监测；地州市详细规划成果入库；开展国土空间规划政策研究5项重点工作。

（2）实施情况

2025年中心完成以下工作：结合国家和自治区相关要求，编制《自治区国土空间规划制图标准》、《自治区城市规划技术规定》，指导各地详细规划编制和支持城市高质量发展；完成地（州、市）、县（市）国土空间总体规划技术审查，指导14个地州市乡镇国土空间规划、详细规划（含村庄规划）编制、入库审查和总体规划数据维护，逐步完善“一张图”系统，为规划实施监督管理提供依据；开展国土空间规划实施监测项目（二期）试点项目，实现构建自治区实施监测应用功能体系，为规划编制、规划审批、规划实施、规划监督全过程实施监督管理提供服务，全面提升规划实施监督能力；落实国家安全战略，编制《国土空间规划互嵌式城市设计指引研究》、《专项规划编制和审查技术研究》、《沿边城镇发展主体功能区及空间支持研究》，明确空间类专项规划标准化编制及技术审查工作；指导14个地州市乡镇国土空间规划、详细规划（含村庄规划）编制、入库审查和总体规划数据维护，逐步完善“一张图”系统，为规划实施监督管理提供依据。

3.项目实施主体

该项目由自治区国土空间规划研究中心实施，内设4个科室，分别是：办公室（人事科）、发展战略科、编制研究科、实施监督科。

主要职能是：（一）协助开展自治区国土空间规划编制体系、自治区国土空间规划技术标准体系中长期规划、年度计划的研究，承担统筹建立自治区国土空间规划体系的技术支撑。

（二）承担自治区国土空间规划发展战略研究，开展自治区区域性空间布局协同、区域可持续发展、综合性国土空间规划创新发展等调查研究，并提出对策建议。（三）拟定国土空间规划编制和实施的标准和规定；承担指导地（州、市）国土空间规划编制的技术服务；承担国土空间规划及相关规划的组织论证和技术审查、符合性审查、核查等工作；承担国土空间规划实施监督体系的制度研究及技术服务；承担规划许可管理的技术服务和制度研究。（四）承担自治区国土空间规划信息化的技术服务；统筹建立全区国土空间规划“一张图”实施监督系统，负责自治区级系统和数据库建设和运行管理。（五）承担自治区国土空间规划相关领域科技创新和成果转化、对外学术交流与合作。（六）承担自治区自然资源厅交办的其他工作。

4.资金投入和使用情况

自治区财政厅《关于批复自治区本级2024年部门预算的通知》（新财预〔2024〕1号）文，本年度安排下达资金1160万元，为自治区财政出资资金，最终确定项目资金总数为1160万元。其中：中央财政拨款0万元，自治区本级财政拨款1160万元，上年结余0万元。

截至2025年12月31日，实际支出1119.47万元，预算执行率96.51%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

目标一：开展互嵌式城市设计导引、沿边城镇发展主体功能区及空间支持、专项规划编制和审查技术研究，提出在自治区国土空间规划体系建设中，从互嵌式角度开展国土空间规划城市设计指引研究，落实国家安全战略提出差异化空间支持措施，明确空间类专项规划标准化编制及技术审查工作。

目标二：编制《自治区国土空间规划制图标准》、《自治区城市规划技术规定》，健全完善自治区国土空间规划技术标准体系，规范国土空间规划图集成果表达，指导各地详细规划编制和支持城市高质量发展。

目标三：开展国土空间规划实施监测项目（二期）试点项目，构建自治区实施监测应用体系，形成城镇开发边界、城市四线、国家级园区及能源基地监测评估成果。

目标四：指导14个地州市乡镇国土空间规划、详细规划（含村庄规划）编制、入库审查和总体规划数据维护，逐步完善“一张图”系统，为规划实施监督管理提供依据。

目标五：开展资质审查、存量用地、旅游政策研究等，建立支撑全域旅游产业发展用地优化配置方案，支持工业园区更新存量用地开发，完善自治区国土空间规划政策机制研究。

- 阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“开展国土空间规划相关课题研究”指标，预期指标值为=3项。

“编制规划标准、技术规定”指标，预期指标值为=2项。
    “国土空间规划实施监测”指标，预期指标值为=3个。

“地州市详细规划成果入库”指标，预期指标值为>=14套。

“开展国土空间规划政策研究”指标，预期指标值为=2项。

②质量指标

“标准、技术规定验收合格率”指标，预期指标值为=100%。

“课题研究验收通过率”指标，预期指标值为=100%。

“地州市详细规划入库合格率”指标，预期指标值为=100%。

③时效指标

无

④成本指标

无

（2）项目绩效目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

无

③生态效益指标

无

④满意度指标

无

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

为了全面深入地了解该项目在预算编制方面的合理性、资金使用方面的合规性、项目管理过程中的规范性、项目目标实现的具体情况以及服务对象的满意度等关键指标，我们通过本次部门绩效评价活动来系统地总结过往的经验教训。此举旨在促进项目成果的有效转化和广泛应用，同时为未来类似项目的长期管理提供具有实际操作性的参考建议，确保项目的持续改进和优化。

2.绩效评价对象

本次绩效评价活动严格遵循了财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅颁布的《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定。评价的核心对象是针对项目支出所对应的预算资金，重点考察项目实施后所产出的成果和效果。整个评价过程旨在促进预算单位能够更有效地完成特定的工作任务目标，通过这样的绩效评价活动，可以确保财政资金的合理使用和项目目标的顺利实现。

3.绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次评价工作坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对《自治区国土空间规划体系建设》项目资金进行绩效评价，我们旨在深入了解项目资金的使用情况和项目管理的现状、取得的成绩以及产生的效益。通过这一过程，我们能够分析在政策执行、预算资金安排、项目实施等方面存在的问题，并据此提出具有针对性的建议。本次绩效评价所遵循的原则包括：

（1）科学公正。我们致力于运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。这要求我们在评价过程中，必须坚持科学的态度和方法，确保评价结果的真实性和准确性。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施，以确保评价的独立性和客观性。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。这将有助于激发项目单位的积极性，提高资金使用效率，确保项目目标的实现。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。这不仅有助于增强评价工作的透明度，也有利于提升公众对政府工作的信任度，同时为社会公众提供参与监督的渠道。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

该指标体系的一级指标包括：决策、过程、产出、效益。这些一级指标是绩效评价的核心，它们涵盖了项目从立项到实施，再到产出和效益的全过程。

二级指标则进一步细化为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。这些指标从不同的角度对项目进行评价，确保项目的各个方面都得到充分的考虑和评估。

三级指标则更加具体，包括：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。这些指标从细节上对项目的各个方面进行评价，确保项目的每一个环节都符合预期的目标和要求。

3.绩效评价方法

在本次绩效评价过程中，我们坚持了简便而有效的原则，选用了多种评价方法，以确保评价结果的全面性和准确性。这些方法涵盖成本效益分析法、比较法、综合指数评价法及公众评判法等，具体评价手段阐述如下：

（1）成本效益分析法，这一方法的核心在于将一定时期内项目的总成本与总效益进行对比分析。该分析能够量化评估绩效目标的实现程度，为决策提供坚实的数据支撑。

（2）比较法，通过系统地整理和分析本项目相关的资料和数据，我们可以评价数量指标的完成情况。此外，通过深入分析项目的实施情况与绩效目标的实现情况，我们可以对项目实施的效果进行评价。此外，我们将分析项目资金的使用成效，以此评估预算分配的合理性，保障资金高效运用。

（3）综合指数评价法，这种方法涉及将各项绩效指标的实际水平与既定的评价标准值进行对照。通过分别计算各项指标的评价得分，并按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，我们可以对绩效目标实现情况进行深入分析和评价。

（4）公众评判法，评价组通过实地访谈和远程访谈相结合的方式，对本项目的实施情况进行全面而深入的调研。我们重点关注资金分配、管理、使用及制度建设与执行，确保对项目各方面有全面认知。此外，我们还采用问卷调查的方式，对项目的受益对象进行满意度调查，通过收集和分析这些数据，我们可以进行综合评价，从而为项目的持续改进提供依据。

4.评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

孙艳任评价组组长，职务为党支部书记、主任，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

罗碧波、杨春、陶梦任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告。项目撰写绩效评价报告，按照《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10 号中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案。建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

依据《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10 号文件精神，从绩效目标、绩效控制、产出及效果等方面进行评价分析。采用评分与评级相结合的方式，总分设定为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出60分。评价结果分为优（90分（含）—100分）、良（80 分（含）—90分）、中（60 分（含）—80分）、差（0分—60分）四个等级。经数据采集、实地调研及问卷访谈，对项目进行客观公正评价，项目总得分为100分，评级为 “优”。其中，决策类指标得分20分，过程类指标得分 20 分，产出类指标得分60分。决策类指标中，立项依据充分，程序规范，绩效目标合理明确，预算编制科学，资金分配合理；过程类指标中，资金到位率高，预算执行良好，资金使用合规，管理制度健全且执行有效，但在预算执行率方面存在一定提升空间；产出类指标数量和质量方面总体表现良好；效益类指标中，虽部分效益指标未设定，但从项目实施效果来看，在社会效益和满意度方面表现良好。

（二）综合评价结论

经评价，本项目达到年初设定的绩效目标，实施成效显著。完善了自治区国土空间规划体系，加强了规划审查和实施监督，落实了国家安全战略，完善了自治区国土空间规划政策机制研究。但在绩效目标合理性、制度执行记录、产出时效和成本控制等方面仍需改进。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：财政厅《关于批复自治区本级2025年部门预算的通知》（新财预〔2025〕1号）要求并结合新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心职责组织实施。围绕新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与自治区国土空间规划研究中心领导小组进行沟通、筛选确定经费预算计划，上中心会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：预算编制经过自治区财政厅《关于批复自治区本级2025年部门预算的通知》（新财预〔2025〕1号）要求下拨，实际完成内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：资金分配按照《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《新疆维吾尔自治区党委 自治区人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的意见》（新党发〔2020〕18号）和《新疆维吾尔自治区自然资源领域“十四五”规划》等文件要求，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.8分，得分率为99%。

（1）资金到位率：该项目总投资1160万元，实际下达经费1160万元，其中当年财政拨款1160万元，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）预算执行率：本项目申请预算金额为1160万元，预算批复实际下达金额为 1160万，截至 2025年 12 月 31日，资金执行1119.47万元，资金执行率96.51%。项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，得4.8分。

（3）资金使用合规性：根据《关于批复自治区本级2025年部门预算的通知》（新财预〔2025〕1号）和《自治区本级部门支出预算管理办法》（新财规〔2020〕22号）符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规使用情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：该项目严格按照《新疆维吾尔自治区自然资源厅财务制度》及《自治区国土空间规划研究中心党支部工作规则》、《自治区国土空间规划研究中心项目管理办法》等资金相关的制度和管理规定实施，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由各部门提出经费预算支出可行性方案，经过与自治区国土空间规划研究中心领导小组沟通后，报中心会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量两方面的内容，本项目由8个三级指标构成，权重分为60分，该指标不扣分，实际得分60分，得分率为100%。

（1）对于“产出数量”

开展国土空间规划相关课题研究3项，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

编制规划标准、技术规定2项，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得9.33分。

国土空间规划实施监测3项，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得8.67分。

地州市详细规划成果入库>=14套，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。

开展国土空间规划政策研究2项，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。

合计得分44分。

（2）对于“产出质量”

标准、技术规定验收合格率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5.33分。

课题研究验收通过率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5.33分。

地州市详细规划入库合格率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5.34分。

合计得分16分。

（3）对于“产出时效”

本项目无该指标。

- 对于“产出成本”

本项目无该指标。

（四）项目效益情况

本项目无该指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

规范预算管理：建立健全预算管理制度，强化预算编制的科学性和前瞻性，将绩效管理贯穿预算全过程，严格控制经费使用，确保资金使用效益最大化。

加强制度执行：加大对各项制度的宣传和培训力度，提高员工对制度的理解和执行能力，建立监督机制，确保制度有效执行，杜绝违规行为。

（二）存在问题及原因分析

绩效目标管理不足：对绩效目标的重要性认识不够深入，缺乏对规划实施风险的充分评估和应对措施，导致绩效目标合理性存在缺陷。主要原因是绩效目标制定过程中，缺乏多部门协同和专业咨询，对项目实施的复杂性认识不足。

制度执行记录不规范：制度执行过程中，对工作记录的重视程度不够，缺乏明确的记录标准和规范，导致部分工作记录不完整。这反映出在制度建设中，对执行记录的要求不够细致，监督检查不到位。

产出时效和成本控制薄弱：在项目实施过程中，对产出时效和成本控制缺乏有效的管理手段和明确的责任分工。原因在于项目管理流程中，未将时效和成本控制纳入关键管理环节，缺乏相应的考核机制。

六、有关建议

（一）完善绩效目标管理。

强化绩效目标制定的科学性，组织多部门和专家参与，充分考虑规划实施过程中的风险和不确定性，制定合理、可衡量、具有挑战性的绩效目标。

建立绩效目标动态调整机制，根据项目实施情况和外部环境变化，及时调整绩效目标，确保目标的有效性和可实现性。

（二）规范制度执行记录

完善制度执行记录规范，明确记录内容、格式和要求，确保工作记录全面、准确、及时。

加强对制度执行记录的监督检查，定期对记录情况进行检查和评估，将记录质量纳入绩效考核范围，提高记录的规范性和完整性。

（三）加强产出时效和成本控制

制定详细的项目实施计划，明确各项任务的时间节点和责任人，建立进度跟踪和预警机制，确保项目按时完成。

建立成本控制体系，制定成本预算和控制标准，加强对项目成本的监控和分析，及时发现和解决成本超支问题。

七、其他需要说明的问题

自治区国土空间规划研究中心对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会监督。项目实施过程中，可能受到政策调整、突发事件等因素影响，后续应持续关注项目的长期效益和影响，及时调整管理策略，确保国土空间规划工作持续发挥积极作用。

附件1. 2025年度自治区国土空间规划体系建设项目绩效评价指标体系及评分标准