## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区国土空间规划体系建设
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1160.00 | 1160.00 |  | 1119.47 |  | 10 |  | 96.51% |  | 9.65
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1160.00 | 1160.00 |  | 1119.47 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展互嵌式城市设计导引、沿边城镇发展主体功能区及空间支持、专项规划编制和审查技术研究，提出在自治区国土空间规划体系建设中，从互嵌式角度开展国土空间规划城市设计指引研究，落实国家安全战略提出差异化空间支持措施，明确空间类专项规划标准化编制及技术审查工作。编制《自治区国土空间规划制图标准》、《自治区城市规划技术规定》，健全完善自治区国土空间规划技术标准体系，规范国土空间规划图集成果表达，指导各地详细规划编制和支持城市高质量发展。开展国土空间规划实施监测项目（二期）试点项目，构建自治区实施监测应用体系，形成城镇开发边界、城市四线、国家级园区及能源基地监测评估成果。指导14个地州市乡镇国土空间规划、详细规划（含村庄规划）编制、入库审查和总体规划数据维护，逐步完善“一张图”系统，为规划实施监督管理提供依据。开展资质审查、存量用地、旅游政策研究等，建立支撑全域旅游产业发展用地优化配置方案，支持工业园区更新存量用地开发，完善自治区国土空间规划政策机制研究。 | [5 empty] | 目标一：形成《国土空间规划互嵌式城市设计指引研究》、《专项规划编制和审查技术研究》、《沿边城镇发展主体功能区及空间支持研究》项目最终成果。 目标二：形成《自治区国土空间规划制图标准》、《自治区城市规划技术规定》最终成果。 目标三：完成国土空间规划实施监测项目（二期）试点项目城镇开发边界、城市四线、国家级园区及能源基地监测评估成果。 目标四：形成2025年度乡镇国土空间规划、城镇单元详细规划、村庄规划技术审查研究与成果审核项目技术审查要点最终成果，完成地州市详细规划成果入库。 目标五：形成旅游用地政策研究、存量时代的工业园区国土空间详细规划改革探索关键技术研究项目最终成果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展国土空间规划相关课题研究 | 15 | =3项 | =3项 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制规划标准、技术规定 | 14 | =2项 | =2项 | 100 | 14 | 计划标准 | 1项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国土空间规划实施监测 | 13 | =3项 | =3项 | 100 | 13 | 计划标准 | 3项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地州市详细规划成果入库 | 12 | >=14套 | =14套 | 100 | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展国土空间规划政策研究 | 12 | =2项 | =2项 | 100 | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 标准、技术规定验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 课题研究验收通过率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 地州市详细规划入库合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.65分