## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自然资源督察事务中心执法办案补充经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源督察事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1010.00 | 1010.00 |  | 967.02 |  | 10 |  | 95.74% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1010.00 | 1010.00 |  | 967.02 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.承担自治区职责权限内自然资源违法案件查处的相关工作，依法组织和实施自治区重大以及跨地州、跨区域、跨兵地土地、矿产、国土空间规划、测绘等违法案件的调查、取证等工作，确保执法工作得到突破。科学研判“十五五”时期针对自治区基础测绘、人才队伍建设、国土空间规划、生态保护修复等方面面临的困难问题和薄弱环节，深入研究并形成规划文本，指导未来五年自然资源管理事业改革和发展。 2.落实自然资源督察工作计划，对权限内的自然资源违法案件进行全面调查核实，根据自然资源厅的安排，积极开展案件查办督导、专项工作检查验收和业务指导，确保工作有序推进和高效完成。 3.协助自然资源厅法规处处理行政复议、行政应诉有关案件。对行政机关行政管理进行监督化解行政争议，畅通救济渠道，以书面审查为主，实地调研为辅，配合下发行政复议决定、准备应诉材料，邀请法律顾问、有关专家对重大疑难案件进行分析研究，提出意见建议，从而进一步提升行政决定水平。 4.为有效传播法律知识，弘扬社会主义法治精神，制作法治宣传微动漫、编制自然资源法律文件汇编以及法律法规宣传手册。进一步提升公众的法治意识和法律素养，也为方便全区自然资源系统干部职工查阅、学习、工作。 5. 根据自治区人民政府关于做好第二轮中央生态环境保护督察反馈整改涉及自然资源领域相关督导、检查、验收等专项工作，推动环保制度的完善和创新，促进经济高质量发展，增强公众环保意识，是推动生态文明建设和环境保护的重要手段。 | [5 empty] | 1.承担自治区职责权限内自然资源违法案件查处的相关工作，依法组织和实施自治区重大以及跨地州、跨区域、跨兵地土地、矿产、国土空间规划、测绘等违法案件的调查、取证等工作。2.落实自然资源督察工作计划，对权限内的自然资源违法案件进行全面调查核实，根据自然资源厅的安排，开展案件查办督导、专项工作检查验收和业务指导。 3.协助自然资源厅法规处处理行政复议、行政应诉有关案件。对行政机关行政管理进行监督化解行政争议，畅通救济渠道，以书面审查为主，实地调研为辅，配合下发行政复议决定、准备应诉材料，邀请法律顾问、有关专家对重大疑难案件进行分析研究，提出意见建议。4.制作法治宣传微动漫、编制自然资源法律文件汇编以及法律法规宣传手册。进一步提升公众的法治意识和法律素养，也为方便全区自然资源系统干部职工查阅、学习、工作。 5. 根据自治区人民政府关于做好第二轮中央生态环境保护督察反馈整改涉及自然资源领域相关督导、检查、验收等专项工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法办案实地核查人次 | 5 | >=50人次 | =50人次 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 违法案件统计分析 | 5 | >=7个次 | >=7个次 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自然资源领域督察反馈问题整改情况督导工作次数 | 5 | >=3次 | >=3次 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年卫片执法实地督导检查次数 | 5 | >=4次 | >=4次 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展执法和法治建设调研次数 | 4 | >=1次 | >=1次 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 法治动画作品 | 8 | =5个 | =2个 | 50 | 0 | 计划标准 | 5个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为提高动漫视频质量，不改变宣传视频时长前提下将5个视频内容压缩至2个。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 环保督察检查验收次数 | 6 | >=1次 | >=1次 | 100 | 6 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 法律汇编双语册数 | 7 | >=9500册 | =8000册 | 84.2 | 4.24 | 计划标准 | 1500册 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据各地州县市和局处室发放数统计合计达8000册。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “十五五”规划编制数 | 6 | >=8份 | =8份 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 统计“私搭乱建”等问题专项整治案件数 | 4 | >=100件 | =0件 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 因改革后中心职能职责权限发生变化，工作内容调整后本年度未承担“私搭乱建”等问题专项整治工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 立法后评估项目个数 | 5 | >=2个 | >=2个 | 100 | 5 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 卫片执法实地督导检查覆盖率 | 5 | >=95% | >=95% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 环保督察实地督导覆盖率 | 5 | >=95% | >=95% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 十五五时期自然资源干部人才队伍建设 | 5 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 法制宣传资料发放率 | 5 | >=95% | >=95% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 法治宣传对象满意度 | 10 | >=95% | >=95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.24分