## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区财政出资地质勘查项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区地质勘查管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65000.00 | 65000.00 |  | 65000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65000.00 | 65000.00 |  | 65000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1. 基础地质调查重点部署在基础研究和工作程度低的昆仑-阿尔金、成矿带。综合物探重点部署在工作程度高的东天山、阿尔泰-东西准成矿带重要矿集区、浅覆盖区。采用地球化学普查配合重要成矿带 1∶5 万矿产地质调查，圈定化探异常、缩小靶区。预期提交找矿靶区或有利区大于70处。 2. 金属-非金属矿产勘查以成果和市场为导向，围绕 14 基地及外围，主攻战略性矿产，以寻找大中型矿产地为目的开展地质找矿。预期提交贵金属资源量27吨、黑色金属资源量4100万吨、有色金属资源量35万吨，预期提交可供进一步工作的勘查基地大于60处。 3. 能源矿产勘查项目围绕“九大产业集群”建设，针对油气勘查新进展、新成果，选择塔里木盆地周缘开展油气勘查和区块优选；以市场需求和快速转化为导向，开展三塘湖-淖毛湖煤田煤层气调查；部署莎车县喀拉图孜-菩萨煤矿一带聚煤规律研究及煤炭资源远景评价，为当地煤炭资源整合开发提供依据；预期提交页岩气/煤层气资源量1050亿立方米；选择塔什库尔干县周边开展地热勘查，促进民生、旅游产业发展，自治区社会经济发展提供资源能源保障。 | [5 empty] | 1∶5 万矿产地质调查13087.2平方千米；1∶5 万物化探工作面积6146.7平方千米；区域化探分析数量5406样；槽探累计施工24.67万立方米；钻探累计进尺18.8万米；完成项目设计书份数144份；项目野外原始地质资料检查或验收160项；提交可供进一步工作的勘查基地60处。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 1：5 万矿产地质调查工作面积 | 5 | >=13000平方千米 | =13087.2平方千米 | 100.67 | 4.97 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 1∶5 万物化探工作面积 | 4 | >=25000平方千米 | =6146.7平方千米 | 24.59 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2025年部署的新疆乔戈里峰康西瓦1∶5万航空物探项目受空域管控无法开展此项工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 区域化探分析数量 | 2 | >=5000样 | =5406样 | 108.12 | 1.84 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为确保成果真实有效，实际采样工作量大于设计，属于正常现象
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 槽探累计施工量 | 7 | >=24万立方米 | =24.67万立方米 | 102.78 | 6.81 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 对地表异常和矿石裸露适当控制，实际长度略高于设计属于正常现象
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 钻探累计进尺 | 6 | >=19万米 | =18.8万米 | 98.93 | 5.84 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为控制追索矿体边界，增加工作量属于正常现象
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目设计书份数 | 5 | >=144份 | =144份 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目野外原始地质资料检查或验收数量 | 6 | >=160项 | =160项 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计编制质量优良率 | 4 | >=90% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目野外实施质量检查通过率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收质量评定优良率 | 4 | >=90% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成当年设计工作量的90%以上 | 3 | 2025 年 11 月 30 日前 | 2025年11月30日15 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 预期提交找矿靶区（有利区） | 16 | >=70处 | =70处 | 100 | 16 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目尚未到期，暂无法确定目标值完成情况
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 预期提交贵金属资源量 | 3 | >=274吨 | =274吨 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目尚未到期，暂无法确定目标值完成情况
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 预期提交黑色金属资源量 | 3 | >=4100万吨 | =4100万吨 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目尚未到期，暂无法确定目标值完成情况
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 预期提交有色金属资源量 | 3 | >=35万吨 | =35万吨 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目尚未到期，暂无法确定目标值完成情况
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 预期提交页岩气/煤层气资源量 | 3 | >=1050亿立方米 | =1050亿立方米 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目尚未到期，暂无法确定目标值完成情况
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 预期提交可供进一步工作的勘查基地 | 12 | >=60处 | =60处 | 100 | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.46分