## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自然资源调查监测评价及监管执法综合技术体系研究
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2500.00 | 2500.00 |  | 2353.17 |  | 10 |  | 94.13% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2500.00 | 2500.00 |  | 2353.17 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过开展国土变更调查等基础类工作，实现及时准确掌握全疆96个县（市、区）土地利用变化情况、更新数据库、开展分析与评价等工作，实现提高用地监管综合水平的目标；2.通过开展耕地保护研究与决策支撑、卫片执法技术支撑与服务等自然资源管理保护类项目，实现进一步提升自然资源监管能力目标；通过开展生态保护红线技术服务工作，实现为生态保护红线划定、监测监管、等一系列重点工作提供技术支撑目标。3.通过开展自治区重点城市地价动态监测、自治区单位GDP建设用地使用面积下降目标考核，全面、动态掌握各级行政单元建设用地节约集约利用状况和变化趋势等，进一步提升自然资源开发利用水平的目标。 项目的实施，保证自治区国土调查数据的现势性，提高自然资源的管理、保障和保护能力，为生态文明建设和自然资源管理工作提供国土基础数据支撑和服务保障，促进自治区经济社会全面协调可持续发展。 | [5 empty] | 项目目前已完成实施方案论证，委托业务项目采购，中期考核，结题验收等工作。包括：完成系统的业务模块升级工作；完成年度国土变更调查96个县市数据成果质检与核查工作，成果已上报国家。完成90个县永久基本农田调整补划数据审核工作；完成90个县市国家下发专项督察卫片数据技术性审查工作；提供了8次项目成果的应用；其他任务工作按计划正常推进。根据项目的阶段实施，提高了自然资源的管理，保障和应用能力，为生态文明建设和自然资源管理工作提供了国土基础数据支撑和服务保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国土变更调查县级数据库个数 | 10 | =96个 | =96个 | 100 | 10 | 计划标准 | 96个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区卫片工作技术支撑与服务审核县市数量 | 8 | >=90个 | =90个 | 100 | 8 | 计划标准 | 90个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区耕地保护技术研究与决策支撑永久基本农田核查县市数量 | 8 | >=90个 | =90个 | 100 | 8 | 计划标准 | 90个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区重点城市地价动态监测城市数量 | 6 | >=10个 | =10个 | 100 | 6 | 计划标准 | 10个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 业务模块升级维护 | 5 | >=5套 | =5套 | 100 | 5 | 计划标准 | 5套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区生态保护红线人为活动监测预警分析次数 | 4 | >=2次 | =2次 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高性能存储主机等检查维护次数 | 3 | >=3次 | =3次 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 国土变更调查县级数据库质检率 | 8 | >=96% | =96% | 100 | 8 | 计划标准 | 96% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 自治区卫片工作技术支撑与服务图斑审核率 | 5 | >=80% | =80% | 100 | 5 | 计划标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 自治区耕地保护技术研究与决策支撑永久基本农田数据库质检率 | 5 | >=96% | =96% | 100 | 5 | 计划标准 | 96% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目成果的应用的次数 | 15 | >=8次 | =8次 | 100 | 15 | 计划标准 | 6次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 2025年自治区国土变更调查分析与评价成果报告 | 5 | >=2套 | =2套 | 100 | 5 | 计划标准 | 2套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目成果使用人员满意度 | 8 | >=90% | =98% | 100 | 8 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分