## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年用地服务项目成本性支出
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 948.13 |  | 10 |  | 47.41% |  | 4.74
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 948.13 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用地服务项目主要包括土地勘测定界和临时用地土地复垦方案编制等技术服务工作。 项目主要工作内容为：1.按照合同的约定和任务书的规定，在保证质量的前提下完成勘测定界内、外业工作，开展临时用地土地复垦方案编制等工作。2.按照自然资源管理部门根据土地征用、划拨、农用地转用、复垦等工作的需要，对道路、水系、管线等自治区开展的重大项目开展实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状、计算用地面积等技术服务性工作。3.按照委托方要求对各项建设工程项目进行总体安排和综合部署，满足委托方发展需求，实现项目的科学化、规范化、制度化管理，按照约定向委托方提供合格项目资料。 项目的实施，为后续工程施工等工作的顺利开展提供基础数据和用地技术支撑服务，促进项目整体工作顺利开展；为自然资源主管部门用地审批和地籍管理等提供科学、准确的基础资料，在切实保护耕地、加强土地管理方面起到了至关重要的作用。 | [5 empty] | 完成S12高昌（吐鲁番）-托克逊-巴仑台公路建设项目托克逊县临时用地土地复垦方案编制及验收，G314线包库都克至玉儿滚段公路土地使用权勘测定界已完成内外业工作待验收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制项目实施方案（设计书等） | 10 | >=2 | =2套 | 100 | 10 | 计划标准 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目成果资料 | 10 | >=2套 | =1套 | 50 | 5 | 计划标准 | 套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | G314线包库都克至玉儿滚段公路未验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目实施方案（设计书等）论证通过数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目成果通过验收 | 10 | >=2个 | =1个 | 50 | 5 | 计划标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | G314线包库都克至玉儿滚段公路进入冬季无法外业验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施方案（设计书等）通过论证时间 | 5 | 2025年10月31日前 | 2025年3月27日 | 100 | 5 | 计划标准 | 2025年10月31日前 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目成果通过验收时间 | 5 | 2025年11月30日前 | 2025年3月27日 | 100 | 5 | 计划标准 | 2025年11月30日前 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目成果在自然资源管理工作中得到应用的次数 | 30 | >=1次 | =0次 | 0 | 0 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因业务未全部开展完，项目未进行验收。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目成果使用人满意度 | 10 | >=80% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 80% | 满意度赋分 | 工作资料 | 因业务未全部开展完，项目未进行验收。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 44.74分