## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自然资源信息集成与公共服务平台建设
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2088.00 | 2088.00 |  | 2069.86 |  | 10 |  | 99.13% |  | 9.91
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2088.00 | 2088.00 |  | 2069.86 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、总任务：做好2025年自然资源数据集成与公共服务、2025年自然资源资料档案馆运转维护、基础数据采集应用及社会化服务项目等4个项目的技术服务，不断增强数字驱动和支撑自然资源改革创新和高质量发展能力，为迈入数字中国建设新阶段奠定基础。 2、产出：围绕自然资源四大应用场景，开展自然资源厅综合事务要素保障业务整合升级、持续开展自然资源数据归集治理整合等工作，做好自然资源厅视频会议保障、设备及网络运行等技术工作，开展自然资源重要信息系统安全等级保护测评与密码测评，建立健全自治区实物地质资料整理汇交技术要求、管理与服务制度，优化实物地质资料馆藏资源体系；开展馆藏地质资料集成利用，完成档案数字化采集工作；保障自治区自然资源资料档案库（馆）及配套设施的日常运转及安全管理工作。 3、效益：为自然资源网上审批工作正常运转提供技术保障，提升自然资源数字化治理能力，构建新形势下的自然资源业务场景，保障数据传输、存储、应用和安全；充实区级实物地质资料岩芯库，实现我区实物地质资料统一接收、集中保管和有效利用。 | [5 empty] | 1.总体任务完成情况：持续开展自然资源信息集成与服务工作，稳步推进数字化转型；强化地质资料收集管理，夯实实物地质资料资源基础；持续推进自然资源档案规范化管理，提升档案查借阅服务能力；持续做好厅本级各审批管理系统运维，深化自然资源网络安全保障；规范高效开展窗口服务工作，持续优化政务服务流程。 2.总体目标完成情况：组织开展国土空间规划“一张图”和自治区农用地数字化动态监管平台建设。统筹“两融合一打通一强调”的系统建设思路，将“展示平台”“数据中台”同“一张图”建设融合迭代；在已联通的11个业务系统的基础上，继续打通各处室及其他单位系统数据。通过开展自然资源厅电子政务与“互联网+”应用系统、自然资源综合事务管理系统维护及数据整合建设工作，系统平台数据迁移、数据中台全量数据区数据迁移、各业务系统数据库及操作系统国产化适配均已达到80%以上，数据中台核心数据区数据库建设已达到60%。完成4个系统三级等级保护测评与3个系统密码测评。持续做好地质资料汇交管理，截至2025年11月30日，馆藏各类地质资料14809档，地质资料汇交率已达93.74%。全年收集整理文书档案16018件，专项资料3713件，完成数字化扫描63216件3333340页。全年维护厅级、地州级综合业务管理系统350余次，CA统一认证平台300余次，即时通讯平台200余次，保障厅各类会议465场次。针对“两馆一园”运转维护，以人员安全、资料档案安全、数据安全、资产安全为核心目标，根据各区域功能属性差异化管理，精准管控。 3.总体效益：通过两大项目顺利开展，使信息化赋能自然资源高质量发展成果突出，持续打通业务系统，进一步增强“一屏通览”功能，有力支撑一屏通览、一屏统管等应用场景的建设，增强“一屏通览”展示功能，开展场景化应用改造，完成13000余米岩心上架，进一步夯实实物地质资料资源基础，积极发挥岩心库功能，保障新一轮找矿战略突破行动实物地质资料成果，快速反应，主动跟踪，及时解决各业务系统出现的问题。通过自治区党委网信办网络安全实地评估工作，完成公安厅网安总队组织的“扫雷”专项整治工作，积极配合厅办公室扎实做好网络安全管理工作，做到事事有落实，件件有回复。优化业务受理流程，精准落实矿产资源专项收入费源信息推送机制，提升企业与群众办事体验，强化政务服务技术支撑与人员能力建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自然资源信息系统运维个数 | 4 | =3个 | =3个 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 不动产电子档案入库 | 3 | >=200万卷 | 3 >=200万卷 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 档案馆场地维护面积 | 3 | >=23063平方米 | =23063平方米 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买岩心盒、化探副样盒等辅助装具 | 5 | >=6000个 | =7505个 | 125 | 3.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照单位实际开展项目工作量所需增加购买岩心盒、化探副样盒个数。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 岩心收集入库延米数 | 5 | >=5000延米 | >=5000延米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 找矿靶区野外查证 | 5 | >=3处 | =3处 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 馆藏档案资料整理收集 | 7 | >=4000件 | >=4000件 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统等级保护测评个数 | 6 | >=4个 | =4个 | 100 | 6 | 计划标准 | 7个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | 5 | <=10% | <=10% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 数字化加工准确率 | 4 | >=90% | =90% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 满足等级保护测评要求 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 档案系统数据更新时间 | 4 | <=10天 | <=10天 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 4 | <=48小时 | <=48小时 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 自然资源电子政务系统正常运行率 | 15 | >=90% | >=90% | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进实物地质资料保管 | 5 | 有效推进 | 有效推进 | 100 | 5 | 计划标准 | 有效推进 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户查借阅满意度 | 10 | >=90% | >=90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.66分