## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 生态修复与监测工程技术研究
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区国土综合整治中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1400.00 | 1400.00 |  | 1147.33 |  | 10 |  | 81.95% |  | 5.49
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 1400.00 | 1400.00 |  | 1147.33 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、对生态系统监测技术、盐碱地治理关键技术、荒漠化防治关键技术和矿山生态修复技术4个研发方向展开课题研究，推进科技创新与自然资源业务深度融合。 2、购置仪器设备，建设野外监测点，构建空天地一体化自然资源要素综合观测方法体系,动态采集、分析监测数据，为生态保护修复研究工作提供数据基础。 3、全面评估山水林田湖草沙一体化保护和修复工程及子项目的完成情况综合成效，摸清重点区域生态要素现状，推进山水林田湖草沙一体化保护和修复工作。 4、保障中心日常运转及职工伙食补助、驻村工作队等经费。 | [5 empty] | 1.经专家评审确定了共10个开放课题并发放开放课题基金； 2.开展野外观测监测数据采集与分析服务，已初步在温宿县、沙雅县、乌什县等地开展自然资源要素综合观测基地与野外观测场建设工作，购置了土壤养分速测仪、便携式多参数水质分析仪等设备，完善了野外站基础设施配备工作，并开展了多要素综合调查，构建了空天地一体化自然资源要素综合观测方法体系，动态采集、分析监测数据，为生态保护修复研究工作提供数据基础。 3.高质量完成《新疆塔里木河重要源流区（阿克苏河流域）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程》成效评估工作，编写项目评估报告、区域流域尺度评估报告、修复单元尺度评估报告及总体报告。 4、弥补了中心日常经费的不足，保障驻村工作队各项工作经费。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生态修复相关标准制（修）订 | 8 | =3个 | =3个 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开放课题数量 | 8 | =10个 | =10个 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 野外监测站数据采集 | 8 | >=3类 | =3类 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生态效益监测评估报告 | 8 | =3份 | =3份 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障食堂用餐人数 | 8 | >=70人 | =70人 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 研究成果评审合格率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 成效评估研究成果验收时间 | 5 | 2025年11月30日前 | =2025年11月30日 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 职工伙食补助标准 | 20 | <=42元/人/天 | =42元/人/天 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 生态修复相关研究成果 | 20 | =3个 | =3个 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.49分