## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆维吾尔自治区农用地数字化动态监管平台项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1560.53 | 1560.53 |  | 736.07 |  | 10 |  | 47.17% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1560.53 | 1560.53 |  | 736.07 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 构建覆盖自治区、地（州、市）、县（市）三级的农用地数字化动态监管平台，整合多源数据资源，实现农用地全生命周期数字化管理，解决农用地底数不清、流转不规范、监管滞后等问题，保障耕地保护和粮食安全。建成自治区农用地数字化动态监管平台，包含统一门户系统、违法违规监测预警系统、流转过程监管系统等8大子系统；完成30TB影像数据与100GB矢量数据的标准化整合，形成农用地“一张图”和业务专题数据库；开发农用地外业核查APP，实现“监测-核查-整改”全流程闭环管理。提升农用地监管效率，提高违法违规行为发现率与整改率；规范土地流转行为，减少纠纷；保障农牧民权益，促进农业可持续发展与乡村振兴。 | [5 empty] | 1.平台开发情况：依照项目设计方案，目前已经完成质检软件的开发任务，并下发到各相关厅局及数据作业单位，目前已经更新了三个版本了；监管平台基本完成统一门户、监管驾驶舱、数据资源共享、运维管理、监测预警、一张图综合分析、农用地分析、全过程监管等八大功能模块的开发工作，正在按照自治区农业农村、水利、林业草原等厅局意见进行功能模块优化工作；外业核查app正在建设中。 2.基础数据治理情况：已完成全疆2023年度国土变更调查数据、全疆2023年度国土变更调查影像数据、集体土地所有权数据、“三区三线”等基础数据的脱密处理及平台入库,数据量达到了22TB。农用地调查数据方面，完成了伊犁州察布查尔锡伯自治县农用地阶段性成果数据的平台入库、测试分析、统计展示等工作。同时对昌吉州玛纳斯县阶段性成果数据进行了测试分析。 3.自治区数发局环境搭建部署情况：已完成自治区数发局政务云资源开通、电子政务外网联通，目前已完成监管平台部署、基础数据导入等工作。国产化GIS平台软件、数据脱密脱敏设备在采购中，下一步将按照要求持续做好软硬件设备采购和平台功能完善工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 模块建设数量 | 10 | >=8个 | >=8个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买国产GIS软件 | 5 | >=1套 | =0套 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因项目资金到账原因，截止2025年12月25日，该项目支付资金708.71万元，结转至2026年670.354万元开展实施项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护影像数据量 | 5 | >=30TB | =22TB | 73.33 | 1.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因项目资金到账原因，截止2025年12月25日，该项目支付资金708.71万元，结转至2026年670.354万元开展实施项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建专题数据库 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 平台建设数量 | 5 | =1套 | =1套 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 数据处理正确率 | 5 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因项目资金到账原因，截止2025年12月25日，该项目支付资金708.71万元，结转至2026年670.354万元开展实施项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 满足等级保护测评要求 | 5 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因项目资金到账原因，截止2025年12月25日，该项目支付资金708.71万元，结转至2026年670.354万元开展实施项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 数据更新时间 | 5 | <=10天 | =0天 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因项目资金到账原因，截止2025年12月25日，该项目支付资金708.71万元，结转至2026年670.354万元开展实施项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 平台上线运行 | 5 | 2025年12月31日前 | 未完成 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因项目资金到账原因，截止2025年12月25日，该项目支付资金708.71万元，结转至2026年670.354万元开展实施项目
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 农用地管理效率 | 10 | 有所提高 | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因项目资金到账原因，截止2025年12月25日，该项目支付资金708.71万元，结转至2026年670.354万元开展实施项目
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运行率 | 10 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因项目资金到账原因，截止2025年12月25日，该项目支付资金708.71万元，结转至2026年670.354万元开展实施项目
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 土地流转纠纷减少 | 5 | 有所提高 | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因项目资金到账原因，截止2025年12月25日，该项目支付资金708.71万元，结转至2026年670.354万元开展实施项目
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 基本农田保护率提升值 | 5 | 有所提高 | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因项目资金到账原因，截止2025年12月25日，该项目支付资金708.71万元，结转至2026年670.354万元开展实施项目
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 基层用户满意度 | 10 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 因项目资金到账原因，截止2025年12月25日，该项目支付资金708.71万元，结转至2026年670.354万元开展实施项目
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 21.67分