## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区财政出资地质勘查项目组织实施费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 334.30 | 334.30 |  | 329.23 |  | 10 |  | 98.48% |  | 9.62
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 34.30 | 34.30 |  | 29.23 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.按自治区找矿突破战略行动方案要求对基础、矿产、能源、水文（含地热）等各类地质勘查项目进行入库筛选。 2.对已入库项目按类别选取总额约6.5亿的项目立项论证。 3.对当年在管拟开展验收的项目按工作进度适时安排专家进行野外验收，并对野外验收工作人员提供必要的安全保障。 4.对当年应提交成果报告的项目分批次组织报告审查；对其中38个经费在500万元以上或非预算单位承担的项目进行结算审查。 5.就地质勘查项目远景规划及安排等事项与疆内外地勘单位、行政管理部门、西安地调中心、中国地调局、自然资源部等相关部门对接、调研,共预计66人次，每次3天。 6.常聘2名项目管理人员，按现有工资津贴水平及正常工资增长幅度（2%）计算工资福利支出及社保缴费；基本支出中社保缴费及住房公积金等必要性支出财政安排不足部分，由本项目弥补；项目工作人员按实际考勤天数给予伙食补助。 7.野外工作期间预计将使用厅车辆，用于野外验收等工作，使用期间油料费自理，按近年经验，每年约21600元。 8.对2009年以来地勘项目科技档案、已完成结算决算的项目资料（约1500份）进行规范化整理与归档。 9.委托中介对财务软件进行维护，每季度进行一次财务规范化检查。职工宿舍租赁及野外验收租车。10.助力自治区社会经济高质量发展。 | [5 empty] | 1.按要求对基础、矿产、能源等各类地质勘查项目进行入库筛选，完成150个地勘项目的立项论证工作。 2.高效要求完成150个地勘项目的野外验收工作，验收合格率达100%。 3.高效完成91个地勘项目的成果报告评审工作,报告评审通过合格率达100%。 4.高效完成35个项目的结算审查工作。 5、对25家项目承担单位发放满意度调查问卷，满意度100%，收到项目组织管理改进建议6条。 6.聘用张伟、高峰等2名项目管理人员，长聘人员费用在合理预计控制范围内。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 验收地质勘查项目数 | 10 | >=150个 | =150个 | 100 | 10 | 计划标准 | 90个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目结算数 | 10 | >=38个 | =35个 | 92.11 | 9.21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目结算数量与预期存在差异，导致实际项目结算数量比计划数量少了3个。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 成果报告审查数量 | 10 | >=92个 | =91个 | 98.91 | 9.89 | 计划标准 | 41个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 成果报告评审项目数量与预期存在差异，导致实际成果报告评审项目数量比计划数量少了1个。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 纳入立项论证项目数 | 10 | >=150个 | =150个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 长聘人员数 | 8 | >=2人 | =2人 | 100 | 8 | 计划标准 | 2人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 | 6 | >=90% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收通过率 | 6 | >=90% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 地质勘查验收工作完成及时率 | 5 | >=90% | =96.67% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 以往年度成果报告验收工作完成时间 | 5 | 2025年11月30日前 | =2025年11月30日前 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 长聘人员人均工资 | 10 | <=14.24万元 | =14.1万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承担单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.72分