## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆地质环境调查监测评价
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质环境监测院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 650.00 | 650.00 |  | 650.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 650.00 | 650.00 |  | 650.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施地质灾害巡查排查、地面沉降分析评价及气象风险预警，进一步提高我区地质灾害隐患排查监测预警能力，为自治区地质灾害防治工作提供技术支撑；实施地下水动态监测和水样采集测试为科学有序规划地下水资源调查提供保障和依据；实施矿山生态修复标准研究和“双随机、一公开"检查，为矿山企业有效实施矿山地质环境恢复治理和土地复垦的提供技术依据，为自然资源管理部门实施矿山地质环境监管和部署开展矿山生态修复关键领域和重大问题提供技术服务，有效支撑自然资源“两统一”职责和强化自然资源要素保障。 | [5 empty] | 通过开展184期地质灾害气象风险预警、开展1次汛期地质灾害巡查指导、12次硬件和地质环境管理系统维护等工作，进一步提高我区地质灾害隐患排查监测预警能力，为自治区地质灾害防治工作提供技术支撑；开展225台监测设备运维，104组水样采集及测试工作，为科学有序规划地下水资源调查提供保障和依据；开展90个矿山检查，21个矿山保护方案评审等工作，为矿山企业有效实施矿山地质环境恢复治理和土地复垦的提供技术依据，为自然资源管理部门实施矿山地质环境监管和部署开展矿山生态修复关键领域和重大问题提供技术服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新疆超采区地面沉降分析评价面积 | 5 | =40126平方千米 | =40126平方千米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 汛期地质灾害防治指导 | 4 | =1次 | =1次 | 100 | 4 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件及地质环境管理系统维护次数 | 4 | =12次 | =12次 | 100 | 4 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作和发布汛期地质灾害气象风险预警产品 | 4 | =184期 | =184期 | 100 | 4 | 计划标准 | 184期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “双随机、一公开”检查矿山数量 | 4 | >=75个 | =90个 | 120 | 3.2 | 计划标准 | 75个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标设定时的矿山数量根据自治区自然资源厅发证矿山数量确定。后根据自然资源部相关要求需对部发证矿山进行抽查，故抽查矿山中新增了自然资源部发证的油气矿山。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制新疆露天矿山采坑利用火电厂灰渣回填生态修复技术标准研究报告 | 3 | =1份 | =1份 | 100 | 3 | 计划标准 | 1份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织评审《矿山地质环境保护与土地复垦方案》数量 | 3 | >=40个 | =21个 | 52.5 | 1.57 | 计划标准 | 40个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2025年7月1日起，新修订的《中华人民共和国矿产资源法》施行，其第四十六条规定：开采矿产资源前，采矿权人应当依照法律、法规和国务院自然资源主管部门的规定以及矿业权出让合同编制矿区生态修复方案。因此，矿山地质环境保护与土地复垦方案自2025年7月1日起不再编制和组织评审。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护地下水自动监测仪器数量 | 3 | =225台 | =225台 | 100 | 3 | 计划标准 | 225台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采集和测试地下水样品数量 | 2 | =104组 | =104组 | 100 | 2 | 计划标准 | 104组 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 气象风险预警产品合格率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 信息系统和网络故障率 | 3 | <=10% | =0% | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告合格率 | 2 | =100% | =100% | 100 | 2 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 地下水监测数据合格率 | 2 | >=92% | =100% | 100 | 2 | 计划标准 | 92% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 汛期重要地质灾害防治工作指导完成时间 | 2 | 2025年11月30日前 | 2025年9月30日 | 100 | 2 | 计划标准 | 2024年9月30日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统网络故障修复处理时间 | 2 | <=3小时 | =0.5小时 | 100 | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 地质灾害气象风险预警产品按时完成率 | 1 | =100% | =100% | 100 | 1 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | “双随机、一公开”检查矿山完成时间 | 1 | 2025年11月30日前 | 2025年11月26日 | 100 | 1 | 计划标准 | 2024年11月30日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 地下水自动监测仪维护完成时间 | 1 | 2025年11月30日前 | 2025年11月26日 | 100 | 1 | 计划标准 | 2024年11月15日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 地下水采样和测试完成时间 | 1 | 2025年11月30日前 | 2025年10月30日 | 100 | 1 | 计划标准 | 2024年10月31日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水样检测费（每组） | 4 | <=1200元 | =1200元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆开采区地面沉降分析评价面积解译（每平方千米） | 4 | <=4.09元 | =4.09元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 矿山保护方案评审（每个） | 4 | <=4150元 | =4150元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息系统防火墙购置费 | 4 | <=4.7万元 | =4.66万元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 加密网关购置费 | 4 | <=14万元 | =13.9万元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高地质灾害综合防治能力 | 10 | 有效提高 | 提高 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我区地下水监测能力 | 10 | 有效提升 | 提升 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.77分