## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 市场测绘成果质检、测绘仪器检定费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照市场委托,依法开展对自治区测绘成果项目进行质量检验以及测绘仪器检定/校准。按照客户要求，一是完成测绘仪器检定/校准出具检定报告，二是完成测绘成果项目检验并出具检验报告，出具的检定、检验报告正确率达100%。有效消除测绘成果项目质量安全隐患，同时保障测绘仪器的正确性，有效规范测绘生产质量管理行为。 | [5 empty] | 完成目标1：按照市场委托,完成对自治区测绘成果项目进行质量检验以及测绘仪器检定/校准，完成测绘仪器检定/校准出具检定报告，全站仪检定台数为150台、持测距仪检定50台、水准仪检定100台、因瓦条码水准标尺54副、GNSS检定200台。完成目标2：完成测绘成果项目检验并出具检验报告15份，检验报告正确率达100%。有效消除测绘成果项目质量安全隐患，同时保障测绘仪器的正确性，有效规范测绘生产质量管理行为。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全站仪检定台数 | 9 | >=150台 | =150台 | 100 | 9 | 计划标准 | 160台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托检验报告个数 | 9 | >=15份 | =15份 | 100 | 9 | 计划标准 | 15份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 手持测距仪检定台数 | 8 | >=50台 | =50台 | 100 | 8 | 计划标准 | 70台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水准仪检定台数 | 8 | >=100台 | =100台 | 100 | 8 | 计划标准 | 80台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 因瓦条码水准标尺检定台数 | 8 | >=60副 | =54副 | 90 | 6 | 计划标准 | 60副 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 一是因瓦条码水准标尺在变形严重或条码磨损明显的情况下，通过双频激光干涉仪检测数据误差超出规范误差，确定其无法满足工作要求的情况下，通知送检单位更换或维修且不计入仪检台账。 二是随着市场上应用因瓦条码水准标尺的工作量减少，在确定当年不使用因瓦条码水准标尺的情况下，可以不用检定。 综上所述，以上为因瓦条码水准标尺较检定目标减少的原因。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | GNSS检定台数 | 8 | >=200台 | =200台 | 100 | 8 | 计划标准 | 500台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 检验/检定报告正确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 检定报告按时完成率 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 经营收入 | 15 | >=185万元 | =185万元 | 100 | 15 | 计划标准 | 150万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范测绘生产质量管理行为 | 5 | 有效规范 | 有效规范 | 100 | 5 | 计划标准 | 有效规范 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.00分