## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区2025年自然资源确权登记、不动产项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区不动产登记中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 495.00 | 495.00 |  | 442.06 |  | 10 |  | 89.31% |  | 8.93
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 495.00 | 495.00 |  | 442.06 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、开展自治区不动产登记信息管理平台及政务服务效能提升项目，其中通过自治区不动产登记信息管理平台升级改造，，将自治区不动产数据汇交监管系统部署在国产服务器，采用安全可靠的国产操作系统与数据库进一步强化自治区不动产登记数据的整体质量与管理效率。通过自治区不动产登记信息管理平台运维、不动产登记+金融服务、国产密码应用改造，进一步提升自治区一窗受理系统整体服务能力，进一步提高政务服务效能水平。 二、开展安全设备补充购置及部分国产化替代设备采购、对原有老设备进行续保维护，进一步加速现有信息系统网络安全及国产化替代，加强网络信息安全建设。 三、完成6条河流自然资源确权登记工作，为我区自然资源确权登记发证工作提供技术支撑。 | [5 empty] | 一是完成了96个县市区不动产登记全库数据补充汇交，健全完善了自治区不动产登记数据库；建立自治区级数据质量提升技术路线，开展汇交接入上报数据质量校验检查，进一步提升了不动产登记数据质量；完成自治区网上服务大厅功能优化，新增了抵押信息查询接口功能，优化了不动产登记信息核验、不动产登记信息提取等接口，助力“不动产登记+金融服务”。开展了信息管理平台国产密码设备适应性改造，提升了系统安全性。 二是做好信息管理平台日常运行维护，开展服务器、数据库、中间件等国产软硬件设备采购，完成信息管理平台网络架构调优，确保安全稳定运行。组织第三方安全单位对自治区不动产网上服务大厅和自治区不动产登记信息管理平台开展等保测评和密评工作，顺利通过测评，进一步提升了2个系统安全防护水平。 三、完成喀什河等6条河流自然资源确权登记地籍调查工作；完成哈密天山国家森林公园等三个保护地数据更新工作，并完成哈密天山国家森林公园首次登簿工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 预划自然资源登记单元数量 | 12 | =6个 | =6个 | 100 | 12 | 计划标准 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购国产化设备数量 | 12 | >=3台 | =3台 | 100 | 12 | 计划标准 | 3台 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购国产化系统数量 | 12 | >=2个 | =2个 | 100 | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区不动产登记信息管理平台新增接入数据类型 | 15 | >=3个 | =3个 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 自然资源确权登记单元合格率 | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购设备合格率 | 6 | >=95% | =95% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | 7 | >=95% | =95% | 100 | 7 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 不动产登记服务质效 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户使用满意度（%） | 10 | >=95% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.93分