## Sheet1
转移支付支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自然灾害防治体系建设（特大型地质灾害防治）补助资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区自然资源厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1682.00 |  | 1666.42 |  | 10 |  | 99% |  | 9.91
|  | 其中：中央补助 |  | 1682.00 |  | 1666.42 |  | — |  | — |  | —
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 支持地质灾害综合防治体系建设，包括地质灾害综合遥感现场验证、地质灾害综合治理等工作。 |  |  |  |  | 对自然资源部航空物探遥感中心推送的156处疑似地质灾害隐患点开展地质灾害遥感识别和现场验证，在查明隐患危害程度和发展趋势的基础上，提出地质灾害隐患点防治措施建议，该项目已按时完工，指标均已完成。实施新疆喀什地区叶城西和休乡4村1组泥石流崩塌防治工程、乌鲁木齐市水磨沟区涝坝沟村委会南侧滑坡防治工程2个，项目均按时完工，指标均已完成。通过项目实施，有效减轻或消除了地质灾害威胁。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 地质灾害综合治理 |  | =2处 | 2处 | 20 |  | 20
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 全部项目验收合格率 |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 按时完成并报送2025年度实施方案 |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 核销地质灾害隐患数量 |  | =2处 | 2处 | 6 |  | 6
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 地质灾害气象预警覆盖率 |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 地质灾害预警预报能力 |  | 提升 | 100% | 6 |  | 6
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 地质灾害“三查”覆盖率 |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 地质灾害隐患管控 |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 实施区域受益人群满意度 |  | >=90% | 90% | 10 |  | 9
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98.91分