## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 关于拨付自治区自然资源厅2025年信息化项目经费预算的通知
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 543.60 | 543.60 |  | 539.31 |  | 10 |  | 99.21% |  | 9.80
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 543.60 | 543.60 |  | 539.31 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为确保自治区自然资源信息化相关业务系统的高效、安全、可靠运行，项目设定以下具体目标：（一）保障系统稳定运行；（二）保障网络安全；（三）保障数据安全；（四）持续完善功能，优化系统运行 | [5 empty] | 因资金到位事件原因，项目正在开展中
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自然资源系统运维个数 | 10 | >=1个 | =0个 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因资金到位时间原因，项目正在开展中。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息化网络及设备维护次数 | 10 | >=4次 | =0次 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因资金到位时间原因，项目正在开展中。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | 10 | <=10% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因资金到位时间原因，项目正在开展中。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 信息化网络及设备故障率 | 10 | <=10% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因资金到位时间原因，项目正在开展中。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 信息化网络及设备故障维护时间 | 5 | <=72小时 | =0小时 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因资金到位时间原因，项目正在开展中。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 5 | <=48小时 | =0小时 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因资金到位时间原因，项目正在开展中。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 自然资源电子政务系统正常运行率 | 15 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 因资金到位时间原因，项目正在开展中。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 15 | <=10% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 因资金到位时间原因，项目正在开展中。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 因资金到位时间原因，项目正在开展中。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 9.80分