## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年自治区财政出资地质勘查项目（追加）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区地质勘查管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20200.00 | 20200.00 |  | 20200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20200.00 | 20200.00 |  | 20200.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 第二批实施的19个地质勘查项目预期完成钻探进尺80150米，槽探施工32400立方米，时频电磁剖面480千米，二维地震180千米等工作量。 金属—非金属矿产勘查预期提交新增资源量：贵金属（金）29吨（累计53吨）、有色金属（铜、铅锌、钨钼）27万吨（累计61万吨）、黑色金属矿石（钛）2000万吨、非金属（萤石）50万吨（累计100万吨）；油气勘查预期提交煤层气（含页岩气、天然气、油气）资源量2530亿立方米（累计4580亿立方米）。 第二批项目实施完成预期形成可供出让的勘查区块不小于17处。 | [5 empty] | 槽探累计施工33627.95立方米；钻探累计进尺77925.44米；压裂测试3层；时频电磁剖面505.4千米；二维地震185.6千米；完成项目设计书19份；项目野外原始地质资料检查或验收17项；项目设计编制质量优良率100%；项目野外实施质量检查通过率100%；项目验收质量评定优良率100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 槽探累计施工量 | 5 | >=32400立方米 | =33627.95立方米 | 103.79 | 4.81 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 对地表异常和矿化揭露时适当控制矿化带边界，实际工作量高于设计属于正常现象
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 钻探累计进尺 | 5 | >=80150米 | =77925.44米 | 97.22 | 4.65 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2025年受客观因素影响部分项目延期
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 压裂测试层数 | 4 | >=3层 | =3层 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 时频电磁剖面 | 4 | >=480千米 | =505.4千米 | 105.29 | 3.79 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 深部条件复杂，设计工作量不足以覆盖工作区域
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 二维地震 | 4 | >=180千米 | =185.6千米 | 103.11 | 3.88 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 深部条件复杂，设计工作量不足以覆盖工作区域
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目设计书份数 | 4 | >=19份 | =19份 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目野外原始地质资料检查或验收数量 | 4 | >=9项 | =17项 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计编制质量优良率 | 4 | >=90% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目野外实施质量检查通过率 | 4 | >=100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收质量评定优良率 | 4 | >=90% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目设计提交时限 | 4 | 2025年3月31日前 | 2025年3月30日 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 成果报告提交时限（库尔勒尉犁县、且末县煤矿-玉石沟等2个油气项目除外） | 4 | 2025年11月15日前 | 2025年11月10日 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 预期提交贵金属资源量 | 5 | >=29吨（累计53吨） | =53吨（累计53吨） | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此项工作正在进行中，勘查管理中心与地质成果中心正有序开展报告评审和资源量评审
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 预期提交有色金属资源量 | 5 | >=27万吨（累计61万吨） | =61万吨（累计61万吨） | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此项工作正在进行中，勘查管理中心与地质成果中心正有序开展报告评审和资源量评审
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 预期提交煤层气/页岩气/天然气/油气资源量 | 7 | >=2530亿立方米（累计4580亿立方米） | =2530亿立方米（累计4580亿立方米） | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此项工作正在进行中，勘查管理中心与地质成果中心正有序开展报告评审和资源量评审
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 预期提交黑色金属矿石资源量 | 7 | >=2000万吨 | =2000万吨 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此项工作正在进行中，勘查管理中心与地质成果中心正有序开展报告评审和资源量评审
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 预期提交非金属资源量 | 6 | >=50万吨（累计100万吨） | =100万吨（累计100万吨） | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此项工作正在进行中，勘查管理中心与地质成果中心正有序开展报告评审和资源量评审
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 预期提交可出让区块 | 10 | >=17处 | =17处 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.13分