附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：2025年自治区财政出资地质勘查项目（追加）

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区自然资源厅本级

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区自然资源厅本级

项目负责人（签章）：高战新

填报时间：2026年03月11日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
为严格遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关管理规定，客观评价自治区财政出资地质勘查项目（追加）的实施情况、财政预算资金使用效率及效益，特开展本次项目支出绩效评价。
当前国家深入实施新一轮找矿突破战略行动，对保障能源资源安全提出了更高的要求，为进一步提升我区战略性矿产资源供给保障能力，加快推进矿业权出让工作，根据12月23日自治区战略性矿产资源委员会第二次会议有关精神，按照“加速实施、早出成果、尽快出让、尽快转化”的原则，我厅会同自治区地质局在梳理分析当前已有地质资料及最新地质成果的基础上，论证了一批资源前景好、增储潜力大的重点勘查项目。
2025年2月25日，自然资源厅下达项目任务书，涵盖金属—非金属矿产勘查项目14个和能源勘查项目5个，本次追加项目紧扣金、金铜、铜、铜钼、钨钼、钛铁、萤石、油气等战略性矿产核心方向，兼顾新增勘查布局与前期成果深化，确保财政资金精准投向找矿潜力大、保障意义强的关键领域。
2.主要内容及实施情况
（1）主要内容
本次开展的19个财政出资地质勘查项目分为三类。第一类为新疆乌鲁木齐市柴窝堡凹陷北缘油气资源潜力评价（新柴地1井压裂及西区评价）等4个成果突出项目，加大工作部署后有望快速提交更大勘查成果，形成出让区块。第二类为且末县江尕勒萨依且地2井加深工程等10个2025年自治区财政出资地勘项目，考虑预期成果好，加大勘查投入后有望快速增储，提交优质出让区块。第三类为2024年11月以来，联合中国地调局油气中心、自治区地质局等单位通过对已有地质成果综合研究，论证提出库尔勒—尉犁县北油气资源潜力评价等5个新开项目，加快南疆矿产资源勘查开发进程，拓宽矿业权出让区块来源，提升紧缺战略性矿产资源保障能力。
（2）实施情况
本次19个自治区财政出资地质勘查（追加）项目，实施过程中严格按照地质勘查项目管理规范，依次组织开展立项论证、公开招标、设计审查、中期检查、野外验收、报告评审等关键环节工作，确保各项目实施流程合规、质量可控。截至2026年3月25日，19个项目均已顺利完成设计审查、中期检查及野外验收全部流程；其中，新疆库尔勒—尉犁县北油气资源潜力评价、新疆且末县煤矿—玉石沟一带油气资源潜力评价2个项目，因尚未达到成果报告评审既定时间节点，暂未开展成果报告评审工作；其余17个项目均已按要求完成成果报告编制并提交，由自治区地质勘查管理中心、地质成果中心按照既定工作流程，有序推进成果报告审查及资源量评审相关工作，计划于2026年4月底前分批次完成全部评审评定工作。
3.项目实施主体
该项目由8个单位分别中标实施，为新疆地质局喀什地质大队、新疆地质局地球物理化学探矿中心、新疆地质局昌吉地质大队、新疆地质局哈密地质大队、新疆地质研究院、新疆地质局区域地质调查中心、新疆地质局乌鲁木齐地质大队、中国冶金地质总局中南地质调查院。各单位凭借自身专业优势，在不同项目中发挥关键作用，共同推进项目实施。具体如下
4.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
《关于下达2025年自治区财政出资地质勘查项目预算的通知》（新财资环〔2025〕47号），本年度安排下达资金20200万元，为自治区财政一般公共预算安排，最终确定项目资金总数为20200万元。其中：自治区财政拨款20200万元。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2025年12月31日，自治区财政出资地质勘查项目（追加），实际支出20200万元，预算执行率100%。主要用于地质勘查钻探、槽探等相关工作，重点保障19个追加项目的各类地质勘查任务实施，全面支撑项目勘查作业及相关配套工作有序开展。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括总体目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
以国家新一轮找矿突破战略行动为统领，立足新疆“全国能源资源战略保障基地”定位，聚焦金、金铜、铜、铜钼、钨钼、钛铁、萤石、油气等战略性矿产核心方向，兼顾新增勘查布局与前期成果深化，通过20200万元自治区财政追加资金，确保财政资金精准投向找矿潜力大、保障意义强的关键领域。
本项目实施的19个地质勘查项目预期完成钻探进尺80150米，槽探施工32400立方米，时频电磁剖面480千米，二维地震180千米等工作量；金属—非金属矿产勘查预期提交新增资源量：贵金属（金）29吨（累计53吨）、有色金属（铜、铅锌、钨钼）27万吨（累计61万吨）、黑色金属矿石（钛）2000万吨、非金属（萤石）50万吨（累计100万吨）；油气勘查预期提交煤层气（含页岩气、天然气、油气）资源量2530亿立方米（累计4580亿立方米）；预期形成可供出让的勘查区块不小于17处。
2.阶段性目标
根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：
（1）项目产出目标
①数量指标
“槽探累计施工量”指标，预期指标值为大于等于32400立方米；
“钻探累计进尺”指标，预期指标值为大于等于80150米；
“压裂测试层数”指标，预期指标值为大于等于3层；
“时频电磁剖面”指标，预期指标值为大于等于480千米；
“二维地震”指标，预期指标值为大于等于180千米；
“完成项目设计书份数”指标，预期指标值为大于等于19份；
“项目野外原始地质资料检查或验收数量”指标，预期指标值为大于等于9项；
②质量指标
“项目设计编制质量优良率”指标，预期指标值为大于等于90%；
“项目野外实施质量检查通过率”指标，预期指标值为大于等于100%；
“项目验收质量评定优良率”指标，预期指标值为大于等于90%；
③时效指标
“项目设计提交时限”指标，预期指标值为2025年3月31日前；
“成果报告提交时限（库尔勒尉犁县、且末县煤矿—玉石沟等2个油气项目除外）”指标，预期指标值为2025年11月15日前；
（2）项目效益目标
①社会效益指标
“预期提交贵金属资源量”指标，预期指标值为29吨（累计53吨）
“预期提交有色金属资源量”指标，预期指标值为27万吨（累计61万吨）
“预期提交煤层气/页岩气/天然气/油气资源量”指标，预期指标值为2530亿立方米（累计4580亿立方米）
“预期提交黑色金属矿石资源量”指标，预期指标值为2000万吨
“预期提交非金属资源量”指标，预期指标值为50万吨（累计100万吨）
“预期提交可出让区块”指标，预期指标值为17处。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号），关于印发《自治州全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知（财预〔2018〕128号）文件精神，我单位针对2025年自治区财政出资地质勘查项目（追加）开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，评价对象为自治区自然资源厅2025年度牵头实施的自治区财政出资地质勘查项目（追加），涵盖项目全部预算资金及执行过程；以项目实施形成的产出与效果为核心评价内容，围绕推动预算单位实现既定工作任务目标组织开展。
3.绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价时点为2025年1月—2025年12月，评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。评价范围包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1.绩效评价原则
本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对2025年自治区财政出资地质勘查项目（追加）资金进行绩效评价，旨在全面掌握项目资金使用、项目管理运行、实施成效及综合效益。通过系统梳理与分析，精准识别政策落实、预算配置、项目推进等环节存在的薄弱环节与突出问题，并研究提出可操作、可落地的改进对策。本次绩效评价坚持以下原则：
①科学公正。通过运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。这就要求在评价实施全过程中，始终秉持科学严谨的工作态度与规范方法，保障评价结论真实可靠、客观精准。
②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系。详细指标体系见“2025年自治区财政出资地质勘查项目（追加）绩效评价指标体系及评分标准”。
该指标体系的一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、经济效益。
3.绩效评价方法
本次绩效评价严格遵循简便高效的原则，综合运用成本效益分析法、比较法、综合指数评价法等多种评价方式，保障评价工作科学规范、结果客观全面。具体评价方法详细说明如下：
①成本效益分析法，通过对项目在一定时期内的总成本与总效益进行对比分析，客观评价项目投入产出效果，精准衡量绩效目标的实现程度。
②比较法，通过梳理项目相关资料与数据，对数量指标完成情况进行核查；结合项目实施过程与绩效目标达成情况，综合评判项目实施成效；依据资金使用情况及实际效益，评估预算资金分配的科学性与合理性。
③综合指数评价法，将各项绩效指标实际完成情况与评价标准进行对照，逐项测算得分，并根据预设权重计算综合评价得分，以此系统分析和判断项目绩效目标实现水平。
4.绩效评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
自治区自然资源厅直属事业单位地质勘查管理中心负责项目组织实施管理，具体负责项目绩效评价工作，该中心于2026年1月10日，成立绩效评价工作小组。通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
王卫江任评价小组组长：主要负责绩效评价组织协调工作，上情下达，制定绩效评价目标及考核项目；
尚海军、郭远新任评价小组副组长：协助组长负责绩效评价日常工作，初审绩效评价相关文稿及评分合理性。
米合古丽？海拉提、仇银江、杨忠宝、凤骏、赵玉梅、吴恒、李立任评价小组成员：主要负责收集、整理项目绩效评价资料，初步拟定评价指标体系及评价标准，测算绩效自评得分，分析绩效评价过程中存在问题并提出合理建议，撰写绩效评价报告初稿。
2.组织实施
2026年1月10日—3月1日，评价工作进入实施阶段。评价组通过查阅项目资料、分析研究等多种方式，运用综合分析法，对项目决策、管理及绩效情况开展全面综合评价。
3.分析评价
2026年3月1日—3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
4.撰写与提交评价报告
2026年3月21日—3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及财政部门绩效系统统一格式与文本框架，规范编制并提交绩效评价报告。
5.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
本次评价严格依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）开展，围绕绩效目标、绩效控制、项目产出及实施效益等维度进行全面分析。评价采用评分与评级相结合的方式，总分设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果划分为四个等级：优（90分及以上至100分）、良（80分及以上至90分）、中（60分及以上至80分）、差（60分以下）。经数据采集、分析、研判，项目总得分为：99.43分，绩效评级为“优”。其中，决策类指标满分20分，过程类指标满分20分，产出类指标得分39.43分，效益类指标得分20分。
（二）综合评价结论
经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：2025年自治区财政出资地质勘查项目（追加）开展金属—非金属矿产勘查项目14个，能源勘查项目5个，落实国家找矿突破战略、保障能源资源安全、支撑自治区产业发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性：《自治区地质勘查基金项目管理办法(暂行)》、《地质调查项目预算标准（2010）》、《关于编制<自治区地质勘查基金项目概预算编制与审查暂行办法>的通知》（新国土资发〔2012〕109号）并结合自治区地质勘查管理中心职责组织实施,根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性:根据决策依据编制工作计划和经费预算，全程合规闭环、流程严谨，严格按时间节点推进，历经申请接收、形式初审、概算框算、立项论证、概算复核五大环节，层层筛选把关、统一执行2010版预算标准，依托专家联合论证优化工作量、核定经费，最终审定2025年追加项目19个，各环节操作规范、依据充分、资料完备，符合立项管理要求，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性:①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“第二批实施的19个地质勘查项目预期完成钻探进尺80150米，槽探施工32400立方米，时频电磁剖面480千米，二维地震180千米等工作量。金属—非金属矿产勘查预期提交新增资源量：贵金属（金）29吨（累计53吨）、有色金属（铜、铅锌、钨钼）27万吨（累计61万吨）、黑色金属矿石（钛）2000万吨、非金属（萤石）50万吨（累计100万吨）；油气勘查预期提交煤层气（含页岩气、天然气、油气）资源量2530亿立方米（累计4580亿立方米）。第二批项目实施完成预期形成可供出让的勘查区块不小于17处”。
②该项目实际工作内容为：槽探累计施工33627.95立方米；钻探累计进尺77925.44米；压裂测试3层；时频电磁剖面505.4千米；二维地震185.6千米；完成项目设计书19份；项目野外原始地质资料检查或验收17项；项目设计编制质量优良率100%；项目野外实施质量检查通过率100%；项目验收质量评定优良率100%。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了槽探、钻探、时频电磁剖面、二维地震等各项勘查工作量，提交了合格的项目设计书及野外原始地质资料，严格把控项目实施质量与推进时效，达到了提升区域地质工作程度、新增矿产资源储量、形成资源接替区的效益效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为20200万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为20200万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标2个，二级指标4个，三级指标18个，定量指标18个，指标量化率为100%，量化率达100%以上。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为“7”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“2”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性:预算编制按《地质调查项目预算标准(2010年)》、《关于编制<自治区地质勘查基金项目概预算编制与审查暂行办法>的通知》（新国土资发〔2012〕109号）执行，实际完成内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配。本项目预算申请资金20200万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）资金分配合理性：资金分配按照《关于下达2025年自治区财政出资地质勘查项目预算的通知》（新财资环〔2025〕47号）文件要求，100%用于地质勘查工作，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率：该项目总投资20200万元，自治区财政厅实际下达经费20200万元，其中当年自治区财政资金20200万元，资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）预算执行率：本项目申请预算金额为20200万元，预算批复实际下达金额为20200万元，截至2025年12月31日，资金执行20200万元，资金执行率100%。项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（3）资金使用合规性：根据《关于编制<自治区地质勘查基金项目概预算编制与审查暂行办法>的通知》（新国土资发〔2012〕109号）符合预算批复规定用途，按项目单位及中标金额全额转拨到位，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规使用情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性：该项目严格按照《自治区地质勘察管理中心财务制度》及地质勘查资金相关的制度和管理规定实施，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（2）制度执行有效性：由自然资源厅组织专家论证，筛选出项目，经自治区公共资源交易中心公开招标确定项目承担单位，按财政预算要求，按合同全额拨付资金。自治区地质勘查质量评价中心对资金使用的合法合规性进行检查，我中心对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括数量指标、质量指标、时效指标等三个方面的内容，本项目由12个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39.43分，得分率为98.55%
1.数量指标
数量指标包含槽探累计施工量、钻探累计进尺、压裂测试层数、时频电磁剖面、二维地震、完成项目设计书份数、项目野外原始地质资料检查或验收数量7项，合计得19.43分。
“槽探累计施工量”目标值≥32400立方米，实际完成值33627.95立方米，偏差率为3.79%，偏差原因：地质条件复杂，对地表异常和矿化揭露时适当控制矿化带边界及产状，需适当增加槽探工作量。采取的措施：严格验收管理，对超过设计的槽探请专家进行评估，确保新增工作量与找矿目标相关。根据评分标准，该指标扣0.13分，得3.20分。
“钻探累计进尺”目标值≥80150米，实际完成值为77925.44米，偏差率为-2.78%，偏差原因：新疆且末县煤矿—玉石沟一带油气资源潜力评价项目已钻遇花岗岩体未见烃源岩目标层，继续钻进无实际意义，故实际钻探工作量低于设计工作量。根据评分标准，该指标扣0.22分，得3.10分。
“压裂测试层数”目标值≥3层，实际完成值为3层，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.67分。
“时频电磁剖面”目标值≥480千米，实际完成值505.4千米，偏差率5.29%，偏差原因：深部地质条件复杂，设计工作量不足以覆盖工作区域。根据评分标准，该指标扣0.14分，得2.53分。
“二维地震”目标值≥180千米，实际完成值185.6千米，偏差率3.11%，偏差原因：深部地质条件复杂，设计工作量不足以覆盖工作区域。根据评分标准，该指标扣0.08分，得2.59分.
“完成项目设计书份数”目标值≥19份，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.67分。
“完成项目野外原始地质资料检查或验收数量”目标值≥9项，因增量项目与其原项目合并实施、统一验收，故此项目标值设置为9项，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.67分。
2.质量指标
质量指标包含项目设计编制质量优良率、项目野外实施质量检查通过率、项目验收质量评定优良率共3项，合计得10分。
“项目设计编制质量优良率”指标，预期指标值为≥90%，优于预期目标，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3.33分。
“项目野外实施质量检查通过率”指标，预期指标值为≥100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3.33分。
“项目验收质量评定优良率”指标，预期指标值为≥90%，优于预期目标，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3.34分。
3.时效指标
时效指标包含项目设计提交时限、成果报告提交时限（库尔勒尉犁县、且末县煤矿—玉石沟等2个油气项目除外）共2项，合计10分。
“项目设计提交时限”指标，预期指标值为2025年3月31日前，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
“成果报告提交时限（库尔勒尉犁县、且末县煤矿—玉石沟等2个油气项目除外）”指标，预期指标值为2025年11月15日前，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标由社会效益指标，及其6个三级指标构成，权重20分，实际得分20分，得分率为100%。
1.经济效益完成情况分析：
本项目无该指标。
2.社会效益完成情况分析：
效益指标包含预期提交贵金属资源量、预期提交有色金属资源量、预期提交煤层气/页岩气/天然气/油气资源量、预期提交黑色金属矿石资源量、预期提交非金属资源量、预期提交可出让区块共6项，合计得20分。目前各项目成果报告已按要求编制并提交，相关资源量测算工作已完成，自治区地质勘查管理中心和地质成果中心正在有序开展报告审查和资源量评审工作。
“预期提交贵金属资源量”≥29吨（累计53吨），相关成果已按要求完成并提交，目前处于评审认定阶段，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
“预期提交有色金属资源量”≥27万吨（累计61万吨），相关成果已按要求完成并提交，目前处于评审认定阶段，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
“预期提交煤层气、页岩气、天然气、油气”≥2530亿立方米（累计4580亿立方米），相关成果已按要求完成并提交，目前处于评审认定阶段，根据评分标准，该指标不扣分，得3.5分。
“预期提交黑色金属资源量”≥2000万吨，相关成果已按要求完成并提交，目前处于评审认定阶段，根据评分标准，该指标不扣分，得3.5分。
“预期提交非金属资源量”≥50万吨（累计100万吨），相关成果已按要求完成并提交，目前处于评审认定阶段，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
“预期提交可出让区块”≥17处，实际完成值为17处，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

4.满意度指标完成情况：
本项目无该指标

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
项目实施过程中，始终坚持规范运作、高效推进，通过强化组织保障、严格执行相关规定、健全协同机制，有力保障了项目顺利实施并达到预期绩效目标。一是严格规范实施，严格按照项目批复及相关管理要求推进，严格执行地质勘查项目建设程序、财政预算资金管理相关规定，坚持按计划、按标准、按流程落实各项工作任务，健全项目立项论证、预算执行、资金使用、质量管控、成果验收等全流程管理制度体系，坚持用制度管权、管事、管人，构建预算编制、执行、监督、评价闭环运行机制，确保项目实施不跑偏、不走样，项目执行规范有序、推进有力，资金使用合规合法、专款专用。二是强化组织领导保障，由自治区自然资源厅统一部署、地质勘查管理中心牵头落实，成立专项评价工作组，明确职责分工、压实工作责任，形成主要负责部门统筹抓总、相关科室协同落实、专项工作组全程推进的工作机制，对项目实施、资金使用、进度管控、质量监督等工作统筹部署、全程把关，针对19个追加项目实行统一调度、分级管理、全程跟踪，有效破解项目点多、线长、面广的管理难题，定期协调解决项目推进中的难点问题，形成上下联动、齐抓共管的工作格局，为项目落地见效提供了坚强组织保障；地质勘查质量评价中心为项目规范实施、过程管控提供有力技术支撑，地质成果中心加快推进资源量成果认定工作，高效保障成果闭环落地。三是强化协同推进联动，主动对接相关职能部门，汇报项目进展、资金使用及绩效目标完成情况，积极争取指导和支持；加强与8家中标实施单位的常态化沟通，建立定期调度、信息共享、问题会商机制，督促各中标单位主动落实主体责任，专人对接绩效自评工作，及时完整提供项目支撑材料，积极配合数据核查，及时协调解决项目实施过程中的衔接、推进等相关问题，形成工作合力，确保项目按计划推进、资金规范使用、绩效目标如期实现。
（二）存在问题及原因分析
绩效评价与项目周期不匹配：现行绩效管理以年度为周期开展考核评价，仅反映当年阶段性工作完成情况，未充分契合地质勘查工作长周期、阶段性递进的固有特点，难以全面、客观体现项目整体找矿成效与成果价值。
前期地质认识存在局限性：地质勘查具有高不确定性、高风险性，部分项目受前期基础资料有限、地质条件复杂影响，对成矿规律、矿体特征研究深度不足，导致个别勘查项目设计工作量与实际完成工作量存在小幅偏差，找矿成效未完全达到预期。
成果报告和资源认定评审存在滞后：严格落实《自然资源部办公厅关于印发<新一轮找矿突破战略行动新增资源量数据质量控制工作方案>的函》（自然资办函〔2024〕2178号）中关于“发现新增资源量的财政出资勘查项目均需按照地质勘查有关标准规范要求，编制矿产资源储量报告等有关资料，在项目成果验收时（或验收后）提交省级储量评审机构评审认定”的管理要求，资源量认定进度相对较慢。
绩效指标设置不够精细完善：绩效指标侧重数量、质量、时效，成本指标量化细化不足，对野外施工复杂程度、地质不确定性考虑不够充分。

六、有关建议

六、有关建议
为持续提升自治区财政出资地质勘查项目（追加）管理科学化、精细化水平，充分发挥财政资金效益，建议围绕前期谋划、过程管控、结果应用健全长效机制。一是强化绩效管理基础，严格遵循相关管理要求，将绩效目标作为追加预算安排和项目实施的重要依据，提升绩效目标及指标编制的科学性、精准性，贴合19个追加项目实际。二是强化全过程管理，树立预算执行效率意识，结合新疆气候特点，加强项目进度、质量、资金全过程管控，及时督促整改滞后问题，健全多部门及中标单位协同机制，推动项目提质增效。三是强化绩效结果应用，将评价结果作为优化管理、完善预算的重要依据，建立“评价—反馈—整改—提升”闭环机制，补齐管理短板，提升项目及资金管理水平，确保财政资金发挥最大效益，助力新一轮找矿突破战略行动。

七、其他需要说明的问题

七、其他需要说明的问题
我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会监督。