## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆地质遗迹调查与评价（古生物化石资源保护与应用示范）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质环境监测院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 95.00 | 95.00 |  | 95.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 95.00 | 95.00 |  | 95.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展重要古生物化石资源调查及重要古生物化石产地示范调查，优选与矿产资源关系密切的化石产区，开展古生物化石科学研究工作。统筹全疆古生物化石数据库建设，拓展科普平台，宣传新疆特色的古生物产地和化石标本，支撑我区古生物化石资源保护和利用示范展示区建设。 | [5 empty] | 通过建成1个化石数据集、5处化石产地调查、2次专家交流研讨，优选与矿产资源关系密切的化石产区，开展古生物化石科学研究工作，支撑我区古生物化石资源保护和利用示范展示区建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全疆古生物化石数据集 | 20 | =1个 | =1个 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化石产地调查 | 20 | >=5次 | =5次 | 100 | 20 | 计划标准 | 5次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展交流研讨 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告审查合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 成果报告完成时间 | 5 | 2025年11月30日前 | 2025年11月30日 | 100 | 5 | 计划标准 | 2024年12月20日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 野外调查完成时间 | 5 | 2025年11月30日前 | 2025年8月26日 | 100 | 5 | 计划标准 | 2024年10月31日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 编制成果报告 | 20 | =1份 | =1份 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分