## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 国土整治与资源资产监测评价项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区国土综合整治中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2180.00 | 2180.00 |  | 2086.92 |  | 10 |  | 95.73% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2180.00 | 2180.00 |  | 2086.92 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过开展自治区全民所有自然资源资产管理体系建设，为自治区全民所有自然资源资产管理制度体系建立提供经验。 2.开展野外观测监测数据采集与分析服务，建设完成野外监测点进行多要素综合调查，构建空天地一体化自然资源要素综合观测方法体系。 3.建设完善自治区耕地占补平衡项目动态监管系统，保障自治区耕地占补平衡工作正常运转，开展跨县域调出补充耕地指标对应的补充耕地项目实地核查，推动自治区跨县域调出补充耕地指标挂牌交易顺利开展。 4.对自治区耕地后备资源开发利用规划实施情况进行评估，对已批准开发项目进行批后核查。开展国家批量增加耕地前期调查，为争取国家批量增加耕地项目做准备。 5.开展生态状况监测与评估业务化应用示范，构建协调统一、系统完备、科学简明的生态修复的标准体系、技术规范。 6.开展自治区全民所有自然资源资产全面清查及负债表编制、自治区建设用地、农用地资源资产清查价格体系更新，推进自然资源领域治理体系与治理能力现代化。 7.通过开展对自治区生产建设项目、未利用地开发项目实地踏勘论证，促进保护耕地和节约集约用地；开展自治区土地征收成片开发方案论证和实地核查、重点项目节地评价工作， 并对建设用地增减挂钩项目实施情况进行跟踪监测评估，促进自然资源管理水平提升。 | [5 empty] | 1、完成自治区本级代理履行所有者职责自然资源清单优化调整、2024年度国有自然资源（资产）管理情况报告编制等工作，进一步完善自治区全民所有自然资源资产管理体系。 2.开展野外观测监测数据采集与分析服务，已初步在温宿县、沙雅县、乌什县等地开展自然资源要素综合观测基地与野外观测场建设工作，购置了土壤养分速测仪、便携式多参数水质分析仪等设备，完善了野外站基础设施配备工作，并开展了多要素综合调查，构建了空天地一体化自然资源要素综合观测方法体系，动态采集、分析监测数据，为生态保护修复研究工作提供数据基础。 3.自治区耕地占补平衡项目动态监管系统已建设完成，通过验收；根据耕地保护监督处补充耕地指标划转任务书，完成从喀什地区喀什市、英吉沙县调出补充耕地指标，调入至伊犁哈萨克自治州伊宁市；从阿克苏地区温宿县、博尔塔拉蒙古自治州精河县、塔城地区乌苏市调出补充耕地指标，调入至和田地区和田县、伊犁哈萨克自治州。 4.对开发利用分区指标、重点建设任务完成评估分析；结合计划开发后备耕地资源数量，对“十四五”期间规划衔接进行评估，提出项目存在的问题；针对存在的问题，提出强化监管、完善水利设施配套等对策，最后编制完成新疆维吾尔自治区耕地后备资源开发利用规划实施情况评估报告。 5.起草制定包括《干旱区矿山近自然恢复植物推荐名录》《新疆荒漠区砾幕层修复技术规程》等生态修复技术规范标准制度（草案）。 6、完成2024年度自治区全民所有自然资源资产负债表编制，进一步摸清自治区自然资源资产家底及变动情况，为推进自治区生态文明建设、有效保护和永续利用自然资源提供信息基础、监测预警和决策支撑。 7.完成建设项目占用永久基本农田现场踏勘报告；并配合耕地保护监督处对20个耕地保护考核奖惩资金项目进行了实地踏勘，完成土地开发项目踏勘报告。开展自治区土地征收成片开发方案论证和实地核查、重点项目节地评价工作，促进自然资源管理水平提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 矿产资源资产清查县市数量 | 5 | >=96个 | =96个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采集土壤样品 | 4 | >=350份 | =350份 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自然资源要素综合观测基地和野外综合观测场 | 4 | =5个 | =5个 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 核查拟纳入非农建设补充耕地储备库项目 | 5 | >=150个 | =150个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对土地开发项目评估个数 | 3 | >=200个 | =200个 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拟开展前期调查的耕地后备资源面积 | 3 | >=400万亩 | =400万亩 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 核查自治区批准的土地开发项目 | 3 | >=30个 | =30个 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 起草制定生态修复技术规范标准制度（草案） | 5 | =5份 | =5份 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设用地、农用地资源资产清查价格体系更新县市数量 | 5 | =96个 | =96个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监测评估项目类型 | 5 | =6个 | =6个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资产清查覆盖率 | 3 | >=95% | =95% | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 报告质量合格率 | 3 | >=95% | =95% | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 各项研究成果按时完成时间 | 2 | 2025年11月30日前 | =2025年11月30日前 | 100 | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土壤样品采集分析成本 | 20 | <=2800元/份 | =2800元/份 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成资产清查相关研究成果报告 | 8 | >=6份 | =6份 | 100 | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成生态监测报告 | 6 | >=2份 | =2份 | 100 | 6 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 形成土壤电导率数据 | 6 | >=1000条 | =1000条 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分