《自治区自然资源规划监测、矿产资源开发利用与评估》项目绩效评价报告

（2025年度）

项目名称：自治区自然资源规划监测、矿产资源开发利用与评估项目

实施单位（公章）：自治区自然资源改革发展研究中心

主管部门（公章）：自治区自然资源厅

项目负责人（签章）：康国萍

填报时间：2026年 2月 27 日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

（一）我国虽然拥有丰富的锂、钒、钛、铜等资源，但部分资源品位较低，开采成本较高，且资源分布不均、开发难度大，并且国际政治局势的不稳定导致矿产资源的进口受限，影响国内供应。随着新能源行业新兴产业的快速发展，对锂、钒、钛、铜等战略紧缺矿产资源的需求急剧增加，《新疆战略性、紧缺矿产资源基本形势、供给分析和应对措施研究—以锂、钒、钛、铜等矿产资源为例研究项目》明确战略紧缺矿产资源的基本形式，通过详细研究新疆锂、钒、钛、铜等战略紧缺矿产资源的分布、储量、品位和应用领域，明确其在国民经济中的战略地位。全面剖析当前战略紧缺矿产资源的供给现状、存在的问题和潜在风险，为制定应对措施提供科学依据。

（二）新疆地处亚欧大陆腹地，矿产资源种类丰富，是全国少数几个矿种比较齐全的省份之一。新疆已发现矿产资源种类153种，占全国已知矿种的88%，其中查明资源储量的矿种有103种，占全国查明资源储量矿种的63%。新疆的矿产资源不仅种类多，而且储量大、品质优，具有显著的资源优势。特别是石油、天然气、煤炭等能源矿产，以及铁、锰、铅锌、铜、锂、锑等优势金属矿产，在全国乃至全球都具有重要地位。新疆近年来加大了对战略性矿产资源的勘查力度，成功发现了一批大型、超大型矿床。同时，随着勘查成果的不断涌现，矿产资源的开采也呈现出蓬勃发展的态势。大型企业集团纷纷入驻新疆，投资建设矿山项目，推动了矿产资源的规模化、集约化开采。在矿产资源的加工利用方面，新疆也取得了显著成效。通过引进先进技术和设备，提高了矿产资源的加工利用水平，延长了产业链，增加了产品附加值。一些企业还注重资源的循环利用和废弃物的处理，推动了绿色矿业的发展。

（三）新疆作为中国重要的矿产资源富集区，拥有丰富的煤炭、有色金属、贵金属等多种矿产资源。然而，随着国内外市场环境的不断变化，矿产品价格波动频繁，对新疆的矿产资源开发和利用产生了深远影响。因此，对新疆重要矿产品的盈亏临界点进行分析，并研究矿产品价格波动的影响，对于制定科学合理的矿产资源开发策略、促进区域经济可持续发展具有重要意义。新疆重要矿产品盈亏临界点分析，以煤炭为例，新疆煤炭资源丰富，但开采成本、运输成本等因素对盈亏临界点有重要影响。通过收集相关数据，可以计算出不同煤种在不同市场价格下的盈亏临界点销售量。同时，还需考虑环保政策、资源税等因素对成本的影响，以更准确地评估盈亏临界点。

（四）2024年自治区党委一号文件“加快建设全国优质农牧产品重要供给基地”“科学有序开发后备耕地资源”以及自然资源部对改革完善耕地占补平衡制度，建立健全“长牙齿”硬措施，研究推动批量增加耕地重点工作安排，亟待开展新疆沙砾地等宜耕土地资源纳入耕地后备资源及开发研究。该研究为全面摸清新疆补充耕地潜力状况，合理开发利用耕地后备资源，实现耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。充分利用“三调”、“三普”数据，对沙砾地资源进行全面分析，科学评价、系统掌握宜耕沙砾地资源数量与空间分布，根据新疆特殊的地理位置、地形条件和干旱气候，新疆沙砾地分布极为广泛，且光热资源丰富，农业生产潜力大。调查沙砾地资源数量、分布以及农业生产有利和不利条件，对沙砾地纳入耕地后备资源进行科学充分论证，为拓展耕地后备资源空间，光热水土资源协同利用，提高资源利用效率具有重大的意义。

（五）全面分析规划实施取得的成效，深入研究遇到的新情况、新问题和存在的薄弱环节，《自治区自然资源“十四五”规划》监测评估工作是坚持近期与远期相结合，定性与定量分析相结合，面上评估与重点抽查相结合，紧扣《自治区自然资源“十四五”规划》确定的年度发展目标和重点任务，注重评估责任单位履行职责的情况。评估工作是对新发展理念在自然资源管理中的落实、农村土地制度改革、矿业权改革等重大改革事项的进展情况、建设用地“双控”、集约节约用地等完成情况以及国土资源在助力脱贫攻坚工作中所起的作用进行了总结、评价，查找问题，并与自治区政府要求进行对比，提出意见建议，在此基础上撰写年度监测评估报告。自治区自然资源规划年度监测评估工作主要进行实地调查研究，充分听取专家和社会公众的意见，运用多种方法，实事求是，独立客观真实地进行评估，同时按规定做好资料、信息、数据的保密工作。启动《自治区自然资源“十四五”规划》实施年度监测评估是健全规划实施评估机制要求、适应规划管理发展的需要，是对《自治区自然资源“十四五”规划》的工作总结及经验做法及成效、也是找准工作薄弱环节手段，2025年对自治区自然资源“十四五”规划实施评估情况进行总结评估，全面分析规划实施取得的成效，深入研究自然资源领域遇到的新情况、新问题和存在的薄弱环节等重点和难点问题，总结经验、分析不足、完善政策措施打下基础；同时，也是明确政策导向的重要前提，为自治区“十五五”规划编制打下坚实基础。

（六）自然资源年报及综合评价分析是自然资源部门的一项长期性、基础性工作，其目标任务是为自然资源部履行好“两统一”职责提供统计数据支撑，为社会公众提供自然资源管理统计信息服务。展望未来，自然资源统计将走向法治化、标准化、规范化轨道，从提供统计数据服务向监测分析和应用研究转变，大数据和人工智能等新技术将会在自然资源统计中得到应用，“智慧统计”将成为统计工作新模式。各级自然资源管理部门要更加重视统计工作，进一步健全自然资源统计体系，通过加强季报、年报等统计分析和信息共享，促进自然资源统计工作迈上新台阶。

1、自然资源统计将走向法治化轨道

统计法治是国家法治的重要组成部分，是维护统计工作的根本保证，是实现依法行政的基本要求，是树立统计权威的现实路径。未来需进一步贯彻落实中央关于统计改革工作的决策部署，进一步加大统计法律法规学习力度。

2、自然资源统计向标准化规范化迈进

统计标准化是指在统计实践中，对重复性事物和概念，通过制定、发布和实施标准，达到统一、一致的统计最佳效益。统计标准化包括指标体系的标准化，分类标准化，基本术语标准化，编码标准化等内容。要制定自然资源统计的标准体系，对自然资源统计术语、统计指标、统计流程、统计分工、统计信息化、统计成果等进行标准化规范化管理，提高统计数据质量。

3、大数据和人工智能等新技术在自然资源统计中将会得到应用

自然资源大数据是自然资源信息结构化数据、半结构化数据和非结构化数据的集合，既包括自然资源信息化建设积累形成的自然资源结构化数据，也包括各种形式产生的自然资源信息文本、图片、各类报表、图像和音频、视频等非结构化数据，且更新频率及数据量快速递增和迭代。需要关注新资源、新技术、新业态，加快推动大数据、云计算、人工智能、区块链等现代信息技术与统计工作深度融合，建设“智慧统计”，提高统计工作准确性、时效性，及时准确掌握自然资源统计信息，提高统计成果的共享和应用能力。

- 项目工作主要内容及实施情况

（1）主要内容

（一）、战略紧缺矿产资源基体形式

- 分析新疆锂矿资源的地理分布特点，主要集中在哪些地区，评估锂矿资源的总量、可采储量和可利用程度，探讨锂矿的成矿地质背景、成因类型及成矿规律；分析钒矿资源在新疆的具体分布情况，研究钒矿的成矿机制和模式；通过评估新疆钛矿资源的总量、分布及开发利用现状分析钛矿的主要成矿类型及成因预测钛矿资源的未来潜力及开发前景；掌握新疆铜矿资源的主要分布区域。评估铜矿资源的总量及可利用储量。分析铜矿资源的开发利用程度及存在的问题。

- 战略紧缺矿产资源供给分析

- 通过国内供给分析新疆及全国锂、钒、钛、铜等矿产资源的生产能力和产量，评估国内供给的稳定性和可靠性。结合国际供给分析研究国际市场上锂、钒、钛、铜等矿产资源的供给情况，包括主要出口国、贸易流向及价格波动等。综合国内外供给情况，分析锂、钒、钛、铜等矿产资源的供需平衡状态及未来趋势。

- 3、应对措施

3.1加强勘查开发策略分析：针对锂、钒、钛、铜等紧缺矿产资源，提出具体的勘查开发策略，推动勘查与开采技术的创新，提高资源勘探的准确性和开采效率，加强共伴生矿、低品位矿的综合利用，提高资源回收率，包括勘查技术、开发模式、投资规模等。

3.2政策支持与引导：研究制定支持战略性紧缺矿产资源勘查开发的政策措施，出台支持矿产资源勘查、开采和储备的政策法规，为产业发展提供政策保障，稳定资源价格，防止市场大幅波动对产业造成冲击，建立国家层面的战略资源储备体系，确保在紧急情况下能够满足国内需求。

- 3.3加强国际合作：探讨加强与国际矿业组织和国家的合作与交流，引进先进技术和管理经验，提升新疆战略性紧缺矿产资源的勘查开发水平。

- 3.4绿色高质量开发：研究如何在保障资源供给的同时，实现绿色勘查开发，减少对环境的影响和破坏。

（二）、随着新疆资源的逐渐枯竭，深部资源的勘查难度日益加大。这需要更高的技术和资金支持，以及更精细的勘查方法和手段，加大对勘查技术的研发投入，推动勘查技术创新和进步。通过采用新技术、新方法、新手段，提高深部资源的勘查成功率和资源利用效率。

2.矿产资源开采和加工利用过程中产生的环境问题日益突出，环保监管力度不断加强。这对企业的环保设施和技术水平提出了更高的要求，也增加了企业的运营成本。加强环保意识和技术应用，推动矿产资源的绿色开采和加工利用。通过采用先进的环保技术和设备，减少对环境的影响和破坏，实现矿产资源的可持续利用。建立健全产业链协同机制，促进产业链上下游企业的合作与联动。通过信息共享、资源共享和优势互补等方式，提高产业链的整体竞争力和抗风险能力。

3.矿产资源作为大宗商品，其价格受国际市场波动的影响较大。国际市场的变化可能导致矿产资源的供需失衡和价格波动，对产业链的稳定发展带来挑战。新疆应积极与国际市场接轨，拓展矿产资源的国际市场销售渠道。通过加强与国际矿业企业的合作与交流，引进国外先进技术和管理经验，提高新疆矿产资源的国际竞争力。

4、虽然新疆在矿产资源的勘查、开采和加工利用方面取得了一定进展，但产业链各环节之间的协同性仍有待加强。目前，新疆正在通过政策引导和市场机制，推动产业链上下游企业的合作与联动，提高产业链的整体竞争力。政府应加大对矿产资源产业链发展的政策支持力度，完善相关政策法规体系。通过税收优惠、财政补贴、金融支持等方式，降低企业运营成本和提高企业盈利能力，推动矿产资源产业链的持续健康发展。

（三）、矿产品价格波动的原因

1、矿产品价格波动受多种因素影响，包括供需关系、政策法规、国际贸易环境、技术进步等。供需关系是影响矿产品价格波动的最直接因素，而政策法规的调整、国际贸易环境的变化等也会对矿产品价格产生重要影响。

2.矿产品价格波动对新疆矿产资源开发的影响

（1）对企业经营的影响

矿产品价格波动直接影响企业的盈利能力和经营状况。价格上涨时，企业利润增加，有利于扩大生产规模和加大技术投入；而价格下跌时，企业面临盈利压力，可能减少生产或甚至停产。

- 对产业链的影响

- 矿产品价格波动还会对上下游产业链产生影响。价格上涨时，下游企业成本增加，可能推动产品价格上涨；而价格下跌时，下游企业成本降低，有利于扩大市场需求。

- 对区域经济的影响

新疆作为矿产资源大省，矿产品价格波动对区域经济具有重要影响。价格上涨有利于增加地方财政收入和促进就业；而价格下跌则可能导致财政收入减少和失业率上升。

（四）、基于第三次全国国土调查、第三次全国土壤普查等工作，分析沙砾地数量、分布和利用条件，摸清沙砾地资源状况。开展地形地貌、气候、水资源、土壤等自然资源条件以及灌排、区位等生产条件调查，逐图斑摸清沙砾地的土壤、立地条件与开发潜力，确定宜耕沙砾地资源。基于大食物观，开展宜耕沙砾地农业适宜性评价，明确沙砾地资源利用方向。

1.沙砾地开发利用形势分析

从总体上分析新疆不同生态区沙砾地开发利用现状、面临的形势和需求，已有的经验和存在的问题，明确开发利用的方向。

2．沙砾地纳入耕地后备资源论证

在沙砾地调查、宜耕性评价与生态环境影响分析的基础上，掌握宜耕沙砾地的数量、质量与空间分布，重点分析沙砾地利用的光热、土壤以及水资源状况，充分论证沙砾地纳入耕地后备资源的可行性。

3.大食物观下的沙砾地农业适宜性评价

为更好满足人们对食物结构变化的需求，根据不同区域沙砾地光温水土等自然要素以及技术水平等经济社会要素的差异，开展大食物观下的沙砾地农业适宜性评价，明确不同区域沙砾地适合种植的作物类型。在此基础上，考虑光照、温度、水分和土壤条件，在水资源约束条件下，根据不同熟制，确定目标作物和种植模式，测算不同气候生态区沙砾地光温水土要素限制下的最大粮食生产潜力。

4.沙砾地开发利用对策研究

构建沙砾地纳入耕地后备资源评价指标体系，按照因地制宜、适度开发、生态环境保护优先的原则，建立宜耕沙砾地开发管理机制。按照“谁投入、谁受益”的原则，完善适应市场经济要求的宜耕沙砾地开发利益分配机制。强化宜耕沙砾地开发监督约束机制。形成可持续的开发利用策略，提出切实推进宜耕沙砾地开发与保护的政策建议。

（五）、1、监测评估重点围绕《自治区自然资源“十四五”规划》明确的6项目标、5大领域18项主要指标，以及确定的5个方面重点任务和12类重大工程开展监测评估。全面分析规划实施取得的成效，深入研究遇到的新情况、新问题和存在的薄弱环节，《自治区自然资源“十四五”规划》监测评估工作是坚持近期与远期相结合，定性与定量分析相结合，面上评估与重点抽查相结合，紧扣《自治区自然资源“十四五”规划》确定的年度发展目标和重点任务，注重评估责任单位履行职责的情况。

2、国内宏观经济形势发展变化对《自治区自然资源“十四五”规划》实施的影响。主要分析新疆经济运行中的新情况、新问题、新形势，预测可能影响《自治区自然资源“十四五”规划》实施的重大变量和风险点。

3、国土资源领域的重要改革事项进展。主要是《自治区自然资源“十四五”规划》提出的创新耕地保护制度、深化土地管理制度改革、加快矿产资源管理制度改革、推进自然资源管理制度改革、全面落实不动产统一登记制度、加快行政审批制度改革等各项改革任务进展等。

4、《自治区自然资源“十四五”规划》主要指标进展。包括土地、矿产、地质、测绘等领域的18项重大指标进展，重点是耕地保有量、高标准农田建设面积、基本农田保护面积、新增建设用地总量、基础地质调查面积等约束性指标分解落实和完成情况等。

5、《自治区自然资源“十四五”规划》主要任务进展。围绕以创新增强国土资源事业发展新动力、以协调构建自然资源开发利用新格局、以绿色开辟自然资源永续利用新途径、以开放开拓自然资源合作发展新空间、以共享实现自然资源惠民利民新成效方面主要任务，根据责任分工，评估各单位组织落实情况、取得的成效、存在的问题及原因分析等。

6、意见和建议。在深入分析各项规划目标任务实现程度、问题原因等基础上，提出改进和优化《自治区自然资源“十四五”规划》实施工作的意见和建议。为《自治区自然资源“十五五规划》编制打下坚实基础。

（六）1、自然资源是经济社会发展的物质基础、能量来源和空间载体。自然资源数据在自然资源管理、资源形势分析和战略政策制定中发挥非常重要的作用。

2、自然资源统计属于国家部门统计，是自然资源管理的一项长期性、基础性工作，其主要任务是对自然资源部履行好“两统一”职责提供统计数据支撑，为社会公众提供自然资源管理统计信息服务。

3、对土地、矿产、森林、草原、湿地等自然资源，以及海洋经济、地质勘查、地质灾害、测绘地理信息、自然资源督察、行政管理等开展统计调查和统计分析，提供统计数据，实施统计监督。

4、全面统计和收集自然资源管理中自然资源利用现状、自然资源调查、不动产确权登记、国土空间规划、用途管制、资源开发利用、自然资源保护与修复、地质灾害及防治、测绘与地理信息管理、科技与信息化成果、执法监察、管理体制等方面情况及数据，汇总、分析变化原因和发展趋势，按不同时间段、不同工作领域、不同目的等进行编制自然资源季报、年报等。成果经自然资源管理方面专家和各相关职能部门专家审查认定后，并经自然资源厅厅长办公会通过后，出版印刷向社会有关部门公布。

（2）实施情况

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资150万元，其中：财政本级资金150万元。项目实际支出150万元，支出率为100%。

3.项目实施主体

该项目由新疆维吾尔自治区政府投资建设项目、新疆维吾尔自治区自然资源厅实施，自然资源改革发展研究中心内设：发展战略研究室、改革布局研究室、办公室。

主要职能是：

第一条，根据中共中央、国务院批准的《新疆维吾尔自治区机构改革方案》(厅字[2018)110号）和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《关于<新疆维吾尔自治区机构改革方案>的实施意见》（新党办发[2018]52号）制定本规定。

第二条，自治区自然资源厅是自治区人民政府组成部门为正厅级。

第三条，自治区自然资源厅贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

主要职责是：

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，起草自治区自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和政府规章草案并监督检查执行情况。

负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导地县自然资源调查监测评价工作。

负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自治区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定自治区内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作。

负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责自治区全民所有自然资源资产核算。编制自治区全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并拟定自治区有关政策，合理配置自治区全民所有自然资源资产。负责自治区自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自治区自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自治区自然资源市场监管。组织研究自治区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

负责建立空间规划体系并监督实施。推进自治区主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展自治区国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定自治区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全自治区国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自治区土地等自然资源年度利用计划。负责自治区土地等国土空间用途转用工作。负责自治区土地征收征用管理。

负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责自治区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施自治区生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟订和实施自治区有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施自治区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善自治区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制自治区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理自治区级地质勘查项目。组织实施自治区重大地质矿产勘查专项。负责自治区地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责自治区古生物化石的监督管理。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督自治区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担自治区地质灾害应急救援的技术支撑工作。

负责矿产资源管理工作。负责自治区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责自治区矿业权管理。会同有关部门承担自治区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全区矿产资源合理利用和保护。

负责测绘地理信息管理工作。负责自治区基础测绘和测绘行业管理。负责自治区测绘资质资格与信用管理，监督管理自治区地理信息安全和市场秩序。负责自治区地理信息公共服务管理。负责自治区测量标志保护。

推动自然资源领域科技发展。制定并实施自治区自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织监督实施搜术标准、规程规范。组织实施自治区重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织参与自然资源领域对外交流合作。

根据授权，对地（州、市）、县（市、区）政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和自治区党委、自治区人民政府工作要求及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导地（州、市）、县（市、区）有关行政执法工作。

统一领导和管理自治区林业和草原局。

完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

职能转变。自治区自然资源厅要落实中央和自治区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自治区自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

4.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数150万元，全年预算数150万元，实际总投入150万元，该项目资金落实到位150万元，资金来源为本级财政拨款。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数150万元，全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率100%，主要用于：撰写《新疆战略性、紧缺矿产资源基本形势、供给分析和应对措施研究—以锂、钒、钛、铜等矿产资源为例研究项目报告》、《新疆战略性矿产资源产业链发展研究项目报告》、《新疆重要矿产品盈亏临界点分析及矿产品价格波动影响研究项目报告》、《推动新疆砂砾地等宜耕土地资源纳入耕地后备资源及开发利用研究项目报告》、《自治区自然资源“十四五”规划监测与评估项目》（终期）报告、《2024年度自治区自然资源年报及综合评价分析研究》报告。

- 项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 项目绩效总目标

到2025年，矿产资源勘查开发科技创新能力不断增强，矿产资源勘查开发与保护格局更加优化，支撑保障国家“三基地一通道”和能源资源接替基地建设更加有力。矿业发展质量显著提升，矿业权市场更加健全、更加活跃，矿山生态环境质量持续提升，矿山安全根基稳固，初步形成资源、经济、环境、社会效益协调统一的矿业高质量发展新格局。解决一批战略性矿产资源成矿地质条件及成矿规律关键问题，新发现一批战略性矿产找矿远景区和靶区，形成一批原创性、前沿性的理论成果，地质资料信息化社会化服务水平不断提升。

通过对新疆重要矿产品的盈亏临界点进行分析，并探讨矿产

品价格波动对其产生的影响： 1、新疆重要矿产品的盈亏临界点受到多种因素的影响，包括市场需求、生产成本、开采技术等。企业应根据自身经营状况和市场环境，合理估计和调整相关参数，以确定盈亏平衡点。2、矿产品价格的波动对新疆矿业经济产生了深远的影响。供需关系、宏观经济环境、政策法规以及市场情绪等因素共同作用，导致矿产品价格波动不定。这种波动对矿产品企业的生产经营和盈利状况产生了不确定性。

全面分析规划实施取得的成效，深入研究遇到的新情况、新问题和存在的薄弱环节，《自治区自然资源“十四五”规划》监测评估工作是坚持近期与远期相结合，定性与定量分析相结合，面上评估与重点抽查相结合，紧扣《自治区自然资源“十四五”规划》确定的年度发展目标和重点任务，注重评估责任单位履行职责的情况。评估工作是对新发展理念在自然资源管理中的落实、农村土地制度改革、矿业权改革等重大改革事项的进展情况、建设用地“双控”、集约节约用地等完成情况以及国土资源在助力脱贫攻坚工作中所起的作用进行了总结、评价，查找问题，并与自治区政府要求进行对比，提出意见建议，在此基础上撰写年度监测评估报告。

为全面深入了解影响自然资源管理、经济运行形势分析涉及的关键业务、关键数据和关键质量点，建立可纵横对比、内外对比分析的合理完备数据链。通过全面客观的数据综合统计，结合国家和自治区相关政策、整体管理情况深入研究分析，找出管理特点和变化重点，特别是自然资源的开发、利用、保护对自然环境和对人类生产、生活的影响及其经济后果，揭示自然资源事业发展中存在的相关问题和内在经济规律，为自然资源管理提供科学决策依据，积极推动自然资源管理水平稳步提高，助力自治区经济高质量发展、可持续发展。

立足当前全区自然资源状况，分析自然资源调查评价、开发利用、保护修复等管理工作情况，研究自治区自然资源经济运行形势，形成自治区自然资源管理、经济运行形势半年、全年分析报告。

自然资源年报及综合评价分析是自然资源部门的一项长期性、基础性工作，其目标任务是为自然资源部履行好“两统一”职责提供统计数据支撑，为社会公众提供自然资源管理统计信息服务。展望未来，自然资源统计将走向法治化、标准化、规范化轨道，从提供统计数据服务向监测分析和应用研究转变，大数据和人工智能等新技术将会在自然资源统计中得到应用，“智慧统计”将成为统计工作新模式。各级自然资源管理部门要更加重视统计工作，进一步健全自然资源统计体系，加强统计分析和信息共享，促进自然资源统计工作迈上新台阶。形成《2024年度自治区自然资源年报及综合评价分析研究》报告。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

- 项目产出目标

- 数量指标

“形成《新疆战略性、紧缺矿产资源基本形势、供给分析和应对措施研究—以锂、钒、钛、铜等矿产资源为例研究项目》实施方案”指标，预期指标值为＝1个；

“形成《新疆战略性矿产资源产业链发展研究项目》”实施方案指标，预期指标值为＝1个；

“形成《新疆重要矿产品盈亏临界点分析及矿产品价格波动影响研究项目》”实施方案指标，预期指标值为＝1个；

“形成《推动新疆砂砾地等宜耕土地资源纳入耕地后备资源及开发利用研究项目》”实施方案指标，预期指标值为＝1个；

“完成疆内地州调查研究及资料收集”指标，预期指标值为＝6个；

“工作调研”指标，预期指标值为＝2个；

②质量指标

“研究报告最终通过率”指标，预期指标值为≥95%；

③时效指标

“按时结题率”指标，预期指标值为＝100%。

④成本指标

“专家评审费（每人每次）”指标，预期指标值为≤1200元。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“完成2025年《自治区自然资源综合统计报告》”指标，预期指标值为＝1个；

③生态效益指标

无

④可持续影响

无

⑤满意度指标

无

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

- 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价的对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3.绩效评价的范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对自治区自然资源规划监测、矿产资源开发利用与评估项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策执行、预算资金安排、项目实施等方面存在的问题并提出针对性建议。本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

3.绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、比较法、综合指数评价法、公众评判法等多种方法，具体评价方法如下：

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法，通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

（3）综合指数评价法，是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。

（4）公众评判法，评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

4.绩效评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

- 绩效评价工作过程

1.前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2.组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3.分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

依据《项目支出绩效评价管理办法》财预（2020）10号文件精神，评价工作组从绩效目标、绩效控制、产出及效果进行评价分析。绩效目标主要针对目标明确性、目标合理性和目标细化程度进行分析；绩效控制主要针对资金使用及管理情况、项目组织情况、项目管理情况进行分析；项目产出及效果主要针对项目的经济性、效率性和效益性进行分析。本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策10分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益30分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对“自治区自然资源规划监测、矿产资源开发利用与评估”项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为100分，绩效评级属于“优”。其中，决策类指标得分10分，过程类指标得分20分，产出类指标得分40分，效益类指标得分30分。

（二）综合评价结论

经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：完成了《新疆战略性、紧缺矿产资源基本形势、供给分析和应对措施研究—以锂、钒、钛、铜等矿产资源为例研究项目报告》，完成《新疆战略性矿产资源产业链发展研究项目报告》，完成《新疆重要矿产品盈亏临界点分析及矿产品价格波动影响研究项目报告》，完成《推动新疆砂砾地等宜耕土地资源纳入耕地后备资源及开发利用研究项目报告》，完成《自治区自然资源“十四五”规划监测与评估项目》（终期）报告，完成《2024年度自治区自然资源年报及综合评价分析研究》报告，完成了疆内地州调查研究及资料收集，为政府加强对矿业权市场的宏观调控起到重要作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：根据新疆维吾尔自治区自然资源厅职责组织实施。围绕新疆维吾尔自治区自然资源厅年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与新疆维吾尔自治区自然资源厅财经领导小组进行沟通、筛选确定经费预算计划，上厅务会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：实际完成内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

（6）资金分配合理性：资金分配按照年初预算和项目实施方案实施，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）资金到位率：该项目总投资150万元，财政厅实际下达经费150万元，其中当年财政拨款150万元财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）预算执行率：本项目申请预算金额为150万元，预算批复实际下达金额为150万元，截至2025年12月31日，资金执行150万元，资金执行率100.00%。项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（3）资金使用合规性：符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规使用情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：该项目严格按照《新疆维吾尔自治区自然资源厅财务制度》及业务活动经费相关的制度和管理规定实施，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与财经领导小组沟通后，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

本项目总投资150万元，资金的到位率100%，执行率100%，项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循自治区财政厅资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

（1）对于“产出数量”：

形成《新疆战略性、紧缺矿产资源基本形势、供给分析和应对措施研究—以锂、钒、钛、铜等矿产资源为例研究项目》实施方案1个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

形成《新疆战略性矿产资源产业链发展研究项目》实施方案1个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

形成《新疆重要矿产品盈亏临界点分析及矿产品价格波动影响研究项目》实施方案1个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

形成《推动新疆砂砾地等宜耕土地资源纳入耕地后备资源及开发利用研究项目》实施方案1个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

完成疆内地州调查研究及资料收集6个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

完成工作调研2次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

合计得10分。

- 对于“产出质量”：

研究报告最终通过率100%，超出预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

项目按时结题率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该

指标不扣分，得10分。

合计得10分。

- 对于“产出成本”：

专家评审费（每人每次）≤1200元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

- 项目效益情况

项目效益类指标包括社会效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

- 实施效益指标：

①对于“经济效益指标”：

本项目无该指标。

②对于“社会效益指标”：

完成2025年《自治区自然资源综合统计报告》1个，与预期目

标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得30分。

③对于“生态效益指标”：

本项目无该指标。

实施效益指标合计得30分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算已全部按规定执行完毕，未发生偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.领导重视，统一协调

重大决策的审定；负责课题项目配套经费的落实；统筹课题研究全过程管理、研究成果审核，牵头对内工作组织与跨部门协同对接；在领导小组的统一统筹协调下，高效推进项目实施进度，使课题组按期圆满完成项目。

2.落实责任，明确分工

由中心组织，联合科研院校专家学者组成的课题组等组织机构，明确工作职责。充分做好组织协调工作，确保研究工作的顺利完成。

3.强化技术支持、广泛征询意见

加强对参与项目研究人员的技术培训，领导小组组织技术指导组，及时对项目报告进行咨询、论证，广泛征求各部门的意见，确保成果既符合国家法律法规规定的技术要求，又符合自治区的实际。采用多种形式广泛征询了各方面的意见，根据多次反馈的咨询意见，课题组再进一步核查调查数据和处理数据，完善2024年度自治区自然资源年报及综合评价分析研究、自治区“十四五”自然资源规划监测与评估，使成果更符合实际、在指导项目顺利实施中起到更大的作用。

- 存在的问题及原因分析

统计数据滞后，调研积极性不高

部分数据主要指标以年度变更数据为准，为此，获取指标数据具有一定的难度，需不断更新数据。另外，部分数据资料在地州开展调研中积极性不高，后期需补充工作进展。

七、有关建议

一是组织资金项目支出绩效评价培训会，及时解读预算编制环节中关于绩效目标填报和绩效评估工作推进中的难点问题。

二是对项目整体支出绩效目标、项目支出绩效目标填报的指标权重、数量、定性定量等具体要求进行专业培训。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会监督。

附件1：自治区自然资源规划监测、矿产资源开发利用与评估项目绩效评价指标体系及评分标准

| 附件1：综合评分表 2025年度自治区自然资源规划监测、矿产资源开发利用与评估项目绩效评价指标体系及评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| 决决策（10分） | 项目立项 （4分） | 立项依据充分性（2分） | - 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得0.5分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发 展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.3分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.2分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标 （4分） | 绩效目标合理性（2分） | - 项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得0.5分，否则不 得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分，否则不得分； | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入 （2分） | 预算编制（1分） | - 预算编制是否经过科学论证得0.2分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得0.2分，否则不得分；③ 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得0.5分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得0.1分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（1分） | - 预算资金分配依据是否充分得0.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适 应得0.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 预算执行率为100%，得5分，否则得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*5。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施 （5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | - 形成《新疆战略性、紧缺矿产资源基本形势、供给分析和应对措施研究—以锂、钒、钛、铜等矿产资源为例研究项目》实 - 施方案”完成该指标得满分（1分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*3分得分。 | 10 |
|  |  |  | - 形成《新疆战略性矿产资源产业链发展研究项目》实施方案”完成该指标得满分（1分），否则按照（实际 产出数/计划产出数）×100%*3分得分。 |  |
|  |  |  | - “形成《新疆重要矿产品盈亏临界点分析及矿产品价格波动影响研究项目》实施方案”完成该指标得满分（1分），否则 按照（实际产出数/计划产出数）×100%*3分得分。 |  |
|  |  |  | - 完成疆内地州调查研究及资料收集”完成该指标得满分（1分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*1分得分。 |  |
|  |  |  | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 。 |  |
|  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | - 研究报告最终通过率”完成该指标得满分（10分），否则按照（质量达标产出数/实际产出数）×100%*10分得分。 | 10 |
|  |  |  | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |  |
|  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | ①"项目按时结题率"完成该指标得满分（10分），否则按照（实际完成率/计划完成率）×100%*10分得分。 | 10 |
|  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | ①专家评审费（每人每次）≤1200元，完成该指标得满分（10分）否则得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*10分得分。 | 10 |
| 效效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益（30分） | ①经济效益：无 | 10 |
|  |  |  | 社会效益：完成2025年《自治区自然资源综合统计报告》 该指标得满分（30分）否则不得分； |  |
|  |  |  | ③生态效益：无 |  |
|  |  |  | ④可持续影响：无 |  |
| 合共计 | 100分 |  |  | 10 |