## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 不动产权证书印制及成本性支出
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 330.00 | 330.00 |  | 329.76 |  | 10 |  | 99.93% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 330.00 | 330.00 |  | 329.76 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2025年度自然资源业务相关证书的存放保管发售等工作，全年发售不动产权证书30余万本，为土地确权登记发证工作做好保障；增加财政收入，为自治区财政收入增长做贡献。 1、按时完成不动产权证书、土地承包经营权证书35万本的印制工作； 2、完成2025年度自然资源业务相关证书的存放保管发售等工作，全年发售不动产权证书30余万本，为土地确权登记发证工作提供支持； 3、增加财政收入，上缴财政非税收入300万元，为自治区财政收入增长做贡献。 | [5 empty] | 完成2025年度自然资源业务相关证书的存放保管发售等工作，全年发售不动产权证书30余万本，截至12月底已发售51.7万本。为土地确权登记发证工作做好保障；增加财政收入，为自治区财政收入增长做贡献 1、按时完成不动产权证书、土地承包经营权证书35万本的印制工作；现已印制完成。 2、完成2025年度自然资源业务相关证书的存放保管发售等工作，全年发售不动产权证书30余万本，截至12月底已发售51.7万本，为土地确权登记发证工作提供支持； 3、增加财政收入，上缴财政非税收入300万元，为自治区财政收入增长做贡献，现已上缴非税收入380.46万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印制不动产权证书数量 | 15 | >=30万本 | =30万本 | 100 | 15 | 计划标准 | 31万本 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发售不动产权证书数量 | 10 | >=50万本 | =51.7万本 | 103.4 | 9.66 | 计划标准 | 50万本 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 各地州不动产权证书需求量较上年度增加，根据2025年发售情况精准做好2026年预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 不动产权证书印制合格率 | 10 | >=95％ | >=95％ | 100 | 10 | 计划标准 | >=95％ | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 不动产权证书印制完成时间 | 15 | 2025年8月底前 | =2025年8月底前 | 100 | 15 | 计划标准 | 2024年9月底前 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 不动产权证印刷成本性支出（本） | 10 | <=3元/本 | =2.72元/本 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 为自治区财政增加非税收入 | 15 | >=300万元 | =380.46万元 | 100 | 15 | 计划标准 | 300万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决人员就业 | 15 | >=27人 | =27人 | 100 | 15 | 计划标准 | 18人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.66分