## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新疆地质市场经营项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质环境监测院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质环境监测院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 750.00 | 750 |  | 750 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 750 | 750 |  | 750 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成建设用地地质灾害危险性评估项目10个，开展地质灾害防治工程和矿山地质环境恢复治理工程监理项目10个，通过油气、交通、房建等重大工程的地质灾害危险性评估及地质灾害防治工程和矿山地质环境恢复治理工程监理工作的实施，提高我区地质灾害防治能力。2.完成新疆维吾尔自治区内410个国家地下水监测站点运行维护、信息应用服务系统运行维护、数据整编、综合研究等工作，完成准噶尔盆地地下水水位统测1750点次，通过国家地下水监测工程运行维护及地下水位统测工作，提升我区地下水资源监测能力预计实施后为宏观调配地下水资源、国土空间格局优化和生态保护修复提供技术支撑，进而为为建立全疆统一的水资源调查监测评价体系和科学有序规划地下水资源调查提供保障和依据。 | [5 empty] | 1．完成建设用地地质灾害危险性评估项目10个，开展地质灾害防治工程和矿山地质环境恢复治理工程监理项目13个，通过油气、交通、房建等重大工程的地质灾害危险性评估及地质灾害防治工程和矿山地质环境恢复治理工程监理工作的实施，提高我区地质灾害防治能力。2．完成新疆维吾尔自治区内410个国家地下水监测站点运行维护、信息应用服务系统运行维护、数据整编、综合研究等工作，通过国家地下水监测工程运行维护，提升我区地下水资源监测能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成建设用地地质灾害危险性评估项目 | 10 | =10个 | =15个 | 150 | 5 | 其他标准 | 10个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成监理项目 | 10 | =13个 | =13个 | 100 | 10 | 其他标准 | 10个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成地下水监测设备校核 | 2 | =410组 | =410组 | 100 | 2 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成监测井井深测量 | 3 | >=400个 | =410个 | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成监测站点辅助设施养护维修 | 2 | =410个 | =410个 | 100 | 2 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 地下水监测数据传输故障率 | 3 | <=10% | =0.25% | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工作成果质量合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 其他标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 监测井运行维护合格率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 其他标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 地下水均衡试验场运行故障率 | 3 | <=20% | 0 | 100 | 3 | 其他标准 | 0% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设用地地质灾害危险性评估项目经费 | 5 | <=185万元 | =615万元 | 332.43 | 0 | 预算支出标准 | 645万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目监理费 | 5 | <=150万元 | =150万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 327万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成地下水监测站点运行维护工作经费 | 10 | <=0.46万元/个 | =0.43万元/个 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 354.73万元 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区地质灾害防治能力 | 10 | 有效提高 | 长期 | 100 | 10 | 历史标准 | 长期 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我区地下水资源监测能力 | 20 | 有效提升 | 持续 | 100 | 20 | 历史标准 | 持续 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90分